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รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 
โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2552)
ของกระทรวงยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาศักยภาพองค์กร กลไก ระบบงาน เพื่อรองรับการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
กลยุทธ์ที่ 1.2       พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 


	แผนปฏิบัติการ
	กิจกรรม/โครงการ
	ตัวชี้วัด
	เป้าหมาย 
	ผลผลิต 
	ผลการดำเนินการ
	ปัญหาและอุปสรรค

	1.2.2 สร้างองค์ความรู้ในประเด็น พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดหลักสูตรการฝึกอบรม ได้แก่ หลักสูตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน แก้ไข ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
	โครงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยมุ่งเน้นผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 
	1.ร้อยละ 80 ของที่ปรึกษากฎหมายและบุคลากรผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้น 
2. จำนวนการจัดฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
	
	1.ปรึกษากฎหมายและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด 
2.ที่ปรึกษากฎหมายและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
	ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลินิกยุติธรรมแก่ที่ปรึกษากฎหมายในส่วนกลาง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2552 
     ผลการประเมิน : ที่ปรึกษากฎหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.80
 2.จัดฝึกอบรมหลักสูตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการให้ความช่วยเหลือโดยมุ่งเน้นผู้ได้รับผลกระทบจากความ 
	


	แผนปฏิบัติการ
	กิจกรรม/โครงการ
	ตัวชี้วัด
	เป้าหมาย 
	ผลผลิต 
	ผลการดำเนินการ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	
	รุนแรงในครอบครัวแก่ ที่ปรึกษา กฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม จำนวน 2 รุ่น
 - รุ่นแรก  เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 52 
   ผลการประเมิน : ที่ปรึกษากฎหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.92
- รุ่นที่สอง  เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 52
   ผลการประเมิน : ที่ปรึกษากฎหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.80 
3. จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องวันที่ 22 กันยายน 2552
    ผลการประเมิน : ที่ปรึกษากฎหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.39
	


ยุทธศาสตร์ที่ 3    เสริมสร้างความรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กลยุทธ์ที่  3.1      ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนทุกภาคส่วน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ล
	แผนปฏิบัติการ
	กิจกรรม/แนวทาง
	ตัวชี้วัด
	กลุ่มเป้าหมาย 
	ผลผลิต 
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา 

	3.1.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์คู่มือฉบับประชาชน ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการทำความรุนแรงในครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
	โครงการผลิตสื่อสิทธิและเสรีภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
	1.ร้อยละ 78 ของประชาชนที่ได้รับสื่อมีวามพึงพอใจต่อข้อมูลความรู้ข่าวสาร
2.ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับสื่อมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
	ประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล ที่มีอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
	สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่น 
	1. ได้รับการอนุมัติโครงการเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว
2. ดำเนินการทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษา
3. ได้จัดประชุมเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เป็น        ไปตามโครงการฯ กับอาจารย์         ที่ปรึกษาและคณะทำงาน
4. มีการจัดประชุมอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อกำหนดแนวทางในการผลิตสื่อและจัดทำสื่อเผยแพร่
5. อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดำเนินการจัดทำสื่อต้นแบบเพื่อทดลองใช้
6. นำสื่อที่ผลิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในชุมชน
7.  สถาบันการศึกษา สวนดุสิตโพล ได้สรุปประเมินผลแล้วพบว่า
      7.1  ประชาชนร้อยละ 79.80 ที่ได้รับสื่อมีความพึงพอใจต่อข้อมูลความรู้ ข่าวสารการยุติความรุนแรงในครอบครัว
     7.2  ประชาชนร้อยละ 90.55 ที่ได้รับสื่อมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
	พฤษภาคม –กันยายน 2552


ยุทธศาสตร์ที่ 3   เสริมสร้างความรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กลยุทธ์ที่  3.1      ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนทุกภาคส่วน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
	แผนปฏิบัติการ
	กิจกรรม/แนวทาง
	ตัวชี้วัด
	กลุ่มเป้าหมาย 
	ผลผลิต 
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา

	3.1.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเรียนรู้เรื่องสิทธิและสิทธิมนุษยชน เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยม เจตคติและพฤติกรรมที่ส่วนส่งเสริมการสร้างปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
	โครงการจัดพิมพ์จดหมายข่าวกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีที่ 6
	1. ร้อยละ 78 ของประชาชนที่ได้รับสื่อมีความพึงพอใจต่อข้อมูลความรู้ข่าวสาร
2. ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับสื่อมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

	ประชาชนในชุมชนที่มีอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
	เอกสารเผยแพร่สิทธิผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และการละเมิดทางเพศกรณีถูกข่มขืน 
	1.ได้กำหนดเนื้อหาสาระเพื่อจัดพิมพ์ลงในจดหมายข่าวคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2. ดำเนินการจัดส่งจดหมายข่าวฉบับที่ 1 ให้แก่อาสาสมัคร/เครือข่าย/ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ
3. สถาบันการศึกษา สวนดุสิตโพล ได้สรุปประเมินผลแล้วพบว่า
    3.1 ประชาชนร้อยละ 79.80 ที่ได้รับสื่อมีความพึงพอใจต่อข้อมูลความรู้ข่าวสารการยุติความรุนแรงในครอบครัว
    3.2  ประชาชนร้อยละ 90.55 ที่ได้รับสื่อมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
	พฤษภาคม –กันยายน 2552


ยุทธศาสตร์ที่ 3.  เสริมสร้างความรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กลยุทธ์ที่  3.1     ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนทุกภาคส่วน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด     กระทรวงยุติธรรม 
	แผนปฏิบัติการ
	กิจกรรม/แนวทาง
	ตัวชี้วัด
	กลุ่มเป้าหมาย
	ผลผลิต 
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	 3.1.5 รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุขและยาเสพติดรวมทั้งปัจจัยด้านครอบครัวซึ่งเป็นต้นเหตุของความรุนแรง 

	โครงการพัฒนาแนวทางการรณรงค์ขององค์กรธุรกิจเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (Drug War)
	มีสื่อเผยแพร่ในกลุ่มบิดามารดา เพื่อดูแลลูกหลานเล่นเกม
	องค์กรภาครัฐและองค์กร ธุรกิจเกมฯ 
	สื่อเผยแพร่ในกลุ่มบิดา-มารดา เพื่อดูแลลูกหลานเล่นเกม คู่มือพ่อแม่ “รู้ทันลูกเล่นเกม”
	-ตรวจ/ปรับแก้ไขต้นฉบับ ครั้งที่ 3                               - เสนอคณะกรรมการเพื่อขอจัดพิมพ์         
- ดำเนินการจัดพิมพ์
- ปัจจุบันจัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5,000 เล่ม
- เริ่มดำเนินการเผยแพร่

	


ยุทธศาสตร์ที่ 3   เสริมสร้างความรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.1      ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนทุกภาคส่วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 


	แผนปฏิบัติการ
	กิจกรรม/โครงการ
	ตัวชี้วัด
	เป้าหมาย 
	ผลผลิต 
	ผลการดำเนินการ
	ปัญหาและอุปสรรค

	3.1.7 สนับสนุนให้มีหน่วยงานบริการแนะแนวและให้คำปรึกษา ให้เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ในสถานที่ต่างๆ เช่นหน่วยงานราชการ ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ บ้านพักฉุกเฉิน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สถานประกอบการ ฯลฯ โดยรูปแบบที่ให้บริการนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสม พร้อมทั้งขยายการบริการในเชิงรุกมากขึ้น และสร้างระบบการส่งต่อผู้รับบริการให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
	โครงการคลินิกยุติธรรม 
	จำนวนประชาชนที่เข้ามารับการปรึกษา 25,200 ราย 
(ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยไม่ได้แบ่งแยกเฉพาะกลุ่มประชาชนผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว)
	
	1.สามารถแก้ไขและบรรเทาปัญหาของประชาชนในทางกฎหมายเบื้องต้น 
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรม ได้รวดเร็วมากขึ้น และเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม 
3. มีส่วนช่วยในการลดปริมาณคดี และปัญหาข้อพิพาทที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 


	1. ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 สิงหาคม 2552 
ดำเนินการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ทั้งสิ้น 21,498 เรื่อง จำนวน 26,590 ราย  
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ จำนวน 959 เรื่อง จำนวน 984 ราย รวมผู้มาใช้บริการผ่านคลินิกยุติธรรมทั้งสิ้น 22,457 เรื่อง 27,574 ราย โดยได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวให้ไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
2. พัฒนาระบบการให้คำปรึกษากฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์ของคลีนิคยุติธรรมให้สามารถดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
    2.1 จัดส่งแผนบูรณาการการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพโดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
    2.2 มีหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมเข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
   2.3 จัดอบรมที่ปรึกษากฎหมายและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 ครั้ง
   2.4  พัฒนาระบบ IT การให้คำปรึกษาทางกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้มีการเก็บสถิติเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
	


ยุทธศาสตร์ที่ 3   เสริมสร้างความรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กลยุทธ์ที่  3.1      ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนทุกภาคส่วน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม
ล
	แผนปฏิบัติการ
	กิจกรรม/แนวทาง
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต 
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา
	ปัญหาและอุปสรรค

	3.1.7 สนับสนุนให้มีหน่วยงานบริการแนะแนวและให้คำปรึกษา ให้เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ในสถานที่ต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการ ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ บ้านพักฉุกเฉิน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สถานประกอบการ ฯลฯ โดยรูปแบบที่ให้บริการนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสม พร้อมทั้งขยายการให้บริการในเชิงรุกมากขึ้น และสร้างระบบการส่งต่อผู้รับบริการให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
	1) สำนักงานคุมประพฤติให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลเบื้องต้นแก่ผู้กระทำความผิดที่มีพฤติการณ์ในการกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ถูกกระทำผิดเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรง 
  2) สำนักงานคุมประพฤติให้คำแนะนำแก่ผู้กระทำผิดไปรับความช่วยเหลือจากสถานบริการเฉพาะทาง หรือประสานงานในการส่งต่อสถานบริการดังกล่าวกรณี สำนักงานคุมประพฤติประเมินถึงว่าผู้กระทำความผิดต้องการความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
	ร้อยละของสำนักงานคุมประพฤติที่ให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลเบื้องต้นหรือการให้คำแนะนำแก่ผู้กระทำผิดไปรับความช่วยเหลือจากสถานบริการเฉพาะทางหรือประสานงานในการส่งต่อโดยมีการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน 1 : สำนักงานคุม
ประพฤติให้คำปรึกษารายบุคคลเบื้องต้นหรือการให้คำแนะนำแก่ผู้กระทำผิดไปรับความช่วยเหลือจากสถานบริการเฉพาะทางหรือประสานงานในการส่งต่อฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20
ระดับคะแนน 2 : สำนักงานคุมประพฤติให้คำปรึกษารายบุคคลเบื้องต้นหรือการให้คำแนะนำแก่ผู้กระทำผิดไปรับความช่วยเหลือจากสถานบริการเฉพาะทางหรือประสานงานในการส่งต่อฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ระดับคะแนน 3 : สำนักงานคุมประพฤติให้คำปรึกษารายบุคคลเบื้องต้นหรือการให้คำแนะนำแก่ผู้กระทำผิดไปรับความช่วยเหลือจากสถานบริการเฉพาะทางหรือประสานงานในการส่งต่อฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ระดับคะแนน 4 : สำนักงานคุมประพฤติให้คำปรึกษารายบุคคลเบื้องต้นหรือการให้คำแนะนำแก่ผู้กระทำผิดไปรับความช่วยเหลือจากสถานบริการเฉพาะทางหรือประสานงานในการส่งต่อฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดับคะแนน 5 : สำนักงานคุมประพฤติให้คำปรึกษารายบุคคลเบื้องต้นหรือการให้คำแนะนำแก่ผู้กระทำผิดไปรับความช่วยเหลือจากสถานบริการเฉพาะทางหรือประสานงานในการส่งต่อฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
	1.สำนักงานคุมประพฤติให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลเบื้องต้นแก่ผู้กระทำผิดที่มีพฤติการณ์ในการกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้กระทำผิดเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง
2.สำนักงานคุมประพฤติให้คำแนะนำแก่ผู้กระทำผิด ไปรับความช่วยเหลือจากสถานบริการ เฉพาะทางหรือประสานในการส่งต่อสถานบริการฯ 

	กรมคุมประพฤติสนับสนุนให้มีหน่วยงานบริการให้คำปรึกษาของกรมคุม-ประพฤติโดยการให้ความรู้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว ดังนี้
     1. จัดอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาครอบครัวและคู่สมรส 1 รุ่น
     2. จัดอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาครอบครัว 3 รุ่น
     3. จัดอบรมหลักสูตรการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 1 รุ่น
ปัจจุบันสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการให้คำปรึกษาครอบครัว 
     อนึ่ง คดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวที่เข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติมีไม่มากนัก จากการรายงานผลมีคดีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวทั้งสิ้น 9 คดี โดยทั้ง 9 คดี ผ่านการให้คำปรึกษาของสำนักงานคุมประพฤติ
     สรุป สำนักงานคุมประพฤติร้อยละ 100 ให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลเบื้องต้น หรือการให้คำแนะนำแก่ผู้กระทำผิดไปรับความช่วยเหลือจากสถานบริการเฉพาะทางหรือประสานงานในการ ส่งต่อ
	พฤษภาคม – กันยายน 2552
	


ยุทธศาสตร์ที่ 3   เสริมสร้างความรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กลยุทธ์ที่  3.1      ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนทุกภาคส่วน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม
ล
	แผนปฏิบัติการ
	กิจกรรม/แนวทาง
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต 
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา
	ปัญหาและอุปสรรค

	3.1.7 สนับสนุนให้มีหน่วยงานบริการแนะแนวและให้คำปรึกษา ให้เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ในสถานที่ต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการ ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ บ้านพักฉุกเฉิน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สถานประกอบการ ฯลฯ โดยรูปแบบที่ให้บริการนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสม พร้อมทั้งขยายการให้บริการในเชิงรุกมากขึ้น และสร้างระบบการส่งต่อผู้รับบริการให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
	โครงการปฐมนิเทศครอบครัว 
	หน่วยงานในสังกัดมีบุคลากรให้ความรู้ ความเข้าใจ การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวอย่างน้อยแห่งละ 1 คน โดยมีเป้าหมายร้อยละ 50 ของหน่วยงานในสังกัด มีบุคลากรให้ความรู้ความเข้าใจ การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว 
	- บิดามารดา ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว 
- หน่วยงานในสังกัดมีบุคลากรที่มีการให้ความรู้ความเข้าใจ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว 
	 - หน้าถัดไป
	ปีงบประมาณ 2552
	


ผลการดำเนินงาน

จากข้อกำหนด  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 76 แห่ง และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 17 แห่ง รวม  93 แห่ง เป้าหมาย  ร้อยละ 50  หน่วยงานในสังกัดมีบุคลากรให้ความรู้  ความเข้าใจ  การให้คำปรึกษา  แนะนำ เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว  คือ  47  แห่ง ผลการเก็บข้อมูลแยกเป็นรายเดือนได้ดังนี้
	เดือน
	จำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว(93หน่วยงาน) 1 คน/1 แห่ง
	จำนวนครั้งของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว (ครั้ง)
	จำนวนคนที่เข้ารับการปรึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว(คน)
	หมายเหตุ

	ตุลาคม 51
	264  คน
	538
	721
	  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีหน่วยงานในสังกัดแยกเป็นศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน 17 แห่ง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ที่มีสถานแรกรับ) จำนวน 33 แห่ง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ไม่มีสถานแรกรับ) จำนวน 43 แห่ง รวม 93 แห่ง ในหน่วยงานแต่ละแห่งจะมีนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ตำแหน่ง ที่จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาอื่นๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งรับผิดชอบการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนร่วมกับครอบครัวและชุมชน โดยเป้าหมายของตัวชี้วัดคือ ร้อยละ 50 ที่บุคลากรของหน่วยงานต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างน้อยแห่งละ 1 คน ซึ่งปัจจุบัน กรมพินิจฯ มีนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ที่ดำเนินการเรื่องดังกล่าวได้ร้อยละ 100 โดยใช้กิจกรรมการปฐมนิเทศครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่เข้าใหม่และการได้พบกับผู้ปกครองเมื่อมาเยี่ยมเด็กและเยาวชน

	พฤศจิกายน 51
	264  คน
	693
	924
	

	ธันวาคม 51
	264  คน
	593
	727
	

	มกราคม 52
	264  คน
	496
	644
	

	กุมภาพันธ์ 52
	264  คน
	505
	707
	

	มีนาคม 52
	264  คน
	602
	788
	

	เมษายน 52
	264  คน
	427
	621
	

	พฤษภาคม 52
	264  คน
	485
	666
	

	มิถุนายน 52
	264  คน
	402
	485
	

	กรกฎาคม 52
	264  คน
	325
	509
	

	สิงหาคม 52
	274 คน
	373
	478
	


ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างความรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.2 

ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
	แผนปฏิบัติการ
	กิจกรรม/แนวทาง
	ตัวชี้วัด
	เป้าหมาย
	ผลผลิต
	ผลการดำเนินงาน
	ปัญหา/อุปสรค

	3.2.3 สร้างพัฒนาวิทยากรชุมชน เพื่อจัดการความขัดแย้งและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการจัดการความขัดแย้งของชุมชน
กิจกรรม
1. เสริมสร้างวิทยากรชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการความขัดแย้งของชุมชนทั่วประเทศ
2. ผลิตเอกสารเผยแพร่บทเรียนรู้ของชุมชนในการจัดการความขัดแย้งเพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนศูนย์ฯ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน
5. สัมมนาความสำเร็จและจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมประจำปีของเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระดับภาค
	1. ร้อยละของคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระดับจังหวัดมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในชุมชน
2. ร้อยละของคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระดับจังหวัดมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานในการจัดการความขัดแย้งของชุมชน
3. ร้อยละของศูนย์ประสานงานจัดการความขัดแย้งของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้งได้สำเร็จ
4. ร้อยละของหน่วยงานภาคีความร่วมมือมีส่วนร่วมในการสนับสนุนศูนย์ประสานงานจัดการความขัดแย้งของชุมชน
	75 จังหวัดมีศูนย์ประสานงานจัดการความขัดแย้งอย่างน้อยจังหวัดละ 1 ศูนย์
	1. มีการพัฒนาศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดในการจัดการความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ 13 จังหวัดนำร่อง
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อก่อเกิดศูนย์ประสานงานจัดการ ความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ขยายผล 61 จังหวัด
	     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
     1) การเสริมสร้างวิทยากรชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานจัดการความขัดแย้งของชุมชน ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมวิทยากรชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดการความขัดแย้งของชุมชน ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2551 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 84 คน
    2) ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดในการจัดการความขัดแย้ง และการก่อเกิดและขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานจัดการความขัดแย้งของชุมชน ซึ่งแบ่งการดำเนินกิจกรรมออกเป็น  4 ภาค ประกอบด้วย

     2.1  ภาคกลาง ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 – 18 มกราคม 2552 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 158 คน
     2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 – 18 มกราคม 2552 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 132 คน 
     2.3 ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 – 25 มกราคม 2552 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 115 คน 

     2.4 ภาคใต้ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 4-6 ก.พ.2552 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 110 คน รวมมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้งสิ้น 515 คน
     3) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ทั้ง 75 จังหวัด ดำเนินการ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อเกิดและขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานจัดการความขัดแย้งของชุมชน โดยกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจังหวัดละ 10 คน ณ ปัจจุบันจัดประชุมเตรียมการครบทั้ง 75 จังหวัด รวมผู้เข้าร่วม 750 คน  และจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อเกิดและขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานจัดการความขัดแย้งของชุมชน โดยกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจังหวัดละประมาณ 25 คน ณ ปัจจุบันจัดประชุมครบทั้ง 75 จังหวัด รวมผู้เข้าร่วม 1,875 คน ในส่วนของจังหวัดนำร่อง 13 จังหวัดจะได้ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานจัดการความขัดแย้งของชุมชน โดยจัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง ๆ ละ 24 คน ทั้งนี้ในพื้นที่ 13 จังหวัดนำร่องได้จัดการประชุมครั้งที่ 1 ไปแล้วทั้งสิ้น 10 จังหวัด รวมผู้เข้าร่วม 240 คน 
     4) สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ดำเนินการก่อเกิดและขับเคลื่อนศูนย์ประสานจัดการความขัดแย้งของชุมชน ไปแล้วประมาณ 45 จังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมเฉลี่ยจังหวัดละ 50 คน รวมผู้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรม 2,250 คน

     5) กิจกรรมการสัมมนาความสำเร็จและจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมประจำปีของเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (ระดับภาค) นั้น มีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในภาค 5 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ดำเนินกิจกรรมแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 140 คน และภาค 1 (จังหวัดสมุทรปราการ) ดำเนินกิจกรรมแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 100  คน
รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างและสนับสนุนกลไกการจัดการความขัดแย้งทั้งสิ้น 3,979 คน
จากผลการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประจำจังหวัด สามารถดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการความขัดแย้งของชุมชนได้แล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 164 ศูนย์ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์ที่ก่อเกิดในปีงบประมาณ 2552 จำนวน 122 ศูนย์
ในส่วนของผลการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้งด้านครอบครัว มีเรื่องที่ศูนย์ประสานงานได้รับแจ้งทั้งสิ้น 349 เรื่อง และสามารถไกล่เกลี่ยและประสบผลสำเร็จจำนวน 333 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.46 
	


ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบการคุ้มครอง เยียวยา รักษา และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว

กลยุทธ์ที่ 4.1       พัฒนาระบบการให้ความคุ้มครอง เยียวยารักษา ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
	แผนการปฏิบัติการ
	กิจกรรม/โครงการ
	ตัวชี้วัด
	ผลการดำเนินงาน
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลา
	ปัญหา/อุปสรรค

	4.1.3  เตรียมความพร้อมในการ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมาย

	โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  (การดำเนินเชิงรุก)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ระบบการช่วยเหลือเยียวยาและอำนวยความยุติธรรมให้เกิดแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือที่ได้รับผลกระทบจากคดีอาญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
2.ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง
	1.ร้อยละของผู้เสียหายใน                     คดีอาญา ได้รับการคุ้มครอง            สิทธิและเสรีภาพโดยการ               ดำเนินงาน เ ชิงรุกของ                      ศูนย์คุ้มครองสิทธิและ             เสรีภาพ
เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ 85 เท่ากับ 2 คะแนนร้อยละ 90 เท่ากับ 3 คะแนนร้อยละ 95 เท่ากับ 4 คะแนนร้อยละ 100 เท่ากับ 5คะแนน
2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของศูนย์                 คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ 65  เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ 70 เท่ากับ 2 คะแนนร้อยละ 75 เท่ากับ 3 คะแนนร้อยละ 80  ท่ากับ  4 คะแนน
ร้อยละ 85  เท่ากับ 5 คะแนน
	- ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ(การดำเนินเชิงรุก)ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหาย ในคดีอาญา ในเดือน
- เมษายน    จำนวน   17   ราย 
- พฤษภาคม  จำนวน  16  ราย
- มิถุนายน    จำนวน   10  ราย
- กรกฎาคม  จำนวน     4  ราย
- สิงหาคม    จำนวน    3  ราย
-  กันยายน    จำนวน   1  ราย
รวมจำนวนทั้งสิ้น 51 ราย                       โดยได้รับความช่วยเหลือครบทุกราย คิดเป็นผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน และร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ              ต่อการคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพของศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพคิดเป็น ร้อยละ 92.80  เท่ากับ 5 คะแนน
- ในจำนวนผู้เสียหายข้างต้นมี ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว มาขอความช่วยเหลือจำนวน  4  ราย โดยได้รับความ
	ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหาย                 ในคดีอาญาตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ฯลฯ พ.ศ. 2544
โดยการดำเนินเชิงรุกของ          ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
	เมษายน - 30 กันยายน 52
	


ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการคุ้มครอง เยียวยา รักษา และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 
กลยุทธ์ที่  4.1  พัฒนาระบบการให้ความคุ้มครอง เยียวยา รักษา ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....สำนักงานโครงการกำลังใจพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
	แผนปฏิบัติการ
	กิจกรรม/แนวทาง
	ตัวชี้วัด
	ผลการดำเนินงาน
	กลุ่มเป้าหมาย
	ปัญหาและอุปสรรค

	4.1.12 พัฒนาการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับ เรื่องครอบครัว
	1.โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
กิจกรรม
1) สร้างคนดีที่ขวบปีแรก 
ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร
2) กิจกรรมรักแรกแห่งชีวิตที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
3) กิจกรรมหนึ่งแสนกำลังใจแทนความห่วงใยให้แม่ลูก     ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
4) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงติดตามผลการดำเนินงาน โครงการกำลังใจฯ ภายใต้กิจกรรม “Bra Charity Spirit of Love” ณ เรือนจำกลางอุดรธานี
5) กิจกรรม “เมื่อใจนำทาง” และเริ่มโครงการกำลังใจฯ      ณ เรือนจำจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
	ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตร ติดครรภ์ทั้งที่คลอดแล้วและยังไม่ได้คลอด     ได้เข้าร่วมโครงการ  
(เป็นการเข้าร่วมโครงการในแต่ละกิจกรรม)
	- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงโปรดให้วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างคนดีเริ่มที่ขวบปีแรก” และ “การตั้งครรภ์คุณภาพ” สำหรับผู้ต้องขังหญิง เป็นหลักสูตรต้นแบบสำหรับการฝึกอบรมในทัณฑสถานหญิง โดยหลักสูตรนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง ตั้งแต่การดูแลยามเจ็บป่วย การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ขณะเดียวกันก็สอนให้แม่มีกำลังใจที่จะเป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูก ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีดำเนินการทำสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้น ทั้งผู้ต้องขังและเด็กที่ติดผู้ต้องขัง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

 ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ต้องขังหญิงที่มีเด็กติดครรภ์เข้าร่วมโครงการ
· เป็นโครงการที่ขยายผลสู่ทัณฑสถานจังหวัดเชียงใหม่ โดยเสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทรงเยี่ยมและประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง ประทานสิ่งของเครื่องใช้ จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังหญิงที่เป็นมารดาและอาสาสมัครพี่เลี้ยง โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ การตั้งครรภ์คุณภาพ และสร้างคนดีเริ่มที่ขวบปีแรก และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการเพิ่มทักษะการฝึกอาชีพ เช่น การทำเบเกอรี่ การเสริมสวย การทอผ้าฝ้ายจอมทองเพื่อนำมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการจำหน่ายต่อไป

ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ต้องขังหญิงที่มีเด็กติดครรภ์เข้าร่วมโครงการ
-  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเปิดกิจกรรมด้วยการประทานข้อความให้กำลังใจบนกระดาษรูปหัวใจสีแดง เพื่อนำไปติดบนบอร์ดให้กำลังใจ ก่อให้เกิดกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตแก่ผู้ต้องขังหญิง และให้ประชาชนทั่วไปร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ต้องขัง โดยผ่านทางไปรษณียบัตรหรือผ่านทางโปสการ์ด ซึ่งข้อความทุกแผ่นจะนำส่งไปยังผู้ต้องขังสตรี เพื่อให้มีกำลังใจต่อไป
ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ต้องขังหญิงที่มีเด็กติดครรภ์เข้าร่วมโครงการ
· พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการกำลังใจฯ
ณ เรือนจำอุดรธานี นอกจากจะมีการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง ทั้งการทำพิซซ่า การแกะสลักผลไม้ การวาดรูปแล้ว ยังทรงโปรดให้บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ปและสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท. ซึ่งดำเนินกิจกรรม Bra Charity เข้าร่วมโครงการกำลังใจฯ ในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นสื่อกลางเชิญชวนผู้ชมรายการให้เห็นคุณค่าของการแบ่งปัน ร่วมบริจาคชุดชั้นในสภาพดีมอบให้แก่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงและเรือนจำ รวมทั้งมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายชุดชั้นในจากเครือเดอะมอลล์ทุกสาขาให้กับโครงการกำลังใจฯ เพราะการที่ผู้ต้องขังต้องมาอยู่ในสถานที่ที่ไม่เป็นอิสระ ถูกควบคุม ถือเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดอยู่แล้ว หากยังไม่มีการให้โอกาส ให้กำลังใจ เมื่อพ้นจากความผิดก็อาจกลับมาทำผิดซ้ำได้ ดังนั้นการที่โครงการกำลังใจฯ ผู้ที่ร่วมการสนับสนุนเข้ามาร่วมให้ความช่วยเหลือจึงเป็นเรื่องที่ดี เพื่อให้โอกาส และความพร้อมในการเริ่มต้นชีวิตใหม่

ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ต้องขังหญิงที่มีเด็กติดครรภ์เข้าร่วมโครงการ
-  เป็นการเปิดกิจกรรม “เมื่อใจนำทาง” โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้โปรดให้ดำเนินการโครงการกำลังใจ ซึ่งเป็นฐานและการปฏิบัติจริงของการดูแลผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทอดพระเนตรวีดีทัศน์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม และโครงการกำลังใจฯ ทอดพระเนตรการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง  การนำศิลปะลงบนเฟอร์นิเจอร์ไม้  ผลิตภัณฑ์เรือนจำ และ  ทัณฑสถานเขต 1 การตรวจรักษาพยาบาลด้านทันตกรรมและอายุรกรรม และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการกำลังใจฯ การแสดงการขับร้องเพลง “ใจนำทาง”จากกลุ่มศิลปิน อาร์ เอส และการนำภาวนาเพื่อยุติความรุนแรง   ในใจโดย แม่ชีศันศนีย์ 

ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ต้องขังหญิงที่มีเด็กติดครรภ์เข้าร่วมโครงการ

	กลุ่มผู้ต้องขังสตรีที่ตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง กลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติ
	


ยุทธศาสตร์ที่ 4.  พัฒนาระบบคุ้มครองเยียวยา รักษา และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 
กลยุทธ์ที่  4.1     พัฒนาระบบการให้ความคุ้มครอง เยียวยารักษา ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานกิจการยุติธรรม   กระทรวงยุติธรรม 
	แผนปฏิบัติการ
	กิจกรรม/แนวทาง
	ตัวชี้วัด
	เป้าหมาย
	ผลผลิต 
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	4.1.12 พัฒนาการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว 
	ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ....
	มีร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.........
	
	ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ....
	อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ สภาผู้แทนราษฎร

	


ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาระบบการคุ้มครอง เยียวยา รักษา และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 
กลยุทธ์ที่  4.2       แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความรุนแรงให้คืนสู่สภาพปกติ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรมล
	แผนปฏิบัติการ
	กิจกรรม/แนวทาง
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต 
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา
	ปัญหาและอุปสรรค

	4.2.2  กำหนดให้ผู้กระทำ 
รับการบำบัด ฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่

	กิจกรรม ศึกษาวิจัยเรื่องการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา กรณีความรุนแรงในครอบครัว

	ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาวิจัยเรื่องการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา กรณีความรุนแรงในครอบครัวโดยมีการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนและ เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 1 : ศึกษาทบทวนความรู้/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยากรณีความรุนแรงในครอบครัว
ระดับคะแนน 3 : การวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้/งานวิจัยทั้งหมด
ระดับคะแนน 5 : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

	งานวิจัยเรื่องการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา กรณีความรุนแรงในครอบครัว

	1. กำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
2. ศึกษาทบทวนความรู้/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา กรณีความรุนแรงในครอบครัว 
3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลการวิจัย ดังนี้
      -  บทที่ 1 บทนำ
      -  บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
      -  บทที่ 3 กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของกรมคุมประพฤติ
      -  บทที่ 4 การสังเคราะห์ความรู้ เพื่อใช้ในการให้คำปรึกษา กรณีความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้กรอบ
     -  ภาคผนวก
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

4.  จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
	พฤษภาคม – กันยายน 2552
	


ยุทธศาสตร์ที่ 4.  พัฒนาระบบการคุ้มครอง เยียวยา รักษา และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว  
กลยุทธ์ที่  4.2     แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความรุนแรงให้คืนสู่สภาพปกติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม
ล
	แผนปฏิบัติการ
	กิจกรรม/แนวทาง
	ตัวชี้วัด
	ผลผลิต 
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา
	ปัญหาและอุปสรรค

	4.2.2 กำหนดให้ผู้กระทำรับการบำบัด ฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ 
	โครงการครอบครัวบำบัด
	ครอบครัวของเด็ก/เยาวชนในความดูแลของกรมพินิจฯ ที่มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ได้รับการบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู โดยมีเป้าหมายร้อยละ 50 ของครอบครัวที่เข้ารับการบำบัดแก้ไข มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
	- บิดามารดา ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัวและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
 
	 - หน้าถัดไป
	ปีงบประมาณ 2552
	


ผลการดำเนินงาน

จากข้อกำหนด ครอบครัวของเด็กและเยาวชนของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 17 ศูนย์ฝึกฯ ที่มีปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว ได้รับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู โดยมีเป้าหมายร้อยละ 50 ของครอบครัวที่เข้ารับการบำบัด แก้ไข มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของความรุนแรง
ในครอบครัว และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น ผลการเก็บข้อมูลแยกเป็นรายเดือนได้ดังนี้
	เดือน
	จำนวนครอบครัวที่มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (ครอบครัว)
	จำนวนครอบครัวที่ได้รับการบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู 

(ครอบครัว)
	หมายเหตุ

	ตุลาคม 2551
	-
	-
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เป้าหมายร้อยละ 50 ของครอบครัวได้รับการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู และมีความรู้ความเข้าใจ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น  สรุปได้ว่า ผลการดำเนินงานในการทำครอบครัวบำบัดครอบครัวที่มีปัญหาความรุนแรงของศูนย์ฝึกและอบรมฯ 17 แห่งทั่วประเทศ  ผลการดำเนินการโดยเฉลี่ยเป็นไปตามเป้าหมาย คือ มากกว่าร้อยละ 50 แต่เมื่อพิจารณารายเดือนแล้วปรากฏว่าระหว่างเดือน ตุลาคม 2551 ถึง มีนาคม 2551 ยังไม่มีการทำครอบครัวบำบัด เนื่องจากอยู่ในระหว่างดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องครอบครัวบำบัด แก่บุคลากรในสังกัด และจัดทำโครงการย่อยของแต่ละหน่วยงาน

	พฤศจิกายน 2551
	-
	-
	

	ธันวาคม 2551
	-
	-
	

	มกราคม 2552
	-
	-
	

	กุมภาพันธ์ 2552
	-
	-
	

	มีนาคม 2552
	-
	-
	

	เมษายน 2552
	2 ครอบครัว
	2 ครอบครัว
	

	พฤษภาคม 2552
	3 ครอบครัว
	2 ครอบครัว
	


ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาระบบการคุ้มครอง เยียวยา รักษา และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 
กลยุทธ์ที่  4.2       แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความรุนแรงให้คืนสู่สภาพปกติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมราชทัณฑ์   กระทรวงยุติธรรม
	แผนปฏิบัติการ
	กิจกรรม/แนวทาง
	ตัวชี้วัด
	กลุ่มเป้าหมาย
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา 
	ปัญหาและอุปสรรค

	4.2.2 กำหนดให้ผู้กระทำความผิดรับการบำบัดฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ 
	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
	- เรือนจำ/ทัณฑสถานดำเนินการตามโครงการ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- อัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังที่ผ่านการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยไม่เกินร้อยละ 10
	- ผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไขและปล่อยพ้นโทษในช่วง 6 เดือน 
	- เรือนจำ/ทัณฑสถาน ดำเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยพ้นโทษ มีกิจกรรมการดำเนินการดังนี้  สัมภาษณ์ผู้ต้องขังรายบุคคลเพื่อวางแผนการดำเนินชีวิตและสอบถามปัญหา  การจัดการศึกษาในหลักสูตรเร่งรัด  การอบรมพัฒนาจิตใจ อบรมธรรมะ  การฝึกวิชาชีพอิสระระยะสั้น,ประสานแหล่งเงินทุนอาชีพ,ประสานแหล่งจัดหางาน  การจัดกลุ่มแนะแนว อบรมพัฒนาทักษะชีวิต  การจัดกลุ่มให้คำปรึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม  การจัดกลุ่มบำบัดสำหรับผู้ต้องขังที่มีแนวโน้มกระทำผิดซ้ำ  การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว   การจัดกลุ่มคืนคนดีสู่สังคม  จำนวน 122 แห่ง
(คิดเป็นร้อยละ 93.12) มีผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน15,800 คน (ข้อมูล ณ  31 ส.ค.52 )
- การจ้างงานและการประกอบอาชีพของนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวเฉพาะกรณีนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับใบรับรองความประพฤติจากกระทรวงยุติธรรม ร้อยละ 83.68 
- ข้อมูลของผู้ต้องขังที่กระทำผิดซ้ำโดยไม่ได้แยกตามลักษณะความผิด จำนวน 20,831 คน จากจำนวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น 201,829 คน        คิดเป็นร้อยละ 10.32 (ข้อมูล ณ 31 พ.ค.52
	- ปีงบประมาณ  2552 แบ่งการดำเนินงานเป็น      2 ช่วง ครั้งที่ 1 ดำเนินการ เดือนตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552 และ ช่วงที่ 2 ดำเนินการ เดือนเมษายน – กันยายน  2552
	- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และขาดแคลนอุปกรณ์การสอน
- ขาดนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาที่สามารถทำกลุ่มบำบัดได้

- สถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการดำเนินงาน และ     คับแคบ
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีภาระรับผิดชอบในงานด้านอื่นๆ 
- ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยมีความวิตกกังวลในการเข้ารับการอบรมเนื่องจากมีการอบรมพร้อมกันหลายโครงการและมีหน้าที่รับผิดชอบในกองงาน

- ผู้ต้องขังดื้อด้านไม่ให้ความสนใจในการเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ที่เรือนจำจัดทำเท่าที่ควร และไม่เปิดใจรับการอบรม
- มีผู้ต้องขังเข้าเกณฑ์จำนวนมากส่งผลให้การดำเนินงานไม่ได้ผลเท่าที่ควร


***หมายเหตุ***
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 เสริมสร้าง และกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.1 ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนทุกภาคส่วน 
แผนปฏิบัติการที่ 3.1.6  ผลักดันหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับกฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในสถานศึกษาระดับต่างๆ  ยังได้รายงาน เพราะเป็นแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2553-2556 
