๑

ส่วนที่ ๑
สรุปสาระสำคัญของโครงการคนไทยใจอาสา
สรุปสาระสำคัญโครงการคนไทยใจอาสา ปี ๒๕๕๕
ที่มา
· เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในอันที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคีและสร้างพลังทางสังคมโดยเฉพาะ  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการกระบวนการพัฒนาสังคมมากขึ้น 
· พม.ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาท“พลังจิตอาสา” สะท้อนจากเหตุการณ์ภัยทางธรรมชาติทั้งในและนอกประเทศ  ที่ผ่านมา 
·  ปี ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชมมายุครบ ๘๔ พรรษา 
วัตถุประสงค์

· เพื่อกระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกของเด็กและเยาวชน ประชาชนและภาคประชาสังคม ภาคภาคีทุกภาคส่วนให้มีความตื่นตัว ตระหนักถึง   ความจำเป็นในการขับเคลื่อน “คนไทยใจอาสาทั้งแผ่นดิน” 
· เพื่อส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติโดยเน้นวิทยากรท้องถิ่นมีการขยายตำบล/จังหวัดต้นแบบสู่ตำบล/จังหวัดอื่น 
· เป็นเครือข่ายจิตอาสาในการรวมพลังช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดสถานการณ์ทางสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือและพลังจิตอาสาในการขับเคลื่อนงาน เช่น ภัยธรรมชาติ หรือในการป้องกันแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาสังคมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
· เป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 
กิจกรรมตามโครงการ
กิจกรรมที่ ๑ :   สมพ.จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และการแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการโครงการ
คนไทยใจอาสา ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
กิจกรรมที่ ๒ :   -สนง.พมจ.พิจารณาคัดเลือก อปท.เป้าหมาย อำเภอละ ๑ อปท. 

 

-อปท.จัดทำแผนปฏิบัติการ "การปลูกจิตสำนึกจิตอาสา" ระดับตำบล 

                
-สนง.พมจ.การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสา 
        
 อปท.ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท


       
-สนง.มพจ.การจัดทำแผนปฏิบัติการ “การปลูกจิตสำนึกอาสา”ระดับจังหวัด 
กิจกรรมที่ ๓ :   สมพ.จัดทำแผนปฏิบัติการ "การปลูกจิตสำนึกจิตอาสาจิตอาสา" ระดับภาค 
กิจกรรมที่ ๔ :   สสว.๑-๑๒ นิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการคนไทยใจอาสาดีเด่น 

                       (Good Practice) จังหวัดละ ๑ อปท./โครงการ และ กทม. ๘ เขต/โครงการ 
กิจกรรมที่ ๕ :   NIDA+สมพ.ถอดบทเรียนรู้โครงการคนไทยใจอาสา ๑๐ จังหวัดไ ด้แก่ 


           จังหวัดเชียงใหม่ ตาก,อุดรธานี,มุกดาหาร,ขอนแก่น,กาญจนบุรี,
                                  อุทัยธานี,สุราษฎร์ธานี,ปัตตานี และภูเก็ต 

กิจกรรมที่ ๖ :  สมพ.จัดพิมพ์หนังสือรวมโครงการคนไทยใจอาสาดีเด่น



           (Good Practice)
กิจกรรมที่ ๗ : สมพ.จัด "สมัชชานวัตกรรมคนไทยใจอาสา และมอบโล่



         ประกาศเกียรติคุณโครงการคนไทยใจอาสาดีเด่น (Good Practice) 

                                ๗๖ จังหวัดและ ๘ เขตในกทม. รวม ๘๔ แห่ง เพื่อเป็นการทำความดี



         เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๔ (๔.๒.๑.๑)  จำนวนองค์กร/กลุ่มที่มีการรวมตัวกัน เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ



เมื่อเกิดเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือ
หน่วยวัด :        จำนวน ๑,๕๔๐ องค์กร/กลุ่ม
น้ำหนัก :         ร้อยละ  ๓
คำอธิบาย :      

จำนวนองค์กร /กลุ่มที่มีการรวมตัวกัน  หมายถึง จำนวนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้แทนชุมชนซึ่งมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม เกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกจิตอาสาตามโครงการ “คนไทยใจอาสา"


เกิดการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือ หมายถึง เกิดโครงการ/กิจกรรมของจิตอาสาด้านสังคมในพื้นที่ตามโครงการคนไทยใจอาสาโดยได้รับการสนับสนุนหรือมีการบูรณาการในการดำเนินงานกับหน่วยงานของ พม.
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๗๗ องค์กร/กลุ่ม ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
	ประเด็น
	ระดับคะแนน

	
	๑
	๒
	๓
	๔
	๕

	จำนวนองค์กร/กลุ่มที่มีการรวมตัว
กัน เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเมื่อ
เกิดเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือ
	๑,๓๘๖
	๑,๔๖๓
	๑,๕๔๐
	๑,๖๑๗
	๑,๖๙๔


หมายเหตุ :   ค่าระดับคะแนนที่ ๓ คือ ๑,๕๔๐ องค์กร มาจากกลุ่มหรือองค์กรที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะไปส่งเสริมในระดับอำเภอหรือตำบล เพื่อให้มีการรวมตัวกัน โดยเป็นเป้าหมายของโครงการคนไทยใจอาสาที่เสนอของบประมาณ 
ตัวอย่างการกำหนดประเด็นทางสังคมและมีเครือข่ายทางสังคมเพื่อวางแผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับ อปท./จังหวัด
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ตัวชี้วัดที่ ๕ (๔.๑.๒.๒)  จำนวน อปท. ที่จัดทำแผนเกี่ยวกับการพัฒนาให้คนในชุมชนมีจิตอาสาและ



ได้รับการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย



ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
หน่วยวัด :        จำนวน ๘๘๒ แห่ง
น้ำหนัก :         ร้อยละ  ๓
คำอธิบาย :      

แผนเกี่ยวกับการพัฒนาให้คนในชุมชนมีจิตอาสา   หมายถึง แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมด้านสังคมตามโครงการคนไทยใจอาสา ซึ่งประกอบด้วยชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ


การบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ /ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  หมายถึง        มีการร่วมลงนามบันทึกข้อมูลตกลงระหว่างเครือข่ายกับหน่วยงาน พม. ในการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ      ด้านสังคมตามแนวทางโครงการคนไทยในอาสา/เกี่ยวข้องกับโครงการคนไทยใจอาสา
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๘๘ แห่ง ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
	ประเด็น
	ระดับคะแนน

	
	๑
	๒
	๓
	๔
	๕

	จำนวน อปท. ที่จัดทำแผนเกี่ยวกับ
การพัฒนาให้คนในชุมชนมีจิตอาสาและได้รับการบรรจุอยู่ใน                        เทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖
	๗๐๖
	๗๙๔
	๘๘๒
	๙๗๐
	๑,๐๕๘


รายการเอกสารประกอบการรายงานดำเนินงานโครงการคนไทยใจอาสา ปี ๒๕๕๕

	เอกสารที่
	ชื่อเอกสาร
	วันที่ต้องดำเนินการ
	หน่วยที่ต้องจัดทำเอกสาร
	วันที่ต้องนำส่งรายงาน 

	ขั้นตอนที่ ๑ : การกำหนดพื้นที่ดำเนินการ 

	๑
	แบบรายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล/พื้นที่ดำเนินการโครงการคนไทยใจอาสา
	๑๒ มิ.ย.๒๕๕๕
	สนง.พมจ.
ทุกจังหวัด
	นำส่ง สมพ.
๑๒ มิ.ย.๒๕๕๕

	ขั้นตอนที่ ๒ : การจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการฯระดับ อปท./ อปท.เป้าหมาย (ภายในวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕)

	๕
	คำสั่ง อปท.แต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท./เขตใน กทม.
	 ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕
	อปท.เป้าหมาย อำเภอละ ๑ อปท.
	ส่ง สนง.พมจ.
๔ ก.ค.๒๕๕๕

	๗
	แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมที่แสดงกลุ่ม/องค์กรที่ผู้เข้าร่วมประชุมสังกัด/เป็นตัวแทน
	๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕
	อปท.เป้าหมาย อำเภอละ ๑ อปท.
	

	๘
	แบบสรุปการจัดลำดับสถานการณ์ทางสังคมระดับ อปท.//เขตใน กทม.ที่มีความสำคัญเร่งด่วนและหรือเป็นสถานการณ์วิกฤต
	๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕
	อปท.เป้าหมาย อำเภอละ ๑ อปท.
	ส่ง สนง.พมจ.
๔ ก.ค.๒๕๕๕

	๙
	ตารางแผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”และการส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคณะทำงานโครงการคนไทยหัวใจอาสา ตำบล/เขตใน กทม.

	๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕
	อปท.เป้าหมาย อำเภอละ ๑ อปท.
	ส่ง สนง.พมจ.
๔ ก.ค ๒๕๕๕

	เอกสารที่
	ชื่อเอกสาร
	วันที่ต้องดำเนินการ
	หน่วยที่ต้องจัดทำเอกสาร
	วันที่ต้องนำส่งรายงาน 

	ขั้นตอนที่ ๓ : การจัดทำโครงการ/หนังสือจาก อปท.เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ และ
                 บันทึกข้อตกลงระหว่าง อปท.และ พมจ.เพื่อผลักดันโครงการสู่ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ปี ๒๕๕๖ 
                 อย่างน้อย ๑ โครงการ (ภายในวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๕๕) 

	๑๐
	สำเนาโครงการปี ๒๕๕๕ ที่เครือข่ายจัดทำขึ้น(ผู้เสนอโครงการ) เพื่อ อปท./เขตใน กทม. เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สนง.พมจ./สคส./ศคส.

	๔ ก.ค. ๒๕๕๕
	เครือข่ายที่รับผิดชอบประเด็นที่ได้รับงบสนับสนุนปี ๒๕๕๕ และ อปท.เป้าหมาย อำเภอละ ๑ อปท.
	ส่ง สนง.พมจ.
๔ ก.ค. ๒๕๕๕

	๑๓
	แบบสรุปผลการดำเนินงานระดับ อปท.และทะเบียนรายชื่อเครือข่ายระดับ อปท./เขตใน กทม.  ครั้งที่ ๑
	๔ ก.ค. ๒๕๕๕
	อปท.ละอย่างน้อย ๒ เครือข่ายใหญ่
	ส่ง สนง.พมจ.
๔ ก.ค. ๒๕๕๕

	๑๔
	แบบเสนอรายชื่อ/มอบฉันทะ การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง พมจ.และ อปท.เป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาของปีงบประมาณ ๒๕๕๖
	๔ ก.ค. ๒๕๕๕
	สนง.พมจ.
ทุกจังหวัด และ
อปท.เป้าหมาย อำเภอละ ๑ อปท.
	ส่ง สนง.พมจ.
๔ ก.ค. ๒๕๕๕

	ขั้นตอนที่ ๔ : การจัดทำแผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับจังหวัด(ภายในวันที่ ๑๐ ก.ค.๒๕๕๕)

	๑๕
	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง พมจ.และ อปท.เป้าหมายในการขับเคลื่อน
โครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท.ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖
	๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
	สนง.พมจ.
ทุกจังหวัด
	ส่ง สมพ.

๑๐ ก.ค.๒๕๕๕

	๑๖
	แบบแสดงการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของสถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัด
	๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
	สนง.พมจ.
ทุกจังหวัด
	ส่ง สมพ.

๑๐ ก.ค.๒๕๕๕

	๑๗
	ตารางแผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”และการส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคณะทำงานโครงการคนไทยหัวใจอาสา ระดับจังหวัด
	๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
	สนง.พมจ.
ทุกจังหวัด
	ส่ง สมพ.

๑๐ ก.ค.๒๕๕๕

	๑๘
	แบบรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา” ระดับภาค จังหวัดละ ๑๐ คน
	๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
	สนง.พมจ.
ทุกจังหวัด
	ส่ง สมพ.

๑๐ ก.ค.๒๕๕๕

	๑๙
	แบบสรุปผลการดำเนินงานระดับจังหวัดและทะเบียนรายชื่อเครือข่ายระดับ อปท./เขตใน กทม.ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ของระดับจังหวัด
	๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
	อปท.ละอย่างน้อย ๒ เครือข่ายใหญ่
	ส่ง สมพ.

๑๐ ก.ค.๒๕๕๕

	เอกสารที่
	ชื่อเอกสาร
	วันที่ต้องดำเนินการ
	หน่วยที่ต้องจัดทำเอกสาร
	วันที่ต้องนำส่งรายงาน 

	ขั้นตอนที่ ๕ : การนิเทศติดตามประเมินผล และการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมคนไทยใจอาสาดีเด่น 
                 (Good Practice) จังหวัดละ ๑ โครางการ/อปท.(๑ มิ.ย.-๑๐ ส.ค.๒๕๕๕)

	๒๓
	แบบสรุปผลการดำเนินงานระดับ อปท./เขตใน กทม.ครั้งที่ ๒
	๑ มิ.ย.-๑๐ ส.ค. ๒๕๕๕
	อปท.ละอย่างน้อย ๒ เครือข่ายใหญ่
	ส่ง สมพ.
๑๐ ส.ค. ๒๕๕๕

	๒๕
	แบบสรุปผลการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่ของ สสว. และทะเบียนรายชื่อเครือข่ายในภาพรวมของระดับเขตของ สสว.
	๑ มิ.ย.-๑๐ ส.ค. ๒๕๕๕
	อปท.ละอย่างน้อย ๒ เครือข่ายใหญ่
	ส่ง สมพ.
๑๐ ส.ค. ๒๕๕๕

	ขั้นตอนที่ ๖ : การจัดงานนวัตกรรมคนไทยใจอาสา

	๒๗
	แบบรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงานสมัชชานวัตกรรมคนไทยใจ

	๑๕-๑๖ ส.ค.๒๕๕๕
	สนง.พมจ.
ทุกจังหวัด
	ส่ง สมพ.
๑๐ ส.ค. ๒๕๕๕
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สรุปบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามโครงการคนไทยใจอาสา
๑. สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สป.พม.

	ลำดับ
	ภารกิจ
	ผลผลิต
	ปฏิทินงาน

	๑
	เสนอโครงการคนไทยใจอาสา
เพื่อ พม.อนุมัติโครงการ 
	ตามหนังสือ ที่ พม ๐๒๐๘/๑๓๖๔ลง วันที่ ๓ เมษายน  ๒๕๕๕
งบ ๒๓,๑๕๒,๖๐๐.- บาท
	

	๒
	เข้าพบเพื่อหารือแนวทาง
การดำเนินงานร่วมกับ มท.,ศธ. และ กทม.
	ภาคีรับทราบที่มา, มีแนวทาง
บูรณาการ
	

	๓
	ยกร่างคู่มือ การดำเนินงานโครงการคนไทยใจอาสา
	มีร่างคู่มือ ที่ สมพ.จัดทำขึ้น
	เม.ย.-๑๐ พ.ค. ๒๕๕๕

	๔
	พม.มีหนังสือแจ้งจังหวัดและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ
กับสนง.พมจ.
	-หนังสือด่วนมาก ที่ พม ๐๒๐๘/
ว๖๕๕๘ ลว. ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕
-ส่ง Mail ให้สนง.พมจ.
เพื่อดำเนินการและมีแนวทางการดำเนินงาน/ดำเนินงานได้ทันที
	๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕

	๕
	การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือโครงการคนไทยใจอาสา
	มีร่างคู่มือที่คณะทำงานฯเห็นชอบ
	วันที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๕๕

	๖
	การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการคนไทยใจอาสา  
	มีการรายงานผู้บริหาร พม.เพื่อรับทราบกระบวนงานและได้รับคำแนะนำในการดำเนินงาน
	วันที่ ๒๒ พ.ค.๒๕๕๕

	๗
	เวทีประชาพิจารณ์คู่มือ,ลงนาม MOU ระหว่าง พม.กับ มท. ศธ. และ กทม. และแถลงข่าว 
	มีการประชุมชี้แจง พมจ. ๗๖ จังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง,การทำ MOU ร่วม,การแถลงข่าว
	วันที่ ๓๑ พ.ค.-๑ มิ.ย.๒๕๕๕


	๘
	-พม.มีหนังสือนำส่งรายชื่อ อปท.+ขอความร่วมมือ มท.  ในการส่งเสริมให้ อปท.เป้าหมายบรรจุโครงการด้านจิตอาสาอย่างน้อย ๑ โครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  ของ อปท. ในปี ๒๕๕๖ 

-พม.มีหนังสือแจ้ง ผวจ.ทุกจังหวัดรับทราบ/ดำเนินการตาม MOU
	มีหนังสือตาม MOU เพื่อ อปท.ให้ความสำคัญกับการบรรจุโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติปี ๒๕๕๖
	วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕

	๙
	-สมพ.ประชุมทำแผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึก
จิตอาสา”ระดับภาค 

	สรุปแผนปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ,ข้อเสนอเพื่อ พม.และภาคีสนับสนุนการดำเนินการต่อเนื่อง
	วันที่ ๑๖-๒๗ ก.ค.๒๕๕๕

	ลำดับ
	ภารกิจ
	ผลผลิต
	ปฏิทินงาน

	๑๐
	สมพ.ร่วมกับ NIDA ถอดบทเรียนรู้ ๑๐ จังหวัด+จัดทำหลักสูตรจิตอาสา (จังหวัดเชียงใหม่ ,ตาก,อุดรธานี,มุกดาหาร,ขอนแก่น,กาญจนบุรี,อุทัยธานี,สุราษฎร์ธานีปัตตานี และภูเก็ต)
	
	

	๑๑
	สมพ.จัดทำหนังสือเผยแพร่โครงการดีเด่น(Good Practice) และแผนปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจิตอาสา
	หนังสือโครงการดีเด่น (Good Practice) และแผนปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจิตอาสา ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ จำนวน ๑,๖๐๐ เล่ม
	

	๑๒
	สมพ.จัดงานสมัชชานวัตกรรมโครงการ
คนไทยใจอาสา 

	มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /นิทรรศการ ผลงาน ๘๔ โครงการดีเด่น,การมอบโล่ ๘๔ โครงการ,โล่ผู้สนับสนุนโครงการ (มท.,ศธ.,กทม.)
	วันที่ ๑๕-๑๖ ส.ค.๒๕๕๕


๒. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด : พื้นที่ดำเนินการ ๗๖ จังหวัด 
    (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)
	ภารกิจ
	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ผลผลิต
	วันที่ควรดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จ
	วันที่นำส่งรายงานให้ สมพ.

	๑. สนง.พมจ.คัดเลือก อปท.
   เป้าหมาย
๒. สนง.พมจ.จัดประชุม
   คณะกรรมการศูนย์การให้ฯ
   เพื่อชี้แจงแนวทาง
   การดำเนินงานกับ อปท.
   เป้าหมาย,กำหนดปฏิทินงาน
   ร่วมกัน
๓. สนง.พมจ.มีหนังสือแจ้ง 
   อำเภอเพื่อทราบ
๔. สนง.พมจ.มีหนังสือแจ้ง 
   อปท.เพื่อดำเนินการ
   โครงการคนไทยใจอาสา

	เอกสาร 
๑ – ๔,๒๘


	๑. มีรายชื่อ อปท.
   เป้าหมาย,
๒. มีการประชุมชี้แจง 
   อปท.(ขั้นตอน,ผลผลิต
   การายงาน,แผนจังหวัด  
   แผนภาค,โครงการ
   ดีเด่น,สมัชชา)
๓. มีหนังสือแจ้งอำเภอ
๔. มีหนังสือแจ้ง อปท.
	ภายในวันที่ 
๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๕
	๑. ทะเบียนรายชื่อส่งในวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๕
๒.สรุปผลการดำเนินงานจังหวัดและหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๕


	ภารกิจ
	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ผลผลิต
	วันที่ควรดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จ
	วันที่นำส่งรายงานให้ สมพ.

	๕. สนง.พมจ.ตรวจสอบโครงการ
   ที่เสนอของบประมาณ

๖. สนง.พมจ.อนุมัติโครงการและ
   เบิกงบสนับสนุน อปท.ละ 
   ๑๐,๐๐๐.- บาท 
๗. จังหวัดมีหนังสือจาก ผวจ.ถึง
   อำเภอ/อปท.เรื่องการมอบ
   แนวทางการดำเนินงานของ 
   อปท.เพื่อบรรจุโครงการด้าน
   จิตอาสาในข้อบัญญัติ/เทศ
   บัญญัติของ อปท.ปี ๒๕๕๖ 
   อย่างน้อย ๑ โครงการ
	เอกสารที่ อปท.ต้องส่งเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการอนุมัติ คือ เอกสาร ๕,๗-๑๐,
๑๒-๑๔
	-อปท.มีงบดำเนินงานปี๒๕๕๕,
-สนง.พมจ.มีรายงานผลการดำเนินงานระดับ อปท.ครั้งที่ ๑
-อปท.มีแนวทางในการบรรจุโครงการด้านจิตอาสา อย่างน้อย ๑ โครงการเพื่อบรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติของ อปท.ปี ๒๕๕๖
	ภายในวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๕๕


	

	๘. สนง.พมจ. จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจิตอาสาระดับจังหวัด 
   ๘.๑ สรุปการวิเคราะห์และจัดลำดับประเด็นทางสังคมระดับจังหวัด
   ๘.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖
   ๘.๓ สรุปโครงการที่ของบปี ๒๕๕๕๕จาก พม.
   ๘.๔ สรุปโครงการที่บรรจุเข้าเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติปี ๒๕๕๖
   ๘.๕ สรุปผลการดำเนินงานระดับจังหวัด
   ๘.๖ จัดทำบันทึกความตกลงความร่วมมือระหว่าง พมจ.กับ อปท.เรื่องการบรรจุโครงการอย่างน้อย ๑ โครงการในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติปี ๒๕๕๖ 
   ๘.๗ คัดเลือกรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมภาคจังหวัดละ ๑๐ คน

	เอกสาร 
๑๕-๑๙
	๑.สรุปประเด็นทางสังคมระดับจังหวัด
๒. สรุปรายชื่อเครือข่ายของจังหวัด
๓.สรุปแผนปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ระดับจังหวัด ,
๔. MOU ระหว่าง พมจ.และ อปท.
๕. รายงานผลการดำเนินงานระดับจังหวัด
๖. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดับภาค ๑๐ คน


	ภายในวันที่
๑๘ ก.ค. ๒๕๕๕
	


๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๗๖ จังหวัดๆละ ๑ อปท. รวม ๘๗๘ แห่ง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

	ภารกิจ
	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ผลผลิต
	วันที่ควรดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จ
	วันที่นำส่งรายงานให้ สมพ.

	๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับเขตของกรุงเทพมหานคร จำนวน  ๕๐ เขต

	๑. อปท.มีคำสั่งแต่งตั้งเครือข่าย
   คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ
   คนไทยใจอาสาระดับ อปท.
๒. อปท.ประชุมจัดทำแผน
   ปฏิบัติการ”ปลูกจิตสำนึก
   จิตอาสา”ระดับ อปท.    
   ปื ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 
    ๒.๑. วิเคราะห์และจัดลำดับสถานการณ์ทางสังคมของเขต อย่างน้อย ๒ ประเด็น
   ๒..๒ รวมผู้แทนกลุ่ม/องค์กรเป็นเครือข่าย อย่างน้อย ๒ เครือข่าย เพื่อรับผิดชอบการขับเคลื่อนแต่ละประเด็นปัญหา
   ๒.๓ เครือข่ายร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖
   ๒.๔ คัดเลือกโครงการปี ๒๕๕๕ เพื่อรับเงินสนับสนุนจาก พม. ๑๐,๐๐๐.- บาท
   ๒.๕ คัดเลือกโครงการอย่างน้อย ๑ โครงการ เพื่อ อปท./กทม.บรรจุเป็นเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๕๖

   ๒.๖ เครือข่ายที่รับผิดชอบโครงการร่วมกับ อปท.จัดทำโครงการปี ๒๕๕๕ ที่ได้รับคัดเลือกและหนังสอขอ.อนุมัติโครงการ+ของบ ถึง พมจ.
   ๒.๗ อปท.จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานระดับ อปท.
ครั้งที่ ๑
	เอกสาร 
๕-๑๔
	๑. มีประเด็นทางสังคม ๒ ประเด็น/อปท.     ๒. มีเครือข่ายรองรับประเด็น ๒ เครือข่าย/อปท.,       ๓. มีแผนงานแต่ละประเด็น มีโครงการปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖
๔. มีโครงการเสนอของบ พม.จำนวน ๑๐,๐๐๐บาท
๕. มีโครงการที่ได้รับการบรรจุในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ อปท.ปี ๒๕๕๖ อย่างน้อย ๑ โครงการ
๖. มีรายงานผลการดำเนินงานตำบล ครั้งที่ ๑
๗. มีรายชื่อ/มอบอำนาจผู้ลงนามใน MOU ระหว่าง พมจ.กับ อปท.
	ภายในวันที่ 
๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕
ภายใน วันที่       ๔ ก.ค. ๒๕๕๕
	รวบรวมรายงานภายในวันที่
๑๓ ก.ค. ๒๕๕๕


	ภารกิจ
	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ผลผลิต
	วันที่ควรดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จ
	วันที่นำส่งรายงานให้ สมพ.

	๓. อปท.ดำเนินกิจกรรมตามแผนฯปี ๒๕๕๕ และตามโครงการที่ได้รับอนุมัติให้แล้วเสร็จ
๔. อปท.จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานระดับ อปท. 
ครั้งที่ ๒


	เอกสาร ๒๓
	แบบรายงานผลการดำเนินงานระดับ อปท. ครั้งที่ ๒ พร้อมรูปกิจกรรม และ CD ๒ ชุด
	ภายในวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕
	รวบรวมรายงานภายในวันที่
๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕

	๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการ “ปลุกจิตสำนึกจิตอาสา” ระดับจังหวัด

	-ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระดับจังหวัด (ตามที่ สนง.พมจ.กำหนด)
	เอกสาร๑๘
	
	
	

	๓. การสนับสนุนการจัดทำนิทรรศการและผลงานของโครงการ/เขต ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการ
    นวัตกรรมคนไทยใจอาสา ๘ โครงการ/เขต

	-อปท.ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานครั้งที่ ๒ ให้ สนง.พมจ. เพื่อ สสว.และ พมจ. พิจารณาคัดเลือกโครงการนวัตกรรมคนไทยใจอาสา จำนวน ๘ โครงการ/เขต
	เอกสาร ๒๓
	แบบรายงานผลการดำเนินงานระดับ อปท. ครั้งที่ ๒ พร้อมรูปกิจกรรม และ CD ๒ ชุด
	ภายในวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕
	รวบรวมรายงานภายในวันที่
๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕

	-อปท.ที่รับผิดชอบโครงการ      ที่ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดทำนิทรรศการและผลงานโครงการนวัตกรรมฯโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
	เอกสาร ๒๖
	นิทรรศการและผลงาน
	ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๕
	

	-อปท.และผู้เกี่ยวข้องที่จังหวัดคัดเลือก เข้าร่วมงานสมัชชาโครงการนวัตกรรมคนไทย
ใจอาสา
	เอกสาร ๒๖
	นิทรรศการและผลงาน
	วันที่ ๑๕-๑๖ ส.ค. ๒๕๕๕
	


๔. กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน (ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๑-๑๒) :

    พื้นที่ดำเนินการ :กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐ เขต
	ภารกิจ
	เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
	ผลผลิต
	วันที่ควรดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จ
	วันที่นำส่งรายงานให้ สมพ.

	๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับเขตของกรุงเทพมหานคร จำนวน  ๕๐ เขต

	๑. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน 
    ๑-๑๒ ร่วมกับ กทม. เขต 
    ๑-๕๐ มีคำสั่งแต่งตั้งเครือข่าย
    คณะทำงานขับเคลื่อน
    โครงการคนไทยใจอาสาระดับ
    เขต ๑-๕๐
๒. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน 
    ๑-๑๒ ร่วมกับ กทม. เขต ๑-
    ๕๐ จัดประชุมเพื่อจัดทำ
    แผนปฏิบัติการ”ปลูกจิตสำนึก
    จิตอาสา”ระดับเขตใน
    กรุงเทพมหานคร  ปี ๒๕๕๕-
    ๒๕๕๖ 
๒. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
   ๒.๑ วิเคราะห์และจัดลำดับ
สถานการณ์ทางสังคมของเขต อย่างน้อย ๒ ประเด็น
   ๒.๓ รวมผู้แทนกลุ่ม/องค์กรเป็นเครือข่าย อย่างน้อย ๒ เครือข่าย เพื่อรับผิดชอบการขับเคลื่อนแต่ละประเด็นปัญหา
   ๒.๔ เครือข่ายร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖
   ๒.๕ คัดเลือกโครงการปี ๒๕๕๕ เพื่อรับเงินสนับสนุนจาก พม. ๑๐,๐๐๐.- บาท
   ๒.๖ คัดเลือกโครงการอย่างน้อย ๑ โครงการ เพื่อ อปท./กทม.บรรจุเป็นเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๕๖
   ๒.๗ จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานระดับเขต ครั้งที่ ๑

	เอกสาร 
๕-๑๔
	๑. มีประเด็นทางสังคม ๒ ประเด็น/อปท.  ๒. มีเครือข่ายรองรับประเด็น ๒ เครือข่าย/อปท.,       ๓. มีแผนงานแต่ละประเด็น มีโครงการปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖
๔. มีโครงการเสนอของบ พม.จำนวน ๑๐,๐๐๐บาท
๕. มีโครงการที่ได้รับการบรรจุในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ อปท.ปี ๒๕๕๖ อย่างน้อย ๑ โครงการ
	ภายในวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕
	รวบรวมรายงานภายในวันที่
๑๓ ก.ค. ๒๕๕๕

	ภารกิจ
	เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
	ผลผลิต
	วันที่ควรดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จ
	วันที่นำส่งรายงานให้ สมพ.

	๓. ผู้แทนเครือข่ายที่รับผิดชอบ
    โครงการที่ได้รับคัดเลือก 
    จัดทำโครงการเขตทำ
    โครงการ ลงนามในช่อง
    ผู้เสนอโครงการ 
    เพื่อผอ.ศูนย์คุ้มครองสวัสดิ
    ภาพชุมชนเขต ๑-๑๒ เสนอ
    สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพ
    ชุมชนเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย
    งบประมาณ
	
	
	
	

	๔. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน   
    ๑-๑๒ สรุปผลการดำเนินงาน
    และขอความร่วมมือ
    กรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุ
    โครงการอย่างน้อย ๑ 
    โครงการ เป็นเทศบัญญัติ/
    ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๕๖
	เอกสาร ๑๓ และเอกสาร ๒๓
	มีการบรรจุโครงการด้านจิตอาสาอย่างน้อย ๑ โครงการในข้อบัญญัติ กทม. ปี ๒๕๕๖
	ภายในวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕
	ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๕

	๕. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน 
    ๑-๑๒ ร่วมกับ เขต ๑-๕๐ 
    ของ กทม.ดำเนินโครงการ
    แล้วเสร็จ
๖. จัดทำรายงานผลการ
    ดำเนินงานพร้อมนำส่ง
    หลักฐานการดำเนินงาน
    ที่เกี่ยวข้อง
	เอกสาร ๒๓
	รายงานผล ครั้งที่ ๒ พร้อมรูปกิจกรรม และ CD ๒ ชุด
	ภายในวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕
	ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๕

	๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา” กรุงเทพมหานคร

	๗. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน  ๑-๑๒ ร่วมกับ เขต ๑-๕๐     ของ กทม.จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจิตอาสากรุงเทพมหานคร 
   ๗.๑ สรุปการวิเคราะห์และจัดลำดับประเด็นทางสังคมระดับจังหวัด
   ๗.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
	เอกสาร 
๑๕-๑๙
	๑.สรุปประเด็นทางสังคมระดับจังหวัด
๒. สรุปรายชื่อเครือข่ายของจังหวัด
๓.สรุปแผนปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ระดับจังหวัด ,
๔. MOU ระหว่าง พมจ.และ อปท.
	ภายในวันที่
๑๘ ก.ค. ๒๕๕๕
	

	ภารกิจ
	เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
	ผลผลิต
	วันที่ควรดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จ
	วันที่นำส่งรายงานให้ สมพ.

	๗.๓ สรุปโครงการที่ของบประมาณปี ๒๕๕๕๕จาก พม.
   ๗.๔ สรุปโครงการที่บรรจุเข้าเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติปี ๒๕๕๖
   ๗.๕ สรุปผลการดำเนินงานระดับจังหวัด
   ๗.๖ จัดทำบันทึกความตกลงความร่วมมือระหว่าง พมจ.กับ อปท.เรื่องการบรรจุโครงการอย่างน้อย ๑ โครงการในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติปี ๒๕๕๖ 
   ๗.๗ คัดเลือกรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมภาคจังหวัดละ ๑๐ คน
	
	๕. รายงานผลการดำเนินงานระดับจังหวัด
๖. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดับภาค ๑๐ คน


	
	

	๓. การสนับสนุนการจัดทำนิทรรศการและผลงานของโครงการ/เขต ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการ
    นวัตกรรมคนไทยใจอาสา ๘ โครงการ/เขต

	-ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ๑-๑๒ร่วมกับ เขต ๑-๕๐ ของ กทม.และ สสว.๒ พิจารณาคัดเลือกโครงการนวัตกรรมคนไทยใจอาสา จำนวน ๘ โครงการ/เขต
	เอกสาร ๒๓
	แบบรายงานผลการดำเนินงานระดับ อปท. ครั้งที่ ๒ พร้อมรูปกิจกรรม และ CD ๒ ชุด
	ภายในวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕
	รวบรวมรายงานภายในวันที่
๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕

	-ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนที่รับผิดชอบโครงการที่ได้รับคัดเลือกดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดทำนิทรรศการและผลงานโครงการนวัตกรรมฯ โครงการละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
	เอกสาร ๒๖
	นิทรรศการและผลงาน
	ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๕
	

	-ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต ๑-๑๒ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสมัชชาโครงการนวัตกรรมคนไทยใจอาสา
	เอกสาร ๒๖
	นิทรรศการและผลงาน
	วันที่ ๑๕-๑๖ ส.ค. ๒๕๕๕
	


๓. สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๒
	ภารกิจ
	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ผลผลิต
	วันที่ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ
	วันที่นำส่งรายงานให้ สมพ.

	สสว.๑-๑๒ นิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการ Good Practice จังหวัดละ ๑ โครงการและ กทม.๘ โครงการ รวม ๘๔ โครงการ และรายงาน สมพ. 

	เอกสารที่ต้องขอรับจาก สนง.พมจ. คือ ๑๓,๒๓-
เอกสารที่ใช้ดำเนินงานได้แก่ เอกสาร
 ๒๔-๒๖
	มีโครงการ Good Practice เพื่อทำหนังสือและจัดงานสมัชชานวัตกรรมฯ
	ภายในวันที่ 
๑๐ ส.ค. ๒๕๕๕
	ภายในวันที่ 
๑๐ ส.ค. ๒๕๕๕


สรุปภาพรวมแผนการปฏิบัติงานโครงการคนไทยใจอาสา ปี ๒๕๕๕
	ขั้นตอน
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	ขั้นตอนที่ ๑
	การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือโครงการ
คนไทยใจอาสา
	ร่างคู่มือคนไทย
ใจอาสา
	 
	 
	สมพ.
	๒๑-พ.ค.-๕๔
	 

	ขั้นตอนที่ ๒
	การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/วิพากษ์คู่มือโครงการคนไทยใจอาสา
	คำแนะนำเรื่องกระบวนงานและคู่มือ
	 
	 
	สมพ.
	๒๒-พ.ค.-๕๔
	 

	ขั้นตอนที่ ๓
	การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และการแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมพัฒนาผู้มีจิตอาสาและ เด็ก เยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษาระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
	๑.MOU ระหว่าง พม.,มท.,ศธ.,และ กทม.
๒.การชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน ๗๖ จังหวัด
	๑,๔๕๖,๘๒๐
	๕๕๓ คน
	สมพ.
	๓๑ พ.ค.-๑ มิ.ย. ๒๕๕๕
	 

	ขั้นตอนที่ ๔
	-สนง.พมจ.คัดเลือก อปท.เป้าหมาย จากฐานข้อมูลตำบลต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของ มท./ตำบลต้นแบบของ พส./ศพค.ดีเด่น/สภาเด็กและเยาวชนเข้มแข็งเป้นต้น อำเภอละ ๑ อปท. เพื่อเป็นพื้นที่เป้าหมาย
-กทม.เขต ๑-๕๐ ร่วมกับ สคส./ศคส.เขต ๑-๑๒ ร่วมกันคัดเลือกสถานศึกษาในพื้นที่ กทม.เขต ๑-๕๐ เพื่อเป็นพื้นที่ดำเนินการ กทม.
	๑. สนงพมจ.มีรายชื่อ อปท.เป้าหมาย อำเภอละ ๑ อปท.
๒. กทม.และ สคส.มีรายชื่อสถานศึกษาเป้าหมายที่ตั้งอยู่ในเขต ๑-๕๐ ของ กทม.
	-
	-
	สนง.พมจ.ทุกจังหวัด และ กทม.ร่วมกับ สคส./ศคส.เขต ๑-๑๒
	ภายในวันที่ ๖ มิ.ย.๒๕๕๕
	

	ขั้นตอน
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	ขั้นตอนที่ ๕
	-สนง.พมจ.ทุกจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์การให้/ศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้แทน อปท.ที่ได้รับคัดเลือก อำเภอละ ๑ อปท. เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ
-กทม.จัดประชุมผู้บริหาร กทม. ผู้แทนเขต  ๑-๕๐ ผู้แทนสำนักงานสวัสดิภาพชุมชน(สคส.)/ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน(ศคส.) เขต ๑-๑๒ และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
	-การชี้แจง อปท.เป้าหมายในแต่ละจังหวัด
-กรอบแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของ ผ็บริหาร กทม.กับ กทม.เขต ๑-๕๐ ,สำนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน(สคส.)และศูนย์คุ้มครอง
สวัสดิภาพชุมชน (ศคส.) เขต ๑-๑๒
	-สนง.พมจ.ใช้งบประมาณศูนย์การให้ฯ
-กทม.ใช้งบฯของ กทม.


	ตามจำนวนที่
แต่ละจังหวัดกำหนด
	สนง.พมจ.ทุกจังหวัด
	สนง.พมจ.ประชุม
ให้แล้วเสร็จไม่ควรเกิน
วันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๕๕

	

	ขั้นตอนที่ ๖
	การจัดทำแผนปฏิบัติการ "การปลูกจิตสำนึกจิตอาสาจิตอาสา" ระดับ อปท./ระดับเขต
๑-๕๐ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖               

  ๕.๑ จัดประชุมผู้แทนกลุ่ม/องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมระดับ อปท./กทม.เขต๑-๕๐ ที่สำคัญเร่งด่วน/ปัญหาวิกฤติให้ได้ อปท./กทม.เขต๑-๕๐ อปท./เขตละอย่างน้อย ๒ ประเด็น                                                  


	๑.สรุปลำดับประเด็นปัญหาอย่างน้อย ๒ ประเด็น/อปท.
๒.ทะเบียนรายชื่อเครือข่ายที่รับผิดชอบแต่ละประเด็น ๒ เครือข่าย
๓.แผนงาน/โครงการปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ แต่ละประเด็น๔.โครงการที่ขอรับการสนับสนุน

	-
	ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เช่น  สภาเด็กและเยาวชนตำบล,อพม.,ชมรม อสม.,ศพค.,คกก.พัฒนาสตรีประจำตำบล,ชมรมผู้สูงอายุ,
	สนง.พมจ.ร่วมกับ อปท.
	* อปท.จัดประชุม
ให้แล้วเสร็จไม่ควรเกิน
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕
(๑๒-๒๙ มิ.ย.๒๕๕๕)

	พิจารณาบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับกับภารกิจของ พม.ที่เกี่ยวข้อง

	ขั้นตอน
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	  ๕.๒ ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรดังกล่าวรวมกลุ่มตามประเด็นแล้วตั้งเป็นเครือข่ายโดยตั้งชื่อเครือข่ายให้สอดคล้องกับประเด็นที่รับผิดชอบ และร่วมกันวางแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เพื่อป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาประเด็นที่เครือข่ายรับผิดชอบ   ๕.๓ -อปท. คัดเลือกโครงการ ปี ๒๕๕๕ 

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสนง.พมจ. อปท.ละจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท  

       -กทม.เขต๑-๕๐ ร่วมกับ ศคส.เขต
๑-๑๒ ร่วมกัน  คัดเลือกโครงการ ปี ๒๕๕๕ 

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน(สคส.) เขตละจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท                           

  ๕.๔ -อปท.คัดเลือกโครงการอย่างน้อย ๑ โครงการ เพื่อ อปท.บรรจุเป็นเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๕๖
       กทม.พิจารณาคัดเลือกโครงการอย่างน้อย ๑ โครงการ เพื่อ อปท.บรรจุเป็น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๖
  ๕.๕ อปท.แจ้งรายชื่อผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงของ อปท./มอบอำนาจผู้ลงนามในMOU ระหว่าง พมจ.กับอปท.ในการบรรจุ
	งบประมาณปี ๒๕๕๕ อย่างน้อย ๑ โครงการ/อปท.
๕.โครงการที่ อปท.พร้อมจะนำไปบรรจุในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติปี ๒๕๕๖ อย่างน้อย ๑ โครงการ/อปท.
***แบบรายงานผลการดำเนินงานระดับ อปท.
ครั้งที่ ๑ (เอกสาร ๑๓)***
๖.อปท.แจ้งรายชื่อผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงของ อปท./มอบฉันทะ
	
	กองทุนสวัสดิการชุมชน,รพ.สต.,โรงเรียน,วัด,ศพส.,กศน.,สนง.พมจ.,บ้านพักเด็กฯ เป็นต้น
	
	* อปท.จัดทำโครงการพร้อมหลักฐานเพื่อขอรับเงินปี ๒๕๕๕ต่อ พมจ.* สนง.พมจ.รวบรวมแผนปฏิบัติการฯระดับ อปท.ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ จาก อปท.และรายชื่อลงนามใน MOU เพื่อใช้ในการประชุมระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๑๓ ก.ค.๒๕๕๕
* สนง.พมจ.รวบรวมแบบรายงานผลการดำเนินงานระดับ อปท.ครั้งที่ ๑ นำส่ง สมพ.ภายในวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๕*
	

	ขั้นตอน
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	โครงการด้านจิตอาสาอย่างน้อย๑ โครงการในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ 
หมายเหตุ : สำหรับกทม.สาระสำคัญเรื่องเดียวกันนี้ได้ลงนาม MOU ร่วมในระดับกระทรวงฯขั้นตอนที่ ๑ แล้ว
	
	
	
	
	
	

	ขั้นตอนที่ ๗ 
	๗.๑ การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการคน
      ไทยใจอาสาระดับจังหวัด      
      ๗.๑.๑ อปท.จัดทำโครงการเสนอ พมจ.
เพื่อ พมจ.อนุมัติโครงการ 
      ๗.๑.๒ พมจ.ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อร่วมกับ อปท.จัดกิจกรรมตามโครงการที่อนุมัติ 
      ๗.๑.๓ พมจ.ชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ ๒ (เอกสาร๒๓)
๗.๒ การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการคน
      ไทยใจอาสาพื้นที่ กทม.
     ๗.๒.๑ กทม.เขต๑-๕๐ ร่วมกับ ศคส.เขต๑-๑๒ และเครือข่ายที่รับผิดชอบประเด็นจัดทำโครงการ โดยประธานเครือข่ายลงนามในผู้เสนอโครงการ 

	๑.หนังสือจาก อปท.ถึงพมจ.เพื่อเสนออนุมัติโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท
พร้อมหลักฐานการดำเนินงานของ อปท.(เอกสาร ๑๐-๑๔)
๒. กทม.เขต๑-๕๐ จัดทำหนังสือถึง ผอ.ศคส.เขต๑-๑๒ พร้อมโครงการปี ๒๕๕๕ และแบบรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ ๑(เอกสาร๑๓) เพื่อขออนุมัติโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ(เอกสาร ๑๐-๑๔)
	๙,๒๘๐,๐๐๐
	-อปท.๘๗๘ แห่ง
-กทม.เขต๑-๕๐


	พมจ/อปท.
กทม.เขต
๑-๕๐
	สนง.พมจ.เบิกจ่ายงบประมาณให้ อปท.
ให้แล้วเสร็จไม่ควรเกิน
วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๕๕

	๑. โอนไปตั้งจ่ายที่ สนง.พมจ. อำเภอละ ๑ อปท.รวม ๘๗๘ อปท.ๆละ๑๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน๘,๗๘๐,๐๐๐ บาท


	ลำดับ
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	ผอ.เขต กทม.๑-๕๐ ทำหนังสือนำส่งโครงการ และนำส่งรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ ๑ (เอกสาร๑๓) เพื่อขอรับงบประมาณถึง ผอ.ศคส.เขต๑-๑๒
             ผอ.ศคส.๑-๑๒ เสนอผอ.สคส.เพื่อดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
             กทม.เขต๑-๕๐ รับงบประมาณจาก สคส.เพื่อดำเนินงานตามโครงการที่อนุมัติ
	๓. ศคส.เขต๑-๑๒ ตรวจสอบโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ สคส.เพื่อดำเนินการอนุมัติโครงการและอนุมัติงบประมาณ


	
	
	
	
	๒. โอนไปตั้งจ่ายที่ พส.(สคส.) เพื่อดำเนินการใน พื้นที่ กทม.๕๐ เขต ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
รวมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

	ขั้นตอนที่ ๘
	-อปท.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน(อกสาร ๒๓) ส่ง สนง.พมจ.เป็นเอกสาร ๒ เล่ม พร้อมรูปถ่ายกิจกรรม ทะเบียนรายชื่อเครือข่าย แผ่น CD ๒ แผ่น
-กทม.เขต๑-๕๐ ร่วมกับ ศคส.เขต๑-๑๒ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน(อกสาร ๒๓) ส่ง สคส.เป็นเอกสาร ๒ เล่ม พร้อมรูปถ่ายกิจกรรม ทะเบียนรายชื่อเครือข่าย แผ่น CD ๒ แผ่น
	-แบบรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ (เอกสาร ๒๓) พร้อมรูปถ่ายเป็นเอกสาร ๒ เล่ม และแผ่น CD ๒ แผ่น (เก็บที่จังหวัด ๑ ชุด นำส่ง สมพ.๑ ชุด)

	อปท.ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
	ผู้ร่วมกิจกรรม ควรเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้มีจิตอาสา
	อปท./กทม.เขต๑-๕๐ร่วมกับ ศคส.เขต
๑-๑๒
	๑.**อปท.จัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ (เอกสาร ๒๓)และนำส่ง สนง.พมจ.วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕
๒.สนง.พมจ.นำส่งรายงาน ครั้งที่ ๒ ให้ สมพ.ไม่เกิน วันที่ ๓๐ ก.ค๒๕๕๕
	อปท./กทม.เขต๑-๕๐ ควรมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมให้หลากหลายร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ภาคีและประชาชนมีส่วนร่วม

	ลำดับ
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	ขั้นตอนที่ ๙
	การจัดทำแผนปฏิบัติการ "การปลูกจิตสำนึกจิตอาสา" ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
   ๘.๑ สรุปและจัดลำดับประเด็นสถานการณ์ปัญหาระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ๓-๕ ลำดับ
   ๘.๒ สรุปแผนปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจิตอาสาระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๕ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พมจ. /สคส.และหรือที่วางแผนดำเนินงานโดยรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น/กิจกรรมไม่ต้องใช้งบประมาณ
  ๘.๓ สรุปแผนที่ อปท./กทม.พร้อมที่จะผลักดันเข้าสู่เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติในปี ๒๕๕๖ อย่างน้อย ๑ โครงการ/อปท./กทม. 
  ๘.๔ สนง.พมจ.จัดกิจกรรมให้ อปท.ลงนามในแบบ MOU ร่วมกับ พมจ. เรื่องการขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยอปท.พร้อมที่จะผลักดันโครงการด้านจิตอาสาเข้าสู่เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติของ อปท.ในปี ๒๕๕๖ อย่างน้อย อปท.ละ ๑ โครงการ

	  ๑.แผนปฏิบัติการฯ ปี๒๕๕๕-๒๕๕๖ ของระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

   ๒.การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้บริหาร อปท. และ พมจ.ในการข้อตกลงที่จะขับเคลื่อนโครงการด้านจิตอาสาเข้าสู่เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติของ อปท.ในปี ๒๕๕๖ 
อย่างน้อย อปท.ละ ๑ โครงการ
๓.รายชื่อผู้แทนระดับจังหวัดที่จะเข้าร่วมประชุมระดับภาค และนำแผนปฏิบัติการฯของระดับจังหวัดเสนอในระดับภาค

	๒,๗๓๓,๕๐๐
	ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้อง และอปท.เป้าหมาย
จังหวัดละ ๕๐ คน
	๗๗ จังหวัด
	๑.จัดประชุมให้แล้วเสร็จไม่ควรเกิน วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
๒.สนง.พมจ./กทม.เขต๑-๕๐ รวบรวมผลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัด อย่างน้อยที่สุดรายงานข้อ ๙.๑-๙.๓ เพื่อ สมพ.ใช้เป็นข้อมูลประชุมระดับภาค
๓.สนง.พมจ.นำส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ สมพ.
ไม่ควรเกิน 
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
๓.๑ บันทึกข้อตกลง (MOU) อปท.-พมจ.
  ๓.๒ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดับภาค ๑๐ คน 
  ๓.๓ แผนปฏิบัติการฯจังหวัด
	โอนไปตั้งจ่ายที่ สนง.พมจ.จังหวัดละ  ๓๕,๕๐๐ บาท
สำหรับกทม.ขั้นตอนการลงนาม MOU ได้ดำเนินการในระดับกระทรวงฯตามขั้นตอนที่ ๑ แล้ว

	ลำดับ
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	ขั้นตอน ๑๐
	การจัดทำแผนปฏิบัติการ "การปลูกจิตสำนึกจิตอาสาจิตอาสา" ระดับภาค
   ๑๐.๑ สรุปและจัดลำดับประเด็นสถานการณ์ปัญหาระดับภาค ๓-๕ ลำดับ
   ๑๐.๒ สรุปแผนปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจิตอาสาระดับภาค ปี ๒๕๕๕   ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พมจ./สคส. และหรือที่วางแผนดำเนินงานโดยรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น/กิจกรรมไม่ต้องใช้งบประมาณ
   ๑๐.๓ สรุปแผนที่ อปท./กทม.พร้อมที่จะผลักดันเข้าสู่เทศบัญญัติและข้อบัญญัติในปี ๒๕๕๖ อย่างน้อย อปท.ละ ๑ โครงการ
	๑.แผนปฏิบัติการฯระดับภาค ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖
พร้อมเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง
๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจิตอาสา
๓. แบบวัดความพึงพอใจของเครือข่าย
	๒,๓๘๐,๕๕๐
	๗๗๐ คน    
	สมพ.
	๑๖-๒๗ ก.ค. ๒๕๕๕
	๑.โอนไปตั้งจ่ายที่ สนง.พมจ. 
๗๖ จังหวัดๆละ  ๓๕,๕๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒,๖๙๘,๐๐๐.-บาท

๒.โอนไปตั้งจ่ายที่ พส. (สคส.) พื้นที่ กทม. จำนวน ๓๕,๕๐๐.- บาท


	ขั้นตอนที่ ๑๑
	นิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการคนไทยใจอาสาดีเด่น(Good Practice)

    ๑๑.๑ สสว.๑-๑๒ นิเทศติดตามประเมินผลและคัดเลือกโครงการดีเด่น (Good Practice) และเข้าลักษณะเป็นโครงการเชิงนวัตกรรมการดำเนินงานด้านจิตอาสา จังหวัดละ ๑ โครงการ อปท. และกทม. ๘ โครงการ/เขต รวม ๘๔ โครงการ
	๑. สรุปผลการนิเทศ 
    ติดตาม ประเมินผล
    ของสสว.๑-๑๒
๒. สรุปผลการคัดเลือก
    โครงการดีเด่น/ดีเยี่ยม
    จังหวัดละ ๑ โครงการ/
    อปท.

	๗๗๐,๐๐๐
	๗๗ จังหวัด
	สสว.๑-๑๒
	สสว.๑-๑๒  ดำเนินการนิเทศติดตามและคัดเลือกโครงการให้แล้วเสร็จและนำส่งสรุปผลการดำเนินงาน/ข้อมูลโครงการดีเด่น
ให้แก่ สมพ.ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕ เพื่อสมพ.ใช้เป็นข้อมูลใน
	โอนไปตั้งจ่ายที่ พส.(สสว.)งบตามขนาดจังหวัด S/M/Lรวม ๗๗๐,๐๐๐.-บาท

	ลำดับ
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	    ๑๑.๒ นำส่งรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/อปท.ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเอกสารจำนวน ๒ เล่ม และแผ่น CD ๒ แผ่นให้แก่ สมพ.เพื่อรวบรวมจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

    ๑๑.๓ แจ้ง อปท./เขตที่โครงการได้รับคัดเลือก เพื่อเตรียมจัดทำนิทรรศการ ผลงาน เพื่อร่วมแสดงในงานสมัชชานวัตกรรมโครงการคนไทยใจอาสา
	๓. สรุปผลการดำเนินงาน
   ตามโครงการของ อปท.
   ที่ได้รับการคัดเลือก 
   จำนวน ๒ ชุด พร้อม 
   CD จำนวน ๒ แผ่น
๔. แบบวัดความพึงพอใจ
   ของเครือข่าย
	
	
	
	การรวมเล่มจัดพิมพ์เป็นหนังสือ
	

	ขั้นตอนที่ ๑๒ 
	การถอดบทเรียนรู้โครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัดและภาพรวมระดับประเทศ
   -สถาบันการศึกษาดำเนินการถอดบทเรียนรู้ใน ๑๐ จังหวัดนำร่อง  ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ,ตาก,อุดรธานี,มุกดาหาร,ขอนแก่น,กาญจนบุรี,อุทัยธานี,สุราษฎร์ธานี,ปัตตานี และภูเก็ต

	-เอกสารรายการการถอดบทเรียนรู้
	๒,๑๓๕,๐๐๐
	๑๐ จังหวัดนำร่อง
	สมพ.
	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
	จ้างเหมาสถาบัน
การศึกษาดำเนินการ

	ลำดับ
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	ขั้นตอนที่ ๑๓
	จัดพิมพ์หนังสือรวมโครงการต้นแบบ ๗๖ จังหวัด และ ๘ เขตในกทม. รวม ๘๔ แห่ง
  -จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดีเด่น (Good Practice) และเข้าลักษณะเป็นโครงการเชิงนวัตกรรมการดำเนินงานด้านจิตอาสา จังหวัดละ ๑ โครงการ อปท. และกทม. ๘ โครงการ/เขต รวม ๘๔ โครงการ และนำส่งให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	-หนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดีเด่น (Good Practice)จังหวัดละ ๑ โครงการ อปท. และกทม. ๘ โครงการ/เขต รวม ๘๔ โครงการ 
	๒๔๐,๐๐๐
	๑,๖๐๐ เล่ม
	สมพ.
	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
	 

	ขั้นตอนที่ ๑๔
	การจัด "สมัชชานวัตกรรมคนไทยใจอาสา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการต้นแบบ
    ๑๔.๑ การมอบโล่หน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนโครงการคนไทยใจอาสา จำนวน ๓ องค์กร คือ มท. ศธ. กทม. 
    ๑๔.๒ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ อปท.และ กทม.ในโครงการที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่น (Good Practice) และเข้าลักษณะเป็นโครงการเชิงนวัตกรรม

   ๑๔.๓ การแสดงผลงานโครงการนวัตกรรมโครงการคนไทยใจอาสา ๘๔ องค์กร
	๑. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจิตอาสา
๒.การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน
๓.การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการดีเด่น
๔.การแสดงผลงานนวัตกรรม
๕. แบบวัดความพึงพอใจของเครือข่าย
	๔,๑๕๖,๗๓๐
	๑๐๐๐ คน
	สมพ.
	๑๕-๑๖ ส.ค. ๒๕๕๕
	 -งบประมาณจัดทำผลงานนวัตกรรมของ อปท.โอนไปตั้งจ่ายที่ สนง.พมจ
๗๖ จังหวัดละ ๑๐,๐๐๐.- บาท 

- โอนไปตั้งจ่ายที่ พส.(ศสช.) กทม.๘ เขตๆละ ๑๐,๐๐๐.- บาท 

	 
	 
	
	๒๓,๑๕๒,๖๐๐
	 
	 
	 
	 


กรอบแนวทางการดำเนินงานภาพรวมของโครงการคนไทยใจอาสา ปี ๒๕๕๕
------------------------------------
๑. การกำหนดพื้นที่เป้าหมายระดับจังหวัด
    
๑.๑ สนง.พมจ.ประสานสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพื่อขอรับรายชื่อ อปท.ต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอละ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) โดยพิจารณาคัดเลือกร่วมกับตำบลต้นแบบของ พส.,อปท.ที่มี ศพค.ดีเด่น,หรือ อปท.ที่มีสภาเด็กและเยาวชนตำบลเข้มแข็ง เป็นต้น หรือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชน ประจำจังหวัด/ศูนย์การให้ฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก อปท.ที่เหมาะสม อำเภอ ละ ๑ อปท. 
         ๑.๒ กทม.เขต ๑-๕๐ ร่วมกับ สคส./ศคส.เขต ๑-๑๒ ร่วมกันคัดเลือกสถานศึกษาในพื้นที่ กทม.เขต 
๑-๕๐ เพื่อเป็นพื้นที่ดำเนินการของ กทม.

     
ผลผลิต : ๑. สนง.พมจ.มีรายชื่อ อปท.ที่ได้รับคัดเลือก และผู้ประสานงานระดับจังหวัด (เอกสาร ๑)


 ๒. กทม.เขต ๑-๕๐ มีรายชื่อสถานศึกษาที่เป็นพื้นที่ดำเนินการของ กทม.เขต ๑-๕๐


วันที่ระดับจังหวัดควรดำเนินการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ ๑๒ มิ.ย..๒๕๕๕


การรายงาน สมพ. : นำส่ง เอกสาร ๑ ทางโทรสารให้แก่ สมพ. สป. พม. ภายในวันที่ ๑๒ มิ.ย.. ๒๕๕๕ 
   (เบอร์โทรสาร : ๐๒-๓๐๖๘๗๓๓ 
   ผู้รับผิดชอบ : นายวรวิทย์  สร้อยจินดา   โทร. ๐๒-๓๐๖๘๙๕๔/
๐๘๓-๖๗๕๕๗๘๖)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒. การกำหนดกลไกการขับเคลื่อนงาน
  
- สนง.พมจ.พิจารณากำหนดกลไกการขับเคลื่อนงานโดยอาจใช้โครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชนประจำจังหวัด/ศูนย์การให้ฯ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานโครงการฯระดับจังหวัด
          - กทม.เขต ๑-๕๐ พิจารณาใช้กลไกคณะทำงานที่มีอยู่แล้วในแต่ละเขตซึ่งมีภารกิจด้านการพัฒนาสังคมเป็นกลไกคณะทำงานของเขต ๑-๕๐ โดยให้คำนึงถึงความหลากหลายของการเป็นผู้แทนกลุ่ม องค์กรด้านจิตอาสา

หลักคิด : 

-โดยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชน/คณะกรรมการศูนย์การให้ฯ    มีความสอดคล้องกับภารกิจตามโครงการ 

-การที่ สมพ.กำหนดให้เป็นคณะกรรมการตามข้อ ๒.๑ เนื่องจากมีงบประมาณดำเนินงานที่โอนไปให้พร้อมงาน  อพม.ในงวดที่ ๒ แต่หากจังหวัดไม่สามารถใช้คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ ให้พิจารณาใช้ชุดอื่น หรือตั้งขึ้นใหม่ (ดูรายละเอียดตัวอย่างเพื่อเทียบเคียงโครงสร้างคณะทำงานที่ตั้งขึ้นใหม่ เอกสาร ๕)

ผลผลิต :  -สนง.พมจ.มีคำสั่งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชน/ศูนย์การให้ฯ
ที่ปรับปรุง  ให้เป็นปัจจุบัน หรือเสนอแต่งตั้งใหม่เป็นเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสา 
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ระดับจังหวัด (ดูตัวอย่างเอกสารเทียบเคียงกับระดับ อปท. เอกสาร ๕)
                     -กทม.เขต ๑-๕๐ มีกลไกการขับเคลื่อนงานในแต่ละเขตตามความเหมาะสม

วันที่ระดับจังหวัดควรดำเนินการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๕
การรายงาน สมพ. : รวบรวมผลผลิตนำส่งให้ สมพ.พร้อมรวมเล่มรายงาน ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

๒.๒ ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕ โดยจัดทำบันทึกขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยแนบสำเนาโครงการที่จังหวัดสามารถใช้ขออนุมัติดำเนินงานในระดับจังหวัด (เอกสาร ๒๘) เรื่องเดิมจากกระทรวงฯ และคู่มือการดำเนินงานโครงการคนไทยใจอาสา 

- กรณีที่มีการปรับปรุงคำสั่งนำเสนอคำสั่งเพื่อจังหวัดพิจารณา พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม (เอกสาร ๒)
 
๒.๓ เสนอหนังสือเพื่อผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามถึงนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการ  คนไทยใจอาสาระดับ อปท. เพื่อแจ้งอำเภอทราบและขอความร่วมมือในการกำกับดูแลและติดตามผล        การดำเนินงานโครงการคนไทยใจอาสาของ อปท.เป้าหมายในแต่ละอำเภอ อำเภอละ ๑ อปท.(เอกสาร ๓)

๒.๔ เสนอหนังสือเพื่อ พมจ.เพื่อลงนามถึง อปท.เป้าหมายในแต่ละอำเภอ เรื่องขอความร่วมมือ อปท.    ในการดำเนินงานตามโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท.(เอกสาร ๔) โดยชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน      การแต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนคนไทยใจอาสาระดับ อปท. การประชุมเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯระดับ อปท. การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ     ปี ๒๕๕๐ จาก สนง.พมจ. และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง พมจ.และผู้บริหาร อปท.เพื่อขยายผลการดำเนินงานตามโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท.ของ อปท.ต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 สำนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน (สคส.) 
 สำนักงานศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ขออนุมัติดำเนินการตามระเบียบ และมอบหมายศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน (ศคส. เขต ๑-๑๒) ดำเนินการร่วมกับ กทม.เขต ๑-๑๐


ผลผลิต : -สนง.พมจ./สคส./ศคส.เขต ๑-๑๒ มีบักทึกอนุมัติการดำเนินงาน (การแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานระดับจังหวัด –ถ้ามี)    การอนุมัติโครงการ การอนุมัติจัดประชุม หนังสือเชิญประชุม หนังสือถึงนายอำเภอ/ผอ.เขต๑-๕๐ และหนังสือถึง อปท.เป้าหมาย/สถานศึกษาเป้าหมาย
วันที่ระดับจังหวัดควรดำเนินการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๕๕

การรายงาน สมพ. : รวบรวมผลผลิตนำส่งให้ สมพ.พร้อมรวมเล่มรายงาน ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
๒.๕ -สนง.พมจ.จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชน/ศูนย์การให้ฯ หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ โดยเชิญผู้แทน อปท.เป้าหมายตามข้อ ๑ และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสา และชี้แจงเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม (เอกสาร ๒)

     -กทม.จัดประชุมผู้บริหาร กทม. ผู้แทนเขต  ๑-๕๐ ผู้แทนสำนักงานสวัสดิภาพชุมชน(สคส.)/ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน(ศคส.) เขต ๑-๑๒ และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน   


๒.๕.๑ การชี้แจงที่มา วัตถุประสงค์โครงการ
  

๒.๕.๒ ขั้นตอนการจัดทำแผนการขยายผลจิตอาสาในระดับ อปท. ระดับจังหวัด และภาค
   

๒.๕.๓ ปฏิทินการดำเนินงานระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

   

๒.๕.๔ การชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ
  

๒.๕.๕ การมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายระดับ อปท./กทม.เขต ๑-๕๐

 

๒.๕.๖ การขยายผลสู่ อปท./กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๖

เอกสารประกอบการประชุม : สำเนาโครงการคนไทยใจอาสาของ พม.  หรือ โครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (เอกสาร ๒๘), คู่มือการดำเนินงานโครงการคนไทยใจอาสา, POWER POINT สรุปสาระสำคัญโครงการคนไทยใจอาสาตามบทบาทของ สนง.พมจ. อปท.เป้าหมาย และ สสว.

หลักคิด : การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยเฉพาะ อปท.เป้าหมายอำเภอละ ๑ อปท. ที่มีภารกิจต่อเนื่องในการดำเนินงาน โดยเฉพาะเงื่อนไขตัวชี้วัดการจัดกิจกรรม วิธีการเบิกจ่ายเงินปี ๒๕๕๕ และการทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อผลักดันแผนต่อเนื่องในปี ๒๕๕๖ 


ผลผลิต : รายงานการประชุม และปฏิทินการทำงาน และรายชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร,ระดับ อปท./กทม.เขต ๑  -๕๐

งบประมาณ : สนง.พมจ. ใช้งบประมาณกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรและอาสาสมัคร เป็น    ค่าสนับสนุนการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ อพม. และศูนย์ส่งเสริมการให้และอาสาช่วยเหลือสังคม          ตามหนังสือที่โอนจัดสรรให้ตามหนังสือ ที่ ๐๒๐๑/๔๔๑๘ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๕

      กทม.จัดประชุมชี้แจงโดยบูรณาการตามภารกิจของ กทม.

วันที่ระดับจังหวัดควรดำเนินการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ ๑๒ มิ.ย..๒๕๕๕

การรายงาน สมพ. : รวบรวมผลผลิตนำส่งให้ สมพ.พร้อมรวมเล่มรายงาน ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓. การจัดทำแผนการปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับ อปท./กทม. เขต ๑-๕๐                     
   ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖)

-สนง.พมจ.บูรณาการการดำเนินงานในขั้นตอนนี้กับโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ อพม./โครงการ ศพค., โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบล หรือบูรณาการร่วมกับ ศพส. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อปท. 

-กทม.บูรณาการงานร่วมกับภารกิจด้านเด็กและเยาวชน งานด้านการพัฒนาสังคมของเขต ๑-๕๐
ดังนี้

   ๓.๑ อปท.เป้าหมาย/กทม.เขต ๑-๕๐ พิจารณาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท./กทม.เขต ๑-๕๐ (เอกสาร ๕)

๓.๑.๑ คัดเลือกองค์กรเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาทในการพัฒนาสังคมร่วมเป็นคณะทำงาน ตามตัวอย่างคำสั่ง (เอกสาร ๕)

๓.๑.๒ อปท./กทม.เขต๑-๕๐ มีคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท.


หลักคิด : เครือข่ายที่เป็นคณะทำงาน หมายถึง 


๑) ผู้แทนเครือข่ายเด็กและเยาวชน หมายถึง ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนระดับ อปท. แกนนำเด็กและเยาวชนระดับ อปท. 

๒) ผู้แทนขององค์กรเครือข่ายด้านจิตอาสาและการพัฒนาสังคมระดับ อปท. ซึ่งผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งควรมีสถานะเป็นผู้แทนองค์กรเครือข่ายใดองค์กรหนึ่งในตำบล โดยควรคัดเลือกเครือข่ายที่มีการรวมกลุ่มและมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เช่น ผู้แทนเครือข่าย อสม. ผู้แทนเครือข่าย อพม. ผู้แทนเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ อปท. ผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับ อปท. ผู้แทนเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุตำบล ผู้แทนเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบล ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบล/หมู่บ้าน ผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน, ผู้แทนเครือข่ายธนาคารข้าวตำบล/หมู่บ้าน เป็นต้น 


๓) ผู้แทนท้องถิ่น/ท้องที่ หมายถึง ผู้บริหาร (ฝ่ายบริหาร : นายเทศมนตรีตำบล/นายก อบต.,  รองนายกเทศมตรี/รองนายกอบต, ฝ่ายนิติบัญญัติ : ประธานสภาเทศบาล/ประธานสภา อบต,,สมาชิกสภาเทศบาล/สมาชิก อบต.) และข้าราชการเจ้าหน้าที่ อปท. เช่น ปลัดเทศบาล/อบต, ข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาสังคม/พัฒนาเด็กและเยาวชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้อง


๔) ผู้แทนเครือข่ายองค์กรสวัสดิการสังคม หมายถึง เครือข่ายส่วนราชการทุกระดับที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม เช่น ผู้แทนศูนย์พัฒนาสังคม (ศพส.),ผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัว,ผู้แทนสถานสงเคราะห์,ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์ ผู้แทนโรงพยาบาลอำเภอ,ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่มัธยม/ประถมศึกษา,ผู้อำนวยการโรงเรียน,เจ้าคณะตำบล,เจ้าอาวาสวัด เป็นต้น 


๕) ผู้แทนเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน หมายถึง เครือข่าย กลุ่ม องค์กรในระดับหมู่บ้าน/ตำบลที่ดำเนินการจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม      พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไข ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ถ้ามี) เช่น กลุ่มสตรี กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ อปท.    เป็นต้น 

   ๓.๒ อปท./กทม.เขต๑-๕๐ จัดประชุมเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท./เขต๑-๕๐ และผู้เกี่ยวข้อง ดังระเบียบวาระการประชุม (เอกสาร ๖)

๓.๒.๑ จัดทำหนังสือเชิญประชุมเครือข่ายคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะให้มีเครือข่ายเด็กและเยาวชน/แกนนำเด็กและเยาวชน/สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมด้วย โดยแนบระเบียบวาระการประชุม    (เอกสาร ๖) และสำเนาคำสั่ง (เอกสาร ๕)

๓.๒.๒ อปท/กทม.เขต๑-๕๐.มีหนังสือเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนชุมชน เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา/บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น 

งบประมาณ :
พิจารณาบูรณาการขั้นตอนกับภารกิจ/แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องและมีทิศทางเดียวกัน 

ผลผลิต : คำสั่งของ อปท./กทม.เขต๑-๕๐ เรื่อง การแต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท./กทม.เขต๑-๕๐ ที่มีผู้แทนเครือข่ายร่วมเป็นคณะทำงานอย่างหลากหลาย

งบประมาณ : -
วันที่ระดับจังหวัดควรดำเนินการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕

การรายงาน สมพ. : รวบรวมผลผลิตนำส่งให้ สมพ.พร้อมรวมเล่มรายงาน ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๔. การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท./กทม.เขต ๑-๕๐

๔.๑ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

    

๔.๑.๑ อปท.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พมจ.โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
๑) หนังสือจาก อปท.ถึง พมจ.เรื่องการขออนุมัติโครงการและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงานตามโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท. (เอกสาร ๑๒) 



-ประธานเครือข่ายที่รับผิดชอบประเด็น/โครงการ ลงนามในช่องผู้เสนอโครงการ



-ผู้บริหาร อปท.ลงนามในช่องผู้เห็นชอบโครงการ



-พมจ.ลงนามในช่องอนุมัติโครงการ

  
๒) โครงการที่เครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท.
คัดเลือกว่ามีความสำคัญเร่งด่วน/เป็นวิกฤตของสังคม และกำหนดให้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พมจ.จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท โดยกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามระเบียบของทางราชการ และมีความสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการฯระดับ อปท.ที่กำหนด (เอกสาร ๑๑) 



๓) อปท.จัดทำแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ (เอกสาร ๑๔) และเอกสารผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง (เอกสารที่ ๕-๑๐)

๔.๑.๒ สนง.พมจ.ตรวจสอบโครงการว่ามีการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด และมีเอกสาร
ประกอบการรายงานครบถ้วน รายการค่าใช้จ่ายถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบของทางราชการ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ และอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนงบประมาณร่วมกับ อปท.เพื่อจัดกิจกรรมระดับระดับ อปท. โดย อปท.ควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆร่วมกับองค์กรเครือข่ายอย่างน้อย ๓ องค์กร


๔.๑.๓ อปท.เป้าหมายดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติ

๔.๒ กรุงเทพมหานคร


๔.๒.๑ เครือข่ายที่ได้รับคัดเลือกโครงการปี ๒๕๕๕ ร่วมกับ กทม.เขต๑-๕๐ จัดทำโครงการโดยประธานเครือข่ายลงนามในช่องผู้เสนอโครงการ กทม.เขต๑-๕๐ จัดทำหนังสือนำส่งโครงการและขอรับ  การสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานครั้งที่ ๑ นำส่งศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต   ๑-๑๒ โดยแนวเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร ๑๐-๑๓) 


๔.๒.๒ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๑-๑๒ รวบรวมโครงการเสนอต่อสำนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเพื่อดำเนินการอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


๔.๒.๓ สำนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนดำเนินการเบิกจ่ายเพื่อ ศคส.เขต๑-๑๒ ส่งมอบงบประมาณดำเนินโครงการให้แก่ กทม.เขต ๑-๕๐ เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการ




งบประมาณ : คนไทยใจอาสาระดับจังหวัดที่โอนไปตั้งจ่ายที่จังหวัดแล้วเพื่อสนับสนุน อำเภอละ๑อปท.ๆละ ๑๐,๐๐๐.- บาท และในพื้นที่ กทม.เขตละ ๑๐,๐๐๐.- บาท

 
ผลผลิต : หนังสือ+โครงการ+แบบสรุปผลการดำเนินงานครั้งที่ ๑จาก อปท.ถึง พมจ. /หนังสือจาก กทม.เขต ๑-๕๐ ถึง ผอ.ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน (ศคส.) เขต ๑-๑๒ เพื่อขออนุมัติโครงการและขอรับ  การสนับสนุนงบประมาณ (เอกสาร ๑๒)



วันที่ระดับจังหวัดต้องดำเนินการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๕๕

การรายงาน สมพ. : รวบรวมผลผลิตนำส่งให้ สมพ.  ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการ “การปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับจังหวัด/ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖

    
๕.๑ สนง.พมจ./กรุงเทพมหานคร จัดหาทีมวิทยากรกระบวนการที่มีประสบการณ์เรื่องการจัดทำแผนทางด้านสังคมในระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินในขั้นตอนนี้ 
   
 ๕.๒ สนง.พมจ./กรุงเทพมหานคร จัดทำทำเนียบ/ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม และเครือข่ายจิตอาสา (เอกสาร ๓๗) อาสาสมัครระดับจังหวัด (ระดับอำเภอ/ตำบล ร่วมด้วยหากทำได้) (เอกสาร ๓๘)

   
๕.๓ สนง.พมจ./กรุงเทพมหานคร รวบรวมผลการวิเคราะห์,การจัดลำดับประเด็นทางสังคม,สรุปเป็นฐานข้อมูลของการจัดการประชุมจัดทำแผนระดับจังหวัด โดยจัดทำเอกสารประกอบการประชุม/ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมจัดทำแผนฯระดับจังหวัด ประกอบด้วย การจัดลำดับประเด็นทางสังคม (เอกสาร ๙) และแผนฯระดับ อปท. (เอกสาร ๑๐) ของทุก อปท.เป็นเอกสารประกอบการประชุม (หากมีจำนวนมาก/งบประมาณ    ไม่เพียงพอ อาจนำเสนอในภาพรวมของการประชุมได้) : ควรนำส่งข้อมูลให้วิทยากรกระบวนการรับทราบ/พิจารณาดำเนินการ/สรุป ก่อนการประชุม

    
๕.๔ สนง.พมจ./กรุงเทพมหานคร คัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานคนไทยใจอาสาระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ จากฐานข้อมูลตามข้อ   ๕.๒ โดยใช้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชน/ศูนย์การให้ฯ หรือกลไกที่พิจารณาตามความเหมาะสม 

    
๕.๕ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานตามข้อ ๕.๔ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ “การปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับภาค/แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘


ขั้นตอนการจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการฯระดับจังหวัด

          

๕.๕.๑วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาภาพรวมระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากข้อมูลของระดับ อปท./อปท./เขต๑-๕๐ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งอาจพิจารณาจากความถี่ของประเด็นที่ซ้ำกัน แล้วจัดกลุ่มประเด็นสถานการณ์ทางสังคมเป็นภาพรวมของระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทั้งเชิงบวก และ  เชิงลบ ลบ 
           
๕.๕.๒ ที่ประชุมร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของประเด็นสถานการณ์ทางสังคมที่มีการจัดกลุ่มแล้ว เรียงลำดับประเด็นสถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัดทั้งเชิงบวก และลบ ตามความสำคัญเร่งด่วน   ๓-๕ ลำดับ (เอกสาร ๒๐)
    
 
๕.๕.๓ ที่ประชุมคัดเลือกประเด็นทางสังคมตามข้อ ๔.๕.๒ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสา ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ โดย ปี ๒๕๕๕ รวบรวมและจัดกลุ่มโครงการตามที่ อปท.เสนอแผนงาน/โครงการ/ไว้แล้ว สำหรับปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ รวบรวมและจัดกลุ่ม หรือวิเคราะห์เพิ่มเติมจากแผนที่ อปท.นำร่องจัดทำไว้แล้วในกระบวนการข้อ ๓ เป็นแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (เอกสาร ๒๑)

    

๕.๕.๔ ที่ประชุมคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อนำเสนอแผนระดับจังหวัดและเข้าร่วมประชุมระดับภาค จังหวัดละ ๑๐ คน  (เอกสาร ๒๗)

    

๕.๕.๕ ประชาสัมพันธ์แผนฯตามข้อ ๔.๕.๓ ให้ทุกอปท.ในจังหวัดทราบขั้นตอน              การจัดกิจกรรม
งบประมาณ : งบประมาณโครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัด ซึ่งโอนไปตั้งจ่ายที่จังหวัดแล้ว จำนวน 
๓๕,๕๐๐.- บาท/จังหวัด กทม.โอนไปตั้งจ่ายที่สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน จำนวน ๓๕,๕๐๐.- บาท

ผลผลิต : 
๑. แบบแสดงการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของสถานการณ์ทางสังคมของระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร(เอกสาร ๒๐)



๓. แผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
(เอกสาร ๒๒)



๔. รายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมระดับภาคจำนวน ๑๐ คน (เอกสาร ๒๗) และมอบหมายให้เตรียมนำเสนอ/มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯระดับภาค
วันที่ระดับจังหวัดควรดำเนินการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ ๑๘ ก.ค.๒๕๕๕
การรายงาน สมพ. : รวบรวมผลผลิตนำส่งให้ สมพ. เพื่อประชุมภาค ภายในวันที่ ๒๐ ก.ค.๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๖. การนิเทศติดตามประเมินผลและคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับจังหวัด
    
๖.๑ อปท./กทม.เขต ๑-๕๐ รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (เอกสาร ๒๓) พร้อมรูปถ่ายกิจกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกกระบวนการ (เอกสารที่ ๑-๑๙) โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๒ เล่ม และแผ่น CD จำนวน ๒ แผ่น โดยนำส่งให้แก่ สนง.พมจ./ศคส.เขต ๑-๑๒ ภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๕
๖.๒ สสว.๑-๑๒ ดำเนินการติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการดีเด่น (Good Practice) (เอกสาร ๒๔,๒๕)

   
๖.๓ สนง.พมจ.รวบรวมรายงานของ อปท./กทม.เขต ๑-๕๐ รวบรวมรายงานส่ง ศคส.เขต๑-๑๒    เพื่อนำส่ง สมพ. เป็นเอกสาร ๑ เล่ม และแผ่น CD ๑ แผ่น  

๖.๔ เตรียมข้อมูลสรุปโครงการที่ อปท.ในจังหวัด/กทม.เขต ๑-๕๐ ดำเนินการ เพื่อรับการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ระดับ อปท.-จังหวัด โดย สสว.๑-๑๒ (เอกสาร ๒๔-๒๕)

  
๖.๕ สสว.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชน/ศูนย์การให้ฯ       ที่ปรับปรุงแล้ว หรือ ตามความเหมาะสม เพื่อนิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการต้นแบบ           ในเชิงนวัตกรรมด้านจิตอาสาระดับจังหวัดๆละ ๑ โครงการ/อปท./เขตใน กทม.

   
๖.๖ สสว.สรุปผลการนิเทศ ติดตามประเมินผล สรุปรายงานการประชุมตามข้อ ๖.๒ (เอกสาร ๒๕) แล้วประสาน สนง.พมจ./ศคส.เขต ๑-๑๒ แจ้งให้ อปท./เขตใน กทม.ที่ได้รับคัดเลือก ให้รับทราบ และแจ้งให้ อปท./เขตใน กทม.ที่ได้รับคัดเลือก จัดเตรียมแผนงาน/โครงการจัดทำการแสดงผลงานเชิงนวัตกรรม         ตามแนวทางการจัดนิทรรศการ (เอกสาร๒๖) โดยมีงบประมาณสนับสนุนจังหวัดละ ๑ อปท./๘ เขตใน กทม. แห่งละ ๑๐,๐๐๐.- บาท 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๗. การจัดทำหนังสือรวมโครงการดีเด่น ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
   
๗.๑ สนง.พมจ.นำสรุปผลการคัดเลือกโครงการดีเด่น (Good Practice) พร้อมเอกสารสรุปผล      การดำเนินงานของ อปท./โครงการดีเด่น (เอกสารที่ ๑๓ และเอกสาร ๒๓) ให้แก่ สมพ. จังหวัดละ๑ โครงการ/อปท. และกรุงเทพมหานคร ๘ โครงการ/เขต รวมทั้งสิ้น ๘๔ โครงการ/องค์กร
 
 ๗.๒ พมจ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการดีเด่น (Good Practice) และ       มีลักษณะเป็นโครงการเชิงนวัตกรรมการดำเนินงานด้านจิตอาสา จังหวัดละ ๑ โครงการ อปท. และกทม.        ๘ โครงการ/เขต รวม ๘๔ โครงการ โดยนำส่งหนังสือให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิต : หนังสือโครงการคนไทยใจอาสาดีเด่น (Good Practice) จำนวน ๑,๖๐๐ เล่ม
วันที่ สสว.ควรดำเนินการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕
การรายงาน สมพ. : รวบรวมผลผลิตนำส่งให้ สมพ. ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕
๘.กิจกรรมการถอดบทเรียนรู้โครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัดและภาพรวมระดับประเทศ
การถอดบทเรียนรู้โครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัดและภาพรวมระดับประเทศ
  
 -สถาบันการศึกษาดำเนินการถอดบทเรียนรู้ใน ๑๐ จังหวัดนำร่อง  ได้แก่ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ,ตาก,อุดรธานี,มุกดาหาร,ขอนแก่น,กาญจนบุรี,อุทัยธานี,สุราษฎร์ธานี,ปัตตานี และภูเก็ต

ผลผลิต : เอกสารถอดบทเรียนรู้
๙.การจัดสมัชชานวัตกรรมคนไทยใจอาสา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการต้นแบบ
  
 ๙.๑ สนง.พมจ.แจ้ง อปท./กทม. เขตที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ ๖.๓ จัดทำการแสดงผลงาน            เชิงนวัตกรรมตามโครงการที่ได้รับคัดเลือก จังหวัดละ ๑ อปท./เขต แห่งละ ๑๐,๐๐๐.- บาท ตามงบประมาณที่โอนไปตั้งจ่ายที่จังหวัดแล้ว

 ๙.๒ สนง.พมจ.เชิญ อปท./เขตของ กทม. ตามข้อ ๖.๓-๖.๔ เข้าร่วมงานสมัชชานวัตกรรมคนไทยใจอาสา และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันที่จัดกิจกรรม : ๑๕-๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕๕

ส่วนที่ ๒
แนวทางการดำเนินงาน
ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
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สรุปแผนการปฏิบัติงานโครงการคนไทยใจอาสา 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

	ขั้นตอน
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	๑
	เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และการแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมพัฒนาผู้มีจิตอาสา เด็กและเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษาระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

	๑.MOU ระหว่าง พม.,มท.,ศธ.,และ กทม.
๒.การชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน ๗๖ จังหวัด และ ๕๐ เขต กทม
๓.คู่มือการดำเนินงานโครงการคนไทยหัวใจอาสา
๔.แผ่น CD คู่มือโครงการคนไทยหัวใจอาสา
	๑,๔๕๖,๘๒๐
	จังหวัดละ ๕ คน ได้แก่ -พมจ.และรับผิดชอบงานศูนย์การให้/
อพม. ,ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด,ผู้แทนเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัด,ผู้แทน อพม.,รวม ๕๕๓ คน

	สมพ.
	๓๑ พ.ค. – ๑ มิ.ย. ๒๕๕๕
โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ
กรุงเทพมหานคร
	 

	ลำดับ
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	๒
	สนง.พมจ.ทุกจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์การให้/ศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้แทน อปท.ที่ได้รับคัดเลือก อำเภอละ ๑ อปท. 

เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ

	๑.รายชื่อ อปท.เป้าหมายระดับจังหวัด
๒.การชี้แจง อปท.เป้าหมายในแต่ละจังหวัด
๓. แผ่น CD คู่มือโครงการคนไทยหัวใจอาสา
๔. แบบฟอร์มหลักฐานการเงินที่ พมจ.ขอความร่วมมือ อปท.จัดทำเพื่อหักล้างเงินยืมราชการ
	งบประมาณศูนย์การให้
	ตามจำนวนที่
แต่ละจังหวัดกำหนด
	สนง.พมจ.ทุกจังหวัด
	สนง.พมจ.ประชุม
ให้แล้วเสร็จไม่ควรเกิน
วันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๕๕
(๒๕-๑๒ มิ.ย ๒๕๕๕)
	งบประมาณฯรวมอยู่ในโครงการ อพม.งวด ๒

	๓
	สนง.พมจ.บูรณาการร่วมกับโครงการ อพม./โครงการสภาเด็กและเยาวชน/โครงการ ศพค. หรือบูรณาการร่วมกับตำบลต้นแบบของ ศพส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อปท.ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ "การปลูกจิตสำนึกจิตอาสาจิตอาสา" ระดับ อปท. ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖               

  ๓.๑ จัดประชุมผู้แทนกลุ่ม/องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมระดับ อปท.ที่สำคัญเร่งด่วน/ปัญหาวิกฤติให้ได้ อปท.ละอย่างน้อย ๒ ประเด็น 
	๑.สรุปลำดับประเด็นปัญหาอย่างน้อย ๒ ประเด็น/อปท.
๒.ทะเบียนรายชื่อเครือข่ายที่รับผิดชอบแต่ละประเด็นอย่างน้อย ๒ เครือข่าย
๓.แผนงาน/โครงการปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ แต่ละประเด็น๔.โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๕๕ 
	พิจารณาบูรณาการตามความเหมาะสม/
ขอความร่วมมือ อปท.ดำเนินการตามภารกิจที่ อปท.มีอยู่แล้ว
	ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เช่น  สภาเด็กและเยาวชนตำบล,อพม.,ชมรม อสม.,ศพค.,คกก.พัฒนาสตรีประจำตำบล,ชมรมผู้สูงอายุ,
	สนง.พมจ.ร่วมกับ อปท.และภาคีที่เกี่ยวข้อง
	* อปท.จัดประชุม
ให้แล้วเสร็จไม่ควรเกิน
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕
(๑๒-๒๙ มิ.ย.๒๕๕๕)
* อปท.จัดทำโครงการพร้อมหลักฐานเพื่อขอรับเงินปี ๒๕๕๕ต่อ พมจ.
* สนง.พมจ.รวบรวมแผนปฏิบัติการฯระดับ อปท.ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ จาก อปท. เพื่อใช้ในการประชุมระดับจังหวัดให้
	พิจารณาบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับกับภารกิจของ พม./อปท.ที่เกี่ยวข้อง
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	๓.๒ ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรดังกล่าวรวมกลุ่มตามประเด็นแล้วตั้งเป็นเครือข่ายโดยตั้งชื่อเครือข่ายให้สอดคล้องกับประเด็นที่รับผิดชอบ และร่วมกันวางแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เพื่อป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาประเด็นที่เครือข่ายรับผิดชอบ                

  ๓.๓ อปท.คัดเลือกโครงการ ปี ๒๕๕๕ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พมจ. จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท                                            

  ๓.๔ อปท.คัดเลือกโครงการอย่างน้อย ๑ โครงการ เพื่อ อปท.บรรจุเป็นเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๕๖
	อย่างน้อย ๑ โครงการ/อปท.
๕.โครงการที่ อปท.พร้อมจะนำไปบรรจุในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติปี ๒๕๕๖ อย่างน้อย ๑ โครงการ/อปท.
***แบบรายงานผลการดำเนินงานระดับ อปท.
ครั้งที่ ๑ (เอกสาร ๑๓)***
	
	กองทุนสวัสดิการชุมชน,รพ.สต.,โรงเรียน,วัด,ศพส.,กศน.,สนง.พมจ.,บ้านพักเด็กฯ เป็นต้น
	
	แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๑๓ ก.ค.๒๕๕๕
* สนง.พมจ.รวบรวมแบบรายงานผลการดำเนินงานระดับ อปท.ครั้งที่ ๑ นำส่ง สมพ.ภายในวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๕*
	

	๔ 
	การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท.  
 ๖.๑ อปท.จัดทำโครงการเสนอ พมจ.เพื่อ 
พมจ.อนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ พมจ.ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของเอกสาร(เอกสารที่ ๑-๑๔) และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเสนับสนุน อปท.นำไปจัดกิจกรรมระดับ อปท.
 ๖.๓ พมจ.ชี้แจงแนวรายงานผลครั้งที่ ๒ (เอกสาร ๒๓) รูปถ่าย และแผ่น CD ๒ ชุด)
	๑.หนังสือจาก อปท.ถึงพมจ.เพื่อเสนออนุมัติโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท
พร้อมหลักฐานการดำเนินงานของ อปท.
ในขั้นตอนที่ ๕ 
(เอกสาร ๕-๑๔)

	๙,๒๘๐,๐๐๐
	อปท.๙๒๘ แห่ง
	พมจ/อปท.
	สนง.พมจ.เบิกจ่ายงบประมาณให้ อปท.
ให้แล้วเสร็จไม่ควรเกิน
วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๕๕

	โอนไปตั้งจ่ายที่ สนง.พมจ. อำเภอละ ๑ อปท.รวม ๘๗๘ อปท. และ กทม.๕๐ เขต อปท.ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
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	๕
	-อปท.รับงบประมาณไปดำเนินกิจกรรมตามโครงการ และเริ่มดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จพร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน(เอกสาร ๒๓) ส่ง สนง.พมจ.เป็นเอกสาร ๒ เล่ม พร้อมรูปถ่ายกิจกรรม ทะเบียนรายชื่อเครือข่าย แผ่น CD ๒ แผ่น
	๑. แบบรายงานผลการดำเนินงานของ อปท.ครั้งที่ ๒ (เอกสาร ๒๓) พร้อมรูปถ่ายเป็นเอกสาร ๒ เล่ม และแผ่น CD ๒ แผ่น 
๒. หลักฐานการใช้จ่ายเงินตามแบบที่ สนง.พมจ.กำหนดและใช้จ่ายตามระเบียบของทางราชการ(เก็บหลักฐานไว้ที่ สนง.พมจ.)


	อปท.ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
	อำเภอละ ๑ อปท.
ผู้ร่วมกิจกรรม ควรเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้มีจิตอาสา
	อปท./กทม.
	๑.**อปท.จัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ (เอกสาร ๒๓)และนำส่ง สนง.พมจ.ไม่ควรเกิน วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕
๒.สนง.พมจ.นำส่งรายงานผลการดำเนินงานระดับ อปท. ครั้งที่ ๒ ให้ สมพ.
ไม่เกิน วันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕
	อปท.ควรมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมให้หลากหลายร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ภาคีและประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดกระแสการมีส่วนร่วมของจิตอาสา

	๖
	การจัดทำแผนปฏิบัติการ "การปลูกจิตสำนึกจิตอาสา" ระดับจังหวัด
   ๖.๑ สรุปและจัดลำดับประเด็นสถานการณ์ปัญหาระดับจังหวัด๓-๕ ลำดับ
   ๖.๒ สรุปแผนปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจิตอาสาระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พมจ. และหรือที่วางแผนดำเนินงานโดยรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น/กิจกรรมไม่ต้องใช้งบฯ
	  ๑.แผนปฏิบัติการฯ ปี๒๕๕๕-๒๕๕๖ ของระดับจังหวัด

   ๒.การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้บริหาร อปท. และ พมจ.ในการข้อตกลงที่จะขับเคลื่อนโครงการด้านจิตอาสาเข้าสู่ 
	๒,๗๓๓,๕๐๐
	ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เช่น  สภาเด็กและเยาวชนตำบล,อพม.,ชมรม อสม.,ศพค.,คกก.
	๗๗ จังหวัด
	๑.จัดประชุมให้แล้วเสร็จไม่ควรเกิน วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
๒.สนง.พมจ.รวบรวมผลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัด อย่างน้อยที่สุดรายงานข้อ ๘.๑-๘.๓ เพื่อ 
	โอนไปตั้งจ่ายที่ สนง.พมจ.จังหวัดละ  ๓๕,๕๐๐ บาท
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	   ๖.๓ สรุปแผนที่ อปท.พร้อมที่จะผลักดันเข้าสู่เทศบัญญัติและข้อบัญญัติในปี ๒๕๕๖ อย่างน้อย อปท.ละ ๑ โครงการ
  ๖.๔ อปท.ลงนามในแบบ MOU ร่วมกับ พมจ. เรื่องการขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยอปท.พร้อมที่จะผลักดันโครงการด้านจิตอาสาเข้าสู่เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติของ อปท.ในปี ๒๕๕๖ อย่างน้อย อปท.ละ ๑ โครงการ

	เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติของ อปท.ในปี ๒๕๕๖ อย่างน้อย อปท.ละ ๑ โครงการ
   ๓.รายชื่อผู้แทนระดับจังหวัดที่จะเข้าร่วมประชุมระดับภาค และนำแผนปฏิบัติการฯของระดับจังหวัดเสนอในระดับภาค

	
	พัฒนาสตรีประจำตำบล,ชมรมผู้สูงอายุ,กองทุนสวัสดิการชุมชน,รพ.สต.,โรงเรียน,วัด,ศพส.,กศน.,สนง.พมจ.,บ้านพักเด็กฯ เป็นต้น
จังหวัดละ ๕๐ คน
	
	สมพ.ใช้เป็นข้อมูลประชุมระดับภาค
๓.สนง.พมจ.นำส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ สมพ.
ไม่ควรเกิน 
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
  ๓.๑ บันทึกข้อตกลง (MOU) อปท.-พมจ.
  ๓.๒ รายชื่อผู้เขาร่วมประชุมระดับภาค ๑๐ คน 
  ๓.๓ แผนปฏิบัติการฯจังหวัด
	

	๗
	การจัดทำแผนปฏิบัติการ "การปลูกจิตสำนึกจิตอาสาจิตอาสา" ระดับภาค
   สนง.พมจ.ประสานผู้แทนเข้าร่วมประชุมจังหวัดละ ๑๐ คน 

   ๗.๑ สรุปและจัดลำดับประเด็นสถานการณ์ปัญหาระดับภาค ๓-๕ ลำดับ
   ๗.๒ สรุปแผนปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจิตอาสาระดับภาค ปี ๒๕๕๕   ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พมจ. และ
	๑.แผนปฏิบัติการฯระดับภาค ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖
พร้อมเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง
๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจิตอาสา
๓. แบบวัดความพึงพอใจของเครือข่าย
	๒,๓๘๐,๕๕๐
	๗๗๐ คน    
	สมพ.
	๑๖-๒๗ ก.ค. ๒๕๕๕
	 ๗๗ จังหวัดจังหวัดละ ๑๐ คน
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	หรือที่วางแผนดำเนินงานโดยรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น/กิจกรรมไม่ต้องใช้งบประมาณ
   ๗.๓ สรุปแผนที่ อปท.พร้อมที่จะผลักดันเข้าสู่เทศบัญญัติและข้อบัญญัติในปี ๒๕๕๖ อย่างน้อย อปท.ละ ๑ โครงการ
	
	
	
	
	
	

	๘
	นิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการคนไทยใจอาสาดีเด่น(Good Practice)

    ๘.๑ สสว.๑-๑๒ นิเทศติดตามประเมินผลและคัดเลือกโครงการดีเด่น (Good Practice) และเข้าลักษณะเป็นโครงการเชิงนวัตกรรมการดำเนินงานด้านจิตอาสา จังหวัดละ ๑ โครงการ อปท. และกทม. ๘ โครงการ/เขต รวม ๘๔ โครงการ
	๑. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลของสสว.๑-๑๒
๒. สรุปผลการคัดเลือกโครงการดีเด่น/ดีเยี่ยมจังหวัดละ ๑ โครงการ/อปท.
๓. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการของ อปท.ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 
	๗๗๐,๐๐๐
	๗๗ จังหวัด
	สสว.๑-๑๒
	สสว.๑-๑๒  ดำเนินการนิเทศติดตามและคัดเลือกโครงการให้แล้วเสร็จและนำส่งสรุปผลการดำเนินงาน/ข้อมูลโครงการดีเด่น/
ดีเยี่ยมให้แก่ สมพ.ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕ เพื่อสมพ.ใช้เป็นข้อมูลในการรวมเล่มจัดพิมพ์เป็นหนังสือ 


	โอนไปตั้งจ่ายที่ พส.(สสว.)งบตามขนาดจังหวัด S/M/L
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	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	  ๘.๒ นำส่งรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/อปท.ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเอกสารจำนวน ๒ เล่ม และแผ่น CD ๒ แผ่นให้แก่ สมพ.เพื่อรวบรวมจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

   ๘.๓ สนง.พมจ.แจ้ง อปท./เขตที่โครงการได้รับคัดเลือก เพื่อจัดทำนิทรรศการ ผลงาน เพื่อร่วมแสดงในงานสมัชชานวัตกรรมโครงการคนไทยใจอาสา
  ๘.๔ สนง.พมจ.ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าจัดทำนิทรรศการและผลงานของ อปท.ที่ได้รับคัดเลือก จังหวัดละ ๑ โครงการ อปท.ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
  ๘.๕ สนง.พมจ.รวบรวมผลการดำเนินงานของ อปท.ที่ได้รับคัดเลือกตามแบบรายงานระดับ อปท.ครั้งที่ ๑ (เอกสาร ๑๓) และ ครั้งที่ ๒ (เอกสาร ๒๓) เพื่อ สมพ.รวบรวมจัดทำหนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธืโครงการดีเด่น/ดีเยี่ยม ๗๖ จังหวัด และ กทม.๘ โครงการ รวม ๘๔ โครงการ/องค์กร

	๒ ชุด พร้อม CD จำนวน ๒ แผ่น
๔. แบบวัดความพึงพอใจของเครือข่าย
	
	
	
	
	

	ลำดับ
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	๙ 
	การถอดบทเรียนรู้โครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัดและภาพรวมระดับประเทศ
   -สถาบันการศึกษาดำเนินการถอดบทเรียนรู้ใน ๑๐ จังหวัดนำร่อง  ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ,ตาก,อุดรธานี,มุกดาหาร,ขอนแก่น,กาญจนบุรี,อุทัยธานี,สุราษฎร์ธานี,ปัตตานี และภูเก็ต
	-เอกสารรายการการถอดบทเรียนรู้
	๒,๑๓๕,๐๐๐
	๑๐ จังหวัดนำร่อง
	สมพ.
	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
	จ้างเหมาสถาบัน
การศึกษาดำเนินการ

	๑๐
	จัดพิมพ์หนังสือรวมโครงการต้นแบบ ๗๖ จังหวัด และ ๘ เขตในกทม. รวม ๘๔ แห่ง
  -สนง.พมจ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการดีเด่น(Good Practice) และเข้าลักษณะเป็นโครงการเชิงนวัตกรรมการดำเนินงานด้านจิตอาสา จังหวัดละ ๑ โครงการ อปท. และกทม. ๘ โครงการ/เขต รวม ๘๔ โครงการ โดยนำส่งให้จังหวัดๆละ ๒๐ เล่ม และส่วนกลางจำนวน ๖๐ เล่ม

	-หนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดีเด่น(Good Practice)จังหวัดละ ๑ โครงการ อปท. และกทม. ๘ โครงการ/เขต รวม ๘๔ โครงการ 
	๒๔๐,๐๐๐
	๑,๖๐๐ เล่ม
	สมพ.
	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
	 

	ลำดับ
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	๑๑
	การจัด "สมัชชานวัตกรรมคนไทยใจอาสา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการต้นแบบ
    ๑๑.๑ สนง.พมจ.เชิญผู้แทนในจังหวัดๆละ ๑๐ คน เพื่อเข้าร่วมงาน โดยเฉพาะ อปท.ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่น รวมจังหวัดละ ๑๐ คน: พมจ.ผู้ปฏิบัติงานโครงการ,ผู้แทนสภาเด็กจังหวัดๆละ ๒ คน,ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดๆละ ๑ คน,ผู้แทน สนง.เขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดละ ๑ คน

    ๑๑.๒ การมอบโล่หน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนโครงการคนไทยใจอาสา จำนวน ๓ องค์กร คือ มท. ศธ. กทม. 
    ๑๑.๓ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ อปท.และ กทม.ในโครงการที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่น(Good Practice) และเข้าลักษณะเป็นโครงการเชิงนวัตกรรม
    ๑๑.๔ การแสดงผลงานโครงการนวัตกรรมโครงการคนไทยใจอาสา ๘๔ องค์กร
	๑. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจิตอาสา
๒.การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน
๓.การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการดีเด่น
๔.การแสดงผลงานนวัตกรรม

๕. แบบวัดความพึงพอใจของเครือข่าย
	๔,๑๕๖,๗๓๐
	๑๐๐๐ คน
	สมพ.
	๑๕-๑๖ ส.ค. ๒๕๕๕
	 -งบประมาณจัดทำผลงานนวัตกรรมของ อปท.โอนไปตั้งจ่ายที่ สนง.พมจ
ๆละ ๑๐,๐๐๐.- บาท 
-กทม.๘ โครงการ โอนไปตั้งจ่ายที่ พส.(ศสช.) เขตละ ๑๐,๐๐๐.- บาท


สรุปขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการคนไทยใจอาสา ปี ๒๕๕๕
ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
------------------------------------
๑. การกำหนดพื้นที่เป้าหมายระดับจังหวัด
    
๑.๑ สนง.พมจ.ประสานสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพื่อขอรับรายชื่อ อปท.ต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอละ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) หรือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชน ประจำจังหวัด/ศูนย์การให้ฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก อปท.ที่เหมาะสม อำเภอ ละ 
๑ อปท. เช่น ตำบลต้นแบบของ ศพส. เป็นต้น


หลักคิด : พม.อยู่ระหว่างการทำ MOU ร่วมกับ มท.,ศธ.,กทม. โดย มท.เสนอให้ใช้พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้มีอำเภอละ ๑ อปท.เช่นเดียวกัน และรูปแบบกิจกรรมตามโครงการคนไทยใจอาสามีภารกิจสอดคล้องกับเรื่องแนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     
ผลผลิต : ๑. สนง.พมจ.มีรายชื่อ อปท.ที่ได้รับคัดเลือก และผู้ประสานงานระดับจังหวัด (เอกสาร ๑)

วันที่ระดับจังหวัดควรดำเนินการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ ๑๒ มิ.ย..๒๕๕๕


การรายงาน สมพ. : นำส่ง เอกสาร ๑ ทางโทรสารให้แก่ สมพ. สป. พม. ภายในวันที่ ๑๒ มิ.ย.. ๒๕๕๕ 
   (เบอร์โทรสาร : ๐๒-๓๐๖๘๗๓๓ 
   ผู้รับผิดชอบ : นายวรวิทย์  สร้อยจินดา   โทร. ๐๒-๓๐๖๘๙๕๔/
   ๐๘๓-๖๗๕๕๗๘๖)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒. การกำหนดกลไกการขับเคลื่อนงาน
  
 ๒.๑ สนง.พมจ.พิจารณากำหนดกลไกการขับเคลื่อนงานโดยอาจใช้โครงสร้างคณะกรรมการ       ศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชนประจำจังหวัด/ศูนย์การให้ฯ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานโครงการฯระดับจังหวัด

หลักคิด : 

-โดยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชน/คณะกรรมการศูนย์การให้มีความสอดคล้องกับภารกิจตามโครงการ 

-การที่ สมพ.กำหนดให้เป็นคณะกรรมการตามข้อ ๒.๑ เนื่องจากมีงบประมาณดำเนินงานที่โอนไปให้พร้อมงาน  อพม.ในงวดที่ ๒ แต่หากจังหวัดไม่สามารถใช้คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ ให้พิจารณาใช้ชุดอื่น หรือตั้งขึ้นใหม่ (ดูรายละเอียดตัวอย่างเพื่อเทียบเคียงโครงสร้างคณะทำงานที่ตั้งขึ้นใหม่ เอกสาร ๕)

ผลผลิต :  สนง.พมจ.มีคำสั่งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชน/ศูนย์การให้ฯ           ที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือเสนอแต่งตั้งใหม่เป็นเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสา      ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ระดับจังหวัด (ดูตัวอย่างเอกสารเทียบเคียงกับระดับ อปท. เอกสาร ๕)
วันที่ระดับจังหวัดควรดำเนินการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๕
การรายงาน สมพ. : รวบรวมผลผลิตนำส่งให้ สมพ.พร้อมรวมเล่มรายงาน ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕

๒.๒ ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕ โดยจัดทำบันทึก        ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยแนบสำเนาโครงการที่จังหวัดสามารถใช้ขออนุมัติดำเนินงานในระดับจังหวัด (เอกสาร ๒๘) เรื่องเดิมจากกระทรวงฯ และคู่มือการดำเนินงานโครงการคนไทยใจอาสา 

- กรณีที่มีการปรับปรุงคำสั่งนำเสนอคำสั่งเพื่อจังหวัดพิจารณา พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม (เอกสาร ๒)
 
๒.๓ เสนอหนังสือเพื่อผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามถึงนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการ คนไทยใจอาสาระดับ อปท. เพื่อแจ้งอำเภอทราบและขอความร่วมมือในการกำกับดูแลและติดตามผล            การดำเนินงานโครงการคนไทยใจอาสาของ อปท.เป้าหมายในแต่ละอำเภอ อำเภอละ ๑ อปท.(เอกสาร ๓)

๒.๔ เสนอหนังสือเพื่อ พมจ.เพื่อลงนามถึง อปท.เป้าหมายในแต่ละอำเภอ เรื่องขอความร่วมมือ อปท.ในการดำเนินงานตามโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท.(เอกสาร ๔) โดยชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน      การแต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนคนไทยใจอาสาระดับ อปท. การประชุมเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯระดับ อปท. การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ     ปี ๒๕๕๐ จาก สนง.พมจ. และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง พมจ.และผู้บริหาร อปท.เพื่อขยายผล       การดำเนินงานตามโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท.ของ อปท.ต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 


ผลผลิต : สนง.พมจ.มีบักทึกอนุมัติการดำเนินงาน (การแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานระดับจังหวัด –ถ้ามี)    การอนุมัติโครงการระดับจังหวัด การอนุมัติจัดประชุม หนังสือเชิญประชุม หนังสือถึงนายอำเภอ และหนังสือถึง อปท.เป้าหมาย
วันที่ระดับจังหวัดควรดำเนินการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๕๕

การรายงาน สมพ. : รวบรวมผลผลิตนำส่งให้ สมพ.พร้อมรวมเล่มรายงาน ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
๒.๕ สนง.พมจ.จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชน/ศูนย์การให้ฯ หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ โดยเชิญผู้แทน อปท.เป้าหมายตามข้อ ๑ และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสา และชี้แจงเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม (เอกสาร ๒)
   

๒.๕.๑ การชี้แจงที่มา วัตถุประสงค์โครงการ
  

๒.๕.๒ ขั้นตอนการจัดทำแผนการขยายผลจิตอาสาในระดับ อปท. ระดับจังหวัด และภาค
   

๒.๕.๓ ปฏิทินการดำเนินงานระดับจังหวัด

   

๒.๕.๔ การชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ
  

๒.๕.๕ การมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายระดับ อปท.

 

๒.๕.๖ การขยายผลสู่ อปท. ปี ๒๕๕๖

เอกสารประกอบการประชุม : สำเนาโครงการคนไทยใจอาสาของ พม.  หรือ โครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัด (เอกสาร ๒๘), คู่มือการดำเนินงานโครงการคนไทยใจอาสา, POWER POINT สรุปสาระสำคัญโครงการคนไทยใจอาสาตามบทบาทของ สนง.พมจ. อปท.เป้าหมาย และ สสว.

หลักคิด : การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยเฉพาะ อปท.เป้าหมายอำเภอละ ๑ อปท. ที่มีภารกิจต่อเนื่องในการดำเนินงาน โดยเฉพาะเงื่อนไขตัวชี้วัดการจัดกิจกรรม วิธีการเบิกจ่ายเงินปี ๒๕๕๕ และการทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อผลักดันแผนต่อเนื่องในปี ๒๕๕๖ 


ผลผลิต : รายงานการประชุม และปฏิทินการทำงาน และรายชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด,ระดับ อปท.
งบประมาณ : ใช้งบประมาณกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรและอาสาสมัคร เป็นค่าสนับสนุนการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ อพม. และศูนย์ส่งเสริมการให้และอาสาช่วยเหลือสังคม ตามหนังสือที่โอนจัดสรรให้ตามหนังสือ ที่ ๐๒๐๑/๔๔๑๘ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ระดับจังหวัดควรดำเนินการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ ๑๒ มิ.ย..๒๕๕๕

การรายงาน สมพ. : รวบรวมผลผลิตนำส่งให้ สมพ.พร้อมรวมเล่มรายงาน ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓. การจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท.(แผนขยายผลงานจิตอาสาระดับ อปท./หมู่บ้าน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของจิตอาสาระดับ อปท. ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖)

สนง.พมจ.บูรณาการการดำเนินงานในขั้นตอนนี้กับโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ อพม./โครงการ ศพค., โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบล หรือบูรณาการร่วมกับ ศพส. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อปท. ดังนี้

   ๓.๑ อปท.เป้าหมาย จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท. (เอกสาร ๕)

๓.๑.๑ คัดเลือกองค์กรเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาทในการพัฒนาสังคมร่วมเป็นคณะทำงาน ประเภทละอย่างน้อย ๓ เครือข่าย ตามตัวอย่างคำสั่ง (เอกสาร ๕)

๓.๑.๒ อปท.มีคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท.


หลักคิด : เครือข่ายที่เป็นคณะทำงาน หมายถึง 


๑) ผู้แทนเครือข่ายเด็กและเยาวชน หมายถึง ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนระดับ อปท. แกนานำเด็กและเยาวชนระดับ อปท. 

๒) ผู้แทนขององค์กรเครือข่ายด้านจิตอาสาและการพัฒนาสังคมระดับ อปท. ซึ่งผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งควรมีสถานะเป็นผู้แทนองค์กรเครือข่ายใดองค์กรหนึ่งในตำบล โดยควรคัดเลือกเครือข่ายที่มี           การรวมกลุ่มและมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เช่น ผู้แทนเครือข่าย อสม. ผู้แทนเครือข่าย อพม. ผู้แทนเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ อปท. ผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับ อปท. ผู้แทนเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุตำบล ผู้แทนเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบล ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบล/หมู่บ้าน ผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน, ผู้แทนเครือข่ายธนาคารข้าวตำบล/หมู่บ้าน เป็นต้น 


๓) ผู้แทนท้องถิ่น/ท้องที่ หมายถึง ผู้บริหาร (ฝ่ายบริหาร : นายเทศมนตรีตำบล/นายก อบต.,รองนายกเทศมตรี/รองนายกอบต, ฝ่ายนิติบัญญัติ : ประธานสภาเทศบาล/ประธานสภา อบต,,สมาชิกสภาเทศบาล/สมาชิก อบต.) และข้าราชการเจ้าหน้าที่ อปท. เช่น ปลัดเทศบาล/อบต, ข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาสังคม/พัฒนาเด็กและเยาวชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้อง


๔) ผู้แทนเครือข่ายองค์กรสวัสดิการสังคม หมายถึง เครือข่ายส่วนราชการทุกระดับ            ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม เช่น ผู้แทนศูนย์พัฒนาสังคม (ศพส.),ผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัว,ผู้แทนสถานสงเคราะห์,ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์ ผู้แทนโรงพยาบาลอำเภอ,ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่มัธยม/ประถมศึกษา,ผู้อำนวยการโรงเรียน,เจ้าคณะตำบล,เจ้าอาวาสวัด เป็นต้น 


๕) ผู้แทนเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน หมายถึง เครือข่าย กลุ่ม องค์กรในระดับหมู่บ้าน/ตำบลที่ดำเนินการจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไข ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ถ้ามี) เช่น กลุ่มสตรี กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ อปท.     เป็นต้น 

   ๓.๒ อปท.จัดประชุมเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท. และผู้เกี่ยวข้อง       ดังระเบียบวาระการประชุมกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๒๐-๓๐ คน/ตำบล (เอกสาร ๖)

๓.๒.๑ จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะเครือข่ายทำงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มเป้าหมาย ๒๐-๓๐ คน/ตำบล โดยเฉพาะให้มีเครือข่ายเด็กและเยาวชน/แกนนำเด็กและเยาวชน/สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมด้วย        โดยแนบระเบียบวาระการประชุม (เอกสาร ๖) และสำเนาคำสั่ง (เอกสาร ๕)

๓.๒.๒ อปท.มีหนังสือเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนชุมชน เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา/บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น 

งบประมาณ :
พิจารณาบูรณาการขั้นตอนกับภารกิจ/แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องและมีทิศทางเดียวกัน เช่น งานโครงการ อพม. งานสภาเด็กและเยาวชน งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน หรือบูรณาการร่วมกับ ศพส. เช่น กิจกรรมตามโครงการตำบลต้นแบบ หรือ งานเรื่องเครือข่ายร่วมกับ สสว. เป็นต้น

ผลผลิต : คำสั่งของ อปท.เรื่อง การแต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท. ที่มีผู้แทนเครือข่ายร่วมเป็นคณะทำงานอย่างหลากหลาย อย่างน้อยเครือข่ายประเภทละ ๓ คน


งบประมาณ : -
วันที่ระดับจังหวัดควรดำเนินการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕

การรายงาน สมพ. : รวบรวมผลผลิตนำส่งให้ สมพ.พร้อมรวมเล่มรายงาน ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๔. การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท.
    
๔.๑ อปท.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พมจ.โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
๔.๑.๑ หนังสือจาก อปท.ถึง พมจ.เรื่องการขออนุมัติโครงการและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงานตามโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท. (เอกสาร ๑๒) 



-ประธานเครือข่ายที่รับผิดชอบประเด็น/โครงการ ลงนามในช่องผู้เสนอโครงการ



-ผู้บริหาร อปท.ลงนามในช่องผู้เห็นชอบโครงการ



-พมจ.ลงนามในช่องอนุมัติโครงการ
๔.๑.๒ โครงการที่เครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท.
คัดเลือกว่ามีความสำคัญเร่งด่วน/เป็นวิกฤตของสังคม และกำหนดให้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พมจ.จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท โดยกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ตามระเบียบของทางราชการ และมีความสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการฯระดับ อปท.ที่กำหนด (เอกสาร ๑๑) 


๔.๑.๓ อปท.จัดทำแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ (เอกสาร ๑๔) และเอกสารผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง (เอกสารที่ ๕-๑๐)

๔.๒ สนง.พมจ.ตรวจสอบโครงการว่ามีการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด และมีเอกสารประกอบการ
รายงานครบถ้วน รายการค่าใช้จ่ายถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบของทางราชการ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ และอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนงบประมาณร่วมกับ อปท.เพื่อจัดกิจกรรมระดับระดับ อปท. โดย อปท.ควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆร่วมกับองค์กรเครือข่ายอย่างน้อย ๓ องค์กร

๔.๓ อปท.เป้าหมายดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติ


งบประมาณ : คนไทยใจอาสาระดับจังหวัดที่โอนไปตั้งจ่ายที่จังหวัดแล้วเพื่อสนับสนุน อำเภอละ       ๑ อปท.ๆละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
 
ผลผลิต : ๑. หนังสือจาก อปท.ถึง พมจ. เพื่อขออนุมัติโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เอกสาร ๑๒)


๒. โครงการที่เสนอโดยประธานเครือข่ายที่รับผิดชอบประเด็น/โครงการ ผู้บริหารท้องถิ่น    ลงนามเห็นชอบ เพื่อ พมจ.พิจารณาอนุมัติโครงการ (เอกสาร๑๑)


๓. คำสั่ง อปท. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินสนับสนุนการดำเนินงานระดับ อปท.     (เอกสาร ๑๓)


๔. แบบรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ ๑ (เอกสาร ๑๔) และเอกสารหลักฐานแสดงผลงาน ที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร ๕-๑๐)

วันที่ระดับจังหวัดต้องดำเนินการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๕๕

การรายงาน สมพ. : รวบรวมผลผลิตนำส่งให้ สมพ.  ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการ “การปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับจังหวัด/แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖

    
๕.๑ สนง.พมจ.จัดหาทีมวิทยากรกระบวนการที่มีประสบการณ์เรื่องการจัดทำแผนทางด้านสังคม      ในระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินในขั้นตอนนี้ 
   
 ๕.๒ สนง.พมจ.จัดทำทำเนียบ/ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม และเครือข่ายจิตอาสา (เอกสาร ๓๗) อาสาสมัครระดับจังหวัด (ระดับอำเภอ/ตำบล ร่วมด้วยหากทำได้) (เอกสาร ๓๘)

   
๕.๓ สนง.พมจ.รวบรวมผลการวิเคราะห์,การจัดลำดับประเด็นทางสังคม,แผนการขยายผลจิตอาสาระดับ อปท.ฯ เพื่อ และสรุปเป็นฐานข้อมูลของการจัดการประชุมจัดทำแผนระดับจังหวัด โดยจัดทำเอกสารประกอบการประชุม/ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมจัดทำแผนฯระดับจังหวัด ประกอบด้วย การจัดลำดับประเด็น   ทางสังคม (เอกสาร ๙) และแผนฯระดับ อปท. (เอกสาร ๑๐) ของทุก อปท.เป็นเอกสารประกอบการประชุม    (หากมีจำนวนมาก/งบประมาณไม่เพียงพอ อาจนำเสนอในภาพรวมของการประชุมได้) : ควรนำส่งข้อมูลให้วิทยากรกระบวนการรับทราบ/พิจารณาดำเนินการ/สรุป ก่อนการประชุม

    
๕.๔ สนง.พมจ.คัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานคนไทยใจอาสาระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ จากฐานข้อมูลตามข้อ   ๔.๒ โดยใช้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชน/ศูนย์การให้ฯที่ปรับปรุงแล้วตามข้อ ๑ เป็นหลัก และคัดเลือกเพิ่มให้ครบจำนวน ๕๐ คน/จังหวัด     

    
๕.๕ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานตามข้อ ๔.๔ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ “การปลูกจิตสำนึก    จิตอาสา”ระดับภาค/แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘




ขั้นตอนการจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการฯระดับจังหวัด

          

๕.๕.๑วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาภาพรวมระดับจังหวัด โดยพิจารณาจากข้อมูลของระดับ อปท./อปท. ทั้งเชิงบวกและเชิง ซึ่งอาจพิจารณาจากความถี่ของประเด็นที่ซ้ำกัน แล้วจัดกลุ่มประเด็นสถานการณ์ทางสังคมเป็นภาพรวมของระดับจังหวัดทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ลบ (เอกสาร ๑๖)  
           
๕.๕.๒ ที่ประชุมร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของประเด็นสถานการณ์ทางสังคมที่มีการจัดกลุ่มแล้ว เรียงลำดับประเด็นสถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัดทั้งเชิงบวก และลบ ตามความสำคัญเร่งด่วน   ๓-๕ ลำดับ (เอกสาร ๑๗)
    
 
๕.๕.๓ ที่ประชุมคัดเลือกประเด็นทางสังคมตามข้อ ๔.๕.๒ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสา ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ โดย ปี ๒๕๕๕ รวบรวมและจัดกลุ่มโครงการตามที่ อปท.เสนอแผนงาน/โครงการ/ไว้แล้ว สำหรับปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ รวบรวมและจัดกลุ่ม หรือวิเคราะห์เพิ่มเติม      จากแผนที่ อปท.นำร่องจัดทำไว้แล้วในกระบวนการข้อ ๓ เป็นแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการคนไทย       ใจอาสาระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (เอกสาร ๑๘)

    

๕.๕.๔ ที่ประชุมคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อนำเสนอแผนระดับจังหวัดและเข้าร่วมประชุมระดับภาค จังหวัดละ ๑๐ คน  (เอกสาร ๑๙)

    

๕.๕.๕ ประชาสัมพันธ์แผนฯตามข้อ ๔.๕.๓ ให้ทุกอปท.ในจังหวัดทราบขั้นตอนการจัดกิจกรรม
งบประมาณ : งบประมาณโครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัด ซึ่งโอนไปตั้งจ่ายที่จังหวัดแล้ว จำนวน 
๓๕,๕๐๐.- บาท/จังหวัด กลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ ๕๐ คน

ผลผลิต : 
๑.แบบสรุปสถานการณ์ระดับจังหวัด (เอกสาร ๑๖)



๒. แบบแสดงการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของสถานการณ์ทางสังคมของระดับจังหวัด(เอกสาร ๑๗)



๓. แผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับจังหวัด (เอกสาร ๑๘)



๔. รายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมระดับภาคจำนวน ๑๐ คน (เอกสาร ๑๙) และมอบหมายให้เตรียมนำเสนอ/มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯระดับภาค
วันที่ระดับจังหวัดควรดำเนินการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ ๑๘ ก.ค.๒๕๕๕
การรายงาน สมพ. : รวบรวมผลผลิตนำส่งให้ สมพ. เพื่อประชุมภาค ภายในวันที่ ๒๐ ก.ค.๒๕๕๕
๖. การนิเทศติดตามประเมินผลและคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับจังหวัด
    
๖.๑ อปท.เป้าหมายรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (เอกสาร ๒๘) พร้อมรูปถ่ายกิจกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกกระบวนการ (เอกสารที่ ๑-๒๐) โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม เป็นรูปเล่มเอกสาร จำนวน ๒ เล่ม และแผ่น CD จำนวน ๒ แผ่น โดยนำส่งให้แก่ สนง.พมจ. ภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๕

๖.๒ สสว.๑-๑๒ ดำเนินการติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการดีเด่น/ดีเยี่ยม (Best Practice) (เอกสาร ๓๐)

   
๖.๓ สนง.พมจ.รวบรวมรายงานของ อปท.นำส่ง สมพ. เป็นเอกสาร ๑ เล่ม และแผ่น CD ๑ แผ่น  

๖.๔ เตรียมข้อมูลสรุปโครงการที่ อปท.ในจังหวัดดำเนินการ เพื่อรับการนิเทศติดตามประเมินผล   การดำเนินงาน ระดับ อปท.-จังหวัด โดย สสว.๑-๑๒ (สสว.จะได้แจ้งรูปแบบและกำหนดการตามลำดับต่อไป)

  
๖.๕ สสว.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชน/ศูนย์การให้ฯ   ที่ปรับปรุงแล้ว หรือ ตามความเหมาะสม เพื่อนิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการต้นแบบ           ในเชิงนวัตกรรมด้านจิตอาสาระดับจังหวัดๆละ ๑ โครงการ/อปท.
   
๖.๖ สสว.สรุปผลการนิเทศ ติดตามประเมินผล สรุปรายงานการประชุมตามข้อ ๖.๒ แล้วประสาน สนง.พมจ.แจ้งให้ อปท.ที่ได้รับคัดเลือกรับทราบ และแจ้งให้ อปท.จัดเตรียมแผนงาน/โครงการจัดทำ          การแสดงผลงานเชิงนวัตกรรมตามโครงการที่ได้รับคัดเลือก จังหวัดละ ๑ อปท.ๆละ ๑๐,๐๐๐.- บาท (จัดงานในภาพรวมระดับประเทศ ที่กรุงเทพฯ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๗. การจัดทำหนังสือรวมโครงการดีเด่น ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
   
๗.๑ สนง.พมจ.นำสรุปผลการคัดเลือกโครงการดีเด่น (Good Practice) พร้อมเอกสารสรุปผล       การดำเนินงานของ อปท./โครงการดีเด่น/ดีเยี่ยมระดับ (เอกสารที่ ๑๓ และเอกสาร ๒๓) ให้แก่ สมพ. จังหวัดละ   ๑ โครงการ/อปท. และกรุงเทพมหานคร ๘ โครงการ/เขต รวมทั้งสิ้น ๘๔ โครงการ/องค์กร
  
๗.๒ พมจ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการดีเด่น (Good Practice) และ         มีลักษณะเป็นโครงการเชิงนวัตกรรมการดำเนินงานด้านจิตอาสา จังหวัดละ ๑ โครงการ อปท. และกทม.        ๘ โครงการ/เขต รวม ๘๔ โครงการ โดยนำส่งหนังสือให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิต : หนังสือโครงการคนไทยใจอาสาดีเด่น (Good Practice) จำนวน ๑,๖๐๐ เล่ม
วันที่ สสว.ควรดำเนินการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕
การรายงาน สมพ. : รวบรวมผลผลิตนำส่งให้ สมพ. ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๘.กิจกรรมการถอดบทเรียนรู้โครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัดและภาพรวมระดับประเทศ
การถอดบทเรียนรู้โครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัดและภาพรวมระดับประเทศ
  
 -สถาบันการศึกษาดำเนินการถอดบทเรียนรู้ใน ๑๐ จังหวัดนำร่อง  ได้แก่ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ,ตาก,อุดรธานี,มุกดาหาร,ขอนแก่น,กาญจนบุรี,อุทัยธานี,สุราษฎร์ธานี,ปัตตานี และภูเก็ต

ผลผลิต : เอกสารถอดบทเรียนรู้และหลักศุตรจิตอาสามืออาชีพ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๙.การจัดสมัชชานวัตกรรมคนไทยใจอาสา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการต้นแบบ
   
๙.๑ สนง.พมจ.แจ้ง อปท.ที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ ๖.๓ จัดทำการแสดงผลงานเชิงนวัตกรรมตามโครงการที่ได้รับคัดเลือก จังหวัดละ ๑ อปท.ๆละ ๑๐,๐๐๐.- บาท ตามงบประมาณที่โอนไปตั้งจ่ายที่จังหวัดแล้ว

   
๙.๒ สนง.พมจ.เชิญ อปท.ตามข้อ ๖.๓-๖.๔ เข้าร่วมงานสมัชชานวัตกรรมคนไทยใจอาสา และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันที่จัดกิจกรรม : ๑๕-๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕๕

ส่วนที่ ๓
แนวทางการดำเนินงาน
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สรุปแผนการปฏิบัติงานโครงการคนไทยใจอาสา ปี ๒๕๕๕

ของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	ขั้นตอน
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	๑.
	เข้าร่วมการประชุม ซึ่งสนง.พมจ.ทุกจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์การให้/ศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชน และ ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้แทน อปท.ที่ได้รับ คัดเลือก อำเภอละ ๑ อปท. เพื่อรับทราบคำชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ
	๒.การชี้แจง อปท.เป้าหมายในแต่ละจังหวัด
	งบประมาณศูนย์การให้
	ตามจำนวนที่
แต่ละจังหวัดกำหนด
	สนง.พมจ.ทุกจังหวัด
	สนง.พมจ.ประชุม
ให้แล้วเสร็จไม่ควรเกิน
วันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๕๕
(๒๕-๑๒ มิ.ย ๒๕๕๕)
	งบประมาณฯรวมอยู่ในโครงการ         อพม.งวด ที่ ๒

	๒
	การจัดทำแผนปฏิบัติการ "การปลูกจิตสำนึกจิตอาสาจิตอาสา" ระดับเขต  ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖               

  ๒.๑ จัดประชุมผู้แทนกลุ่ม/องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมระดับ อปท.ที่สำคัญเร่งด่วน/ปัญหาวิกฤติให้ได้ อปท.ละอย่างน้อย ๒ ประเด็น                                                  

  ๒.๒ ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรดังกล่าวรวมกลุ่มตามประเด็นแล้วตั้งเป็นเครือข่ายโดยตั้งชื่อเครือข่ายให้สอดคล้องกับประเด็นที่รับผิดชอบ และร่วมกันวางแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เพื่อป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาประเด็นที่เครือข่ายรับผิดชอบ                

  ๒.๓ อปท.คัดเลือกโครงการ ปี ๒๕๕๕ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พมจ. จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท   
	๑.สรุปลำดับประเด็นปัญหาอย่างน้อย ๒ ประเด็น/อปท.
๒.ทะเบียนรายชื่อเครือข่ายที่รับผิดชอบแต่ละประเด็นอย่างน้อย ๒ เครือข่าย
๓.แผนงาน/โครงการปี      ๒๕๕๕-๒๕๕๖ แต่ละประเด็น
	๐
	ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เช่น  สภาเด็กและเยาวชนตำบล,
อพม.,ศพค.,ชมรม อสม.,คกก.พัฒนาสตรีประจำตำบล,ชมรมผู้สูงอายุ,กองทุนสวัสดิการชุมชน,รพ.สต.,โรงเรียน,วัด,ศพส.,กศน.,สนง.พมจ.,บ้านพักเด็กฯ 
เป็นต้น
	สนง.พมจ.ร่วมกับ อปท.
	* อปท.จัดประชุม
ให้แล้วเสร็จไม่ควรเกิน
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕
(๑๒-๒๙ มิ.ย.๒๕๕๕)
* อปท.จัดทำโครงการพร้อมหลักฐานเพื่อขอรับเงินปี ๒๕๕๕ เสนอต่อ พมจ.
	พิจารณาบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับกับภารกิจของ พม.ที่เกี่ยวข้อง

	ขั้นตอน
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	  ๒.๔ อปท. คัดเลือกโครงการอย่างน้อย ๑ โครงการ เพื่อ อปท.บรรจุเป็นเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๕๖
๒.๕ อปท.แจ้งรายชื่อผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงของ อปท./มอบฉันทะ

 
	๔.โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๕๕ 
๕.โครงการที่ อปท.พร้อมจะนำไปบรรจุในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติปี ๒๕๕๖ อย่างน้อย ๑ โครงการ/อปท.
แบบรายงานผลการดำเนินงานระดับ อปท. ครั้งที่ ๑ (เอกสาร ๑๓)***
๖.อปท.แจ้งรายชื่อผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงของ  อปท./มอบฉันทะ
	
	
	
	* สนง.พมจ.รวบรวมแผนปฏิบัติการฯระดับ อปท.และรายชื่อลงนามใน MOU เพื่อใช้ในการประชุมระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จ วันที่ ๑๓ ก.ค.๒๕๕๕
* สนง.พมจ.รวบรวมแบบรายงานผลการดำเนินงานระดับ อปท.ครั้งที่ ๑ นำส่ง สมพ.ภายในวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๕*
	

	๓
	นายกเทศมนตรี/นายกอบต./ผู้ที่ได้รับมอบหมายฉันทะการลงนามใน MOU เข้าร่วมการประชุมจัดแผนปฏิบัติการ “การปลูกจิตสำนึกจิตอาสา” ระดับจังหวัด

   ๓.๑ สรุปและจัดลำดับประเด็นสถานการณ์ปัญหาระดับจังหวัด๓-๕ ลำดับ
   ๓.๒ สรุปแผนปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจิตอาสากรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๕ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พมจ.และหรือที่วางแผนดำเนินงานโดยรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น
	  ๑.แผนปฏิบัติการฯ ปี๒๕๕๕-๒๕๕๖ ของระดับจังหวัด
๒.การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อปท.และพมจ.ในการข้อตกลงที่จะขับเคลื่อนสู่เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติปี ๒๕๕๖ อย่างน้อย อปท.ละ๑ โรงการ 

   
	๒,๗๓๓,๕๐๐
	จังหวัดละ ๕๐ คน
	๗๗ จังหวัด
	๑.จัดประชุมให้แล้วเสร็จไม่ควรเกิน วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
๒.สนง.พมจ.รวบรวมผลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัด อย่างน้อยที่สุดรายงานข้อ ๘.๑-๘.๓ เพื่อ สมพ.ใช้เป็นข้อมูลประชุมระดับภาค
	โอนไปตั้งจ่ายที่ สคส..จำนวน  ๓๕,๕๐๐ บาท

	ขั้นตอน
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	/กิจกรรมไม่ต้องใช้งบประมาณ
   ๓.๓ สรุปแผนที่ กทม.พร้อมที่จะผลักดันเข้าสู่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในปี ๒๕๕๖ อย่างน้อย อปท.ละ ๑ โครงการ
   ๓.๔ อปท.ลงนามในแบบ MOU ร่วมกับ พมจ. เรื่องการขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาเข้าสู่เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติของ อปท.ในปี ๒๕๕๖ อย่างน้อย อผท.ละ ๑ โครงการ


	๓.รายชื่อผู้แทนระดับจังหวัดที่จะเข้าร่วมประชุมระดับภาค และนำแผนปฏิบัติการฯของระดับจังหวัดเสนอในระดับภาค
	
	
	
	๓.สนง.พมจ.นำส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ สมพ.
ไม่ควรเกิน 
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
  ๓.๑ บันทึกข้อตกลง (MOU) อปท.-พมจ.
  ๓.๒ รายชื่อผู้เขาร่วมประชุมระดับภาค ๑๐ คน 
  ๓.๓ แผนปฏิบัติการฯจังหวัด

	

	๔

	- อปท. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ และเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน(อกสาร ๒๓) ส่ง สนง.พมจ.เป็นเอกสาร ๒ เล่ม พร้อมรูปถ่ายกิจกรรม ทะเบียนรายชื่อเครือข่าย แผ่น CD ๒ แผ่น
	๑. แบบรายงานผลการดำเนินงานของ อปท.ครั้งที่ ๒ (เอกสาร ๒๓) พร้อมรูปถ่ายเป็นเอกสาร ๒ เล่ม และแผ่น CD ๒ แผ่น 
๓. หลักฐานการใช้จ่ายเงินตามแบบที่ สนง.พมจ.กำหนดและใช้จ่ายตามระเบียบของทางราชการ (เก็บหลักฐานไว้ที่ สนง.พมจ.)


	เขต.ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
	อำเภอละ ๑ อปท.
ผู้ร่วมกิจกรรม ควรเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้มีจิตอาสา
	อปท./กทม.
	๑.**อปท.จัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานระดับ อปท. ครั้งที่ ๒ (เอกสาร ๒๓)และนำส่ง สนง.พมจ.
ไม่ควรเกิน วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕
	อปท.ควรมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมให้หลากหลายร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ภาคีและประชาชนมีส่วนร่วม


	ขั้นตอน
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	๕
	นิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการคนไทยใจอาสาดีเด่น (Good  Practice)

    ๕.๑ สสว.๑-๑๒ นิเทศติดตามประเมินผลและคัดเลือกโครงการดีเด่น/ดีเยี่ยม (Good Practice) และเข้าลักษณะเป็นโครงการเชิงนวัตกรรมการดำเนินงานด้านจิตอาสา จังหวัดละ ๑ โครงการ อปท. และกทม. ๘ โครงการ/เขต รวม ๘๔ โครงการ
    ๕.๒ นำส่งรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/อปท.ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเอกสารจำนวน ๒ เล่ม และแผ่น CD ๒ แผ่นให้แก่ สมพ.เพื่อรวบรวมจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

    ๕.๓ แจ้ง อปท./เขตที่โครงการได้รับคัดเลือก เพื่อเตรียมจัดทำนิทรรศการ ผลงาน เพื่อร่วมแสดงในงานสมัชชานวัตกรรมโครงการคนไทยใจอาสา
	๑. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลของสสว.๑-๑๒
๒. สรุปผลการคัดเลือกโครงการดีเด่น จังหวัดละ ๑ โครงการ/อปท.
๓. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการของ อปท.ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๒ ชุด พร้อม CD จำนวน ๒ แผ่น
๔. แบบวัดความพึงพอใจของเครือข่าย
	๗๗๐,๐๐๐
	๗๗ จังหวัด
	สสว.๑-๑๒
	สสว.๑-๑๒  ดำเนินการนิเทศติดตามและคัดเลือกโครงการให้แล้วเสร็จและนำส่งสรุปผลการดำเนินงาน/ข้อมูลโครงการดีเด่น/
ดีเยี่ยมให้แก่ สมพ.ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕ เพื่อสมพ.ใช้เป็นข้อมูลในการรวมเล่มจัดพิมพ์เป็นหนังสือ 

 
	โอนไปตั้งจ่ายที่ พส.(สสว.)งบตามขนาดจังหวัด S/M/L

	๖ 
	การถอดบทเรียนรู้โครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัดและภาพรวมระดับประเทศ
   -สถาบันการศึกษาดำเนินการถอดบทเรียนรู้ใน ๑๐ จังหวัดนำร่อง  ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ,ตาก,อุดรธานี,มุกดาหาร,ขอนแก่น,กาญจนบุรี,อุทัยธานี,สุราษฎร์ธานี,ปัตตานี และภูเก็ต

	-เอกสารรายงาน
การถอดบทเรียนรู้
	๒,๑๓๕,๐๐๐
	๑๐ จังหวัดนำร่อง
	สมพ.
	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
	จ้างเหมาสถาบัน
การศึกษาดำเนินการ

	ลำดับ
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	๗
	จัดพิมพ์หนังสือรวมโครงการต้นแบบ ๗๖ จังหวัด และ ๘ เขตในกทม. รวม ๘๔ แห่ง
  -จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดีเด่น (Good Practice) และเข้าลักษณะเป็นโครงการเชิงนวัตกรรมการดำเนินงานด้านจิตอาสา จังหวัดละ ๑ โครงการ อปท. และกทม. ๘ โครงการ/เขต รวม ๘๔ โครงการ โดยนำส่งให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	-หนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดีเด่น (Good Practice)จังหวัดละ ๑ โครงการ อปท. และกทม. ๘ โครงการ/เขต รวม ๘๔ โครงการ 
	๒๔๐,๐๐๐
	๑,๖๐๐ เล่ม
	สมพ.
	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
	 

	๘
	การจัด "สมัชชานวัตกรรมคนไทยใจอาสา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการต้นแบบ
    ๘.๑ การมอบโล่หน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนโครงการคนไทยใจอาสา จำนวน ๓องค์กร คือ มท. ศธ. กทม.   
   ๘.๒ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ อปท.และ กทม.ในโครงการที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่น(Good  Practice)และเข้าลักษณะเป็นโตรงการเชิงนวัตกรรม

   ๘.๓ การแสดงผลงานโครงการนวัตกรรมโครงการคนไทยใจอาสา ๘๔ องค์กร


	๑. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจิตอาสา
๒.การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน
๓.การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการดีเด่น
๔.การแสดงผลงานนวัตกรรม
๕. แบบวัดความพึงพอใจของเครือข่าย
	๔,๑๕๖,๗๓๐
	๑๐๐๐ คน
	สมพ.
	๑๕-๑๖ ส.ค. ๒๕๕๕
	 -งบประมาณจัดทำผลงานนวัตกรรมของ อปท.โอนไปตั้งจ่ายที่ สนง.พมจๆ
ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท 
-กทม.๘ โครงการ โอนไปตั้งจ่ายที่ พส.(ศสช.) เขตละ ๑๐,๐๐๐.- บาท


สรุปขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการคนไทยใจอาสา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-----------------------------------------

· ๑. กำหนด/แต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานระดับ อปท.
   
๑.๑ คัดเลือกองค์กรเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาทในการพัฒนาสังคมร่วมเป็นคณะทำงาน ประเภทละอย่างน้อย ๒ เครือข่าย ตามตัวอย่างคำสั่ง (เอกสาร ๕)

๑.๒ อปท.มีคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท.


หลักคิด : เครือข่ายที่เป็นคณะทำงาน หมายถึง 


๑) ผู้แทนเครือข่ายเด็กและเยาวชน หมายถึง ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนระดับ อปท. แกนานำเด็กและเยาวชนระดับ อปท. 

๒) ผู้แทนขององค์กรเครือข่ายด้านจิตอาสาและการพัฒนาสังคมระดับ อปท. ซึ่งผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งควรมีสถานะเป็นผู้แทนองค์กรเครือข่ายใดองค์กรหนึ่งในตำบล โดยควรคัดเลือกเครือข่ายที่มีการรวมกลุ่มและมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เช่น ผู้แทนเครือข่าย อสม. ผู้แทนเครือข่าย อพม. ผู้แทนเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ อปท. ผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับ อปท. ผู้แทนเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุตำบล ผู้แทนเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบล ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบล/หมู่บ้าน ผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน, ผู้แทนเครือข่ายธนาคารข้าวตำบล/หมู่บ้าน เป็นต้น 


๓) ผู้แทนท้องถิ่น/ท้องที่ หมายถึง ผู้บริหาร (ฝ่ายบริหาร : นายเทศมนตรีตำบล/นายก อบต.,รองนายกเทศมตรี/รองนายกอบต, ฝ่ายนิติบัญญัติ : ประธานสภาเทศบาล/ประธานสภา อบต,,สมาชิกสภาเทศบาล/สมาชิก อบต.) และข้าราชการเจ้าหน้าที่ อปท. เช่น ปลัดเทศบาล/อบต, ข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาสังคม/พัฒนาเด็กและเยาวชน กำนัน/ผ็ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้อง


๔) ผู้แทนเครือข่ายองค์กรสวัสดิการสังคม หมายถึง เครือข่ายส่วนราชการทุกระดับ           ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม เช่น ผู้แทนศูนย์พัฒนาสังคม (ศพส.),ผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัว,ผู้แทนสถานสงเคราะห์,ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์ ผู้แทนโรงพยาบาลอำเภอ,ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่มัธยม/ประถมศึกษา,ผู้อำนวยการโรงเรียน,เจ้าคณะตำบล,เจ้าอาวาสวัด เป็นต้น 


๕) ผู้แทนเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน หมายถึง เครือข่าย กลุ่ม องค์กรในระดับหมู่บ้าน/ตำบลที่ดำเนินการจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไข ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ถ้ามี) เช่น กลุ่มสตรี กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ อปท.     เป็นต้น 

ผลผลิต : คำสั่งของ อปท.เรื่อง การแต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท. ที่มีผู้แทนเครือข่ายร่วมเป็นคณะทำงานอย่างหลากหลาย อย่างน้อยเครือข่ายประเภทละ ๒ คน


งบประมาณ : -
วันที่ระดับ อปท.ควรดำเนินการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ ๖ มิ.ย..๒๕๕๕

การรายงาน สมพ. : รวบรวมผลผลิตนำส่งให้ สมพ.พร้อมรวมเล่มรายงาน ภายในวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับ อปท.
๒.๑ อปท.จัดประชุมเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท. เช่น ผู้แทน ศพค.,อพม., สภาเด็กและเยาวชนตำบล,อสม.,คณะกรรมการพัฒนาสตรีประจำตำบล,ชมรมผู้สูงอายุประจำตำบล,กองทุสวัสดิการชุมชน ศพส., รพ.สต.,น รพ.อำเภอ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น และผู้เกี่ยวข้อง ดังระเบียบวาระการประชุมกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๒๐ คน/ตำบล (เอกสาร ๖)


๒.๑.๑ จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะเครือข่ายทำงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คน/ตำบล โดยเฉพาะให้มีเครือข่ายเด็กและเยาวชน/แกนนำเด็กและเยาวชน/สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมด้วย โดยแนบระเบียบวาระการประชุม (เอกสาร ๖) และสำเนาคำสั่ง (เอกสาร ๕)


๒.๑.๒ อปท.มีหนังสือเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนชุมชน เช่น ผู้แทนจาก ศพส./สสว./ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา/บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น 



๒.๑.๓ อปท.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา” ระดับ อปท. เพื่อจัดให้มีกระบวนการ ต่อไปนี้ 




๒.๑.๓.๑ การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของสถานการณ์ทางสังคมระดับ อปท. หรือ ปัญหาวิกฤต โดยจัดลำดับตามความสำคัญเร่งด่วน อย่างน้อย ๒ ประเด็น/อปท.



๒.๑.๓.๒ รวมผู้แทนกลุ่ม/องค์กรที่เข้าร่วมประชุมตามความสนใจตามจำนวนประเด็นในข้อ ๑) เป็นรูปแบบเครือข่าย อย่างน้อย ๒ เครือข่าย เพื่อแต่ละเครือข่ายรับผิดชอบแต่ละประเด็น โดยแต่ละเครือข่ายตั้งชื่อเครือข่ายให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาทางสังคมที่รับผิดชอบ



๒.๑.๓.๓ แต่ละเครือข่ายประชุมกลุ่มย่อยคัดเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการและตำแหน่งอื่นตามความเหมาะสม



๒.๑.๓.๔ แต่ละเครือข่ายร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำแผนเพื่อการป้องกัน แก้ไขปัญหาตามประเด็นที่รับผิดชอบ เป็นแผนปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ซึ่งแผนประกอบด้วย (เอกสาร ๙)





๑) โครงการที่สำคัญเร่งด่วนจัดทำเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พมจ.ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท โดย อปท.อาจสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น




๒) โครงการที่ดำเนินการในปี ๒๕๕๕ โดยมีแหล่งทุน/ทรัพยากรจากแหล่งอื่นๆนอกเหนือจากข้อ ๑) และหรือกิจกรรมที่อาจไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ เช่น การพัฒนาทำความสะอาดสิ่งสาธารณประโยชน์ เช่น ถนน/วัด/โรงเรียน การปลูกต้นไม้ คาราวานเด็กและเยาวชนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น




๓) โครงการที่ อปท.พร้อมที่จะผลักดันเข้าบรรจุในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๒.๒ อปท.ร่วมกับเครือข่ายที่รับผิดชอบจัดทำโครงการปี ๒๕๕๕ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พมจ. จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท โดยประธานเครือข่ายเป็นผู้เสนอโครงการ นายกเทศมนตรี/นายก อบต.ลงนามเห็นชอบ และเว้นช่องว่างช่องผู้อนุมัติโครงการ เพื่อ พมจ.เป็นผู้ลงนาม (เอกสาร ๑๐)

๒.๓ อปท.จัดทำสรุปผลการดำเนินงานระดับ อปท. ครั้งที่ ๑ (เอกสาร ๑๓)



๒.๔ อปท.จัดทำหนังสือลงนามโดย นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ถึง พมจ. เพื่อขออนุมัติโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท โดยมีเอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการ โดยอปท.ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๕ (เอกสาร ๑๑)ดังนี้



๒.๔.๑ คำสั่งของ อปท. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงิน (กรณีที่ พมจ.กำหนดให้มี)(เอกสาร ๑๒)




๒.๔.๒ โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๒ ฉบับ (สำหรับอนุมัติ     ๑ ฉบับ และ สนง.พมจ.ส่งคืน อปท.เมื่ออนุมัติแล้ว ๑ ฉบับ)



๒.๔.๓ แบบสรุปการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของประเด็นปัญหาระดับ อปท. (เอกสาร ๘)



๒.๔.๔ แผนปฏิบัติการ”ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับ อปท. (เอกสาร ๙)



๒.๔.๕ แบบสรุปผลการดำเนินงานระดับ อปท. ครั้งที่ ๑(เอกสาร ๑๓)



๒.๔.๖ แบบเสนอรายชื่อ/มอบฉันทะ ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง อปท.และพมจ. ในการดำเนินโครงการคนไทยใจอาสาต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (เอกสาร ๑๔)

งบประมาณ :
(ไม่มีโดยตรง) พิจารณาบูรณาการขั้นตอนกับภารกิจ/แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องและมีทิศทางเดียวกัน เช่น งานโครงการ อพม. งานสภาเด็กและเยาวชน งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน หรือบูรณาการร่วมกับ ศพส. เช่น กิจกรรมตามโครงการตำบลต้นแบบ หรือ งานเรื่องเครือข่ายร่วมกับ สสว. เป็นต้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

· ๓. อปท.ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ โดยจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ ก.ค.๒๕๕๕



๓.๑ อปท.ควรบูรณาการและส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมจิตอาสาให้กว้างขวางขึ้น


๓.๒ อปท.จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแบบสรุปผลการดำเนินงานครั้งที่ ๒ (เอกสาร๒๓)


๓.๓ อปท.นำส่งสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมหลักฐาน โดยรายงาน สนง.พมจ.ไม่เกินวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๕ ตาม แบบสรุปผลการดำเนินงานครั้งที่ ๒ (เอกสาร ๒๓) พร้อมรูปถ่ายกิจกรรม รูปเล่มเอกสาร ๒ เล่ม และแผ่น CD จำนวน ๒ แผ่น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๔. การร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ”ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับจังหวัดและ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อปท.และ พมจ.
นายกเทศมนตรี/นายกอบต./ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะการลงนามใน MOU (เอกสาร ๑๔) เข้าร่วมการ
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ "การปลูกจิตสำนึกจิตอาสา" ระดับจังหวัด และลงนามในแบบ MOU ร่วมกับ พมจ. เรื่องการขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยอปท.พร้อมที่จะผลักดันโครงการด้านจิตอาสาเข้าสู่เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติของ อปท.ในปี ๒๕๕๖ อย่างน้อย อปท.ละ ๑ โครงการ
ผลผลิต : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง อปท.และพมจ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· ๕. การนิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการดีเด่น/ดีเยี่ยม (Best Practice) และการร่วมงานสมัชชานวัตกรรมโครงการคนไทยใจอาสา


๕.๑ อปท.เตรียมข้อมูลเพื่อรับการนิเทศติดตามประเมินผล (สสว.๑-๑๒ จะได้กำหนดรูปแบบและแจ้งให้ทราบตามลำดับ)


๕.๒ กรณีที่ อปท.ใดที่ได้รับการคัดเลือกเป็น อปท.ที่ดำเนินโครงการดีเด่น (Good Practice) สมพ.จะรวบรวมผลงานโครงการ (ตามเอกสาร๑๓ และ เอกสาร ๒๓) เพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือ และ อปท./คณะเครือข่ายทำงานที่รับผิดชอบโครงการต้องจัดทำนิทรรศการแสดงแนวคิด ผลงานตามโครงการ เพื่อร่วมแสดงในงานสมัชชานวัตกรรมโครงการคนไทยใจอาสา โดย อปท.สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำนิทรรศการและผลงานได้จาก สนง.พมจ. ในวงเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท 


งบประมาณ : สนง.พมจ.สนับสนุนงบประมาณจัดทำนิทรรศการ ผลงานเฉพาะโครงการที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่น/ดีเยี่ยม (Best Practice) จังหวัดละ ๑ โครงการ และ กทม. ๘ โครงการ รวม ๘๔ โครงการ/องค์กร
ส่วนที่ ๔
แนวทางการดำเนินงาน
ของ  กรุงเทพมหานคร(สำนักงานเขต ๕๐ เขต) 
และ สำนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน (สคส.)
(ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน (ศคส.: เขต ๑-๑๒)
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สรุปแผนการปฏิบัติงานโครงการคนไทยใจอาสา ปี ๒๕๕๕

ของ  กรุงเทพมหานคร(สำนักงานเขต ๕๐ เขต) และ สำนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน (สคส.)(ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน (ศคส.: เขต ๑-๑๒)

	ขั้นตอน
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	๑
	ผู้บริหาร กทม. ผอ.สำนักงานเขต ๕๐ เขต เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และการแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมพัฒนาผู้มีจิตอาสา เด็กและเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษาระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  


	๑.MOU ระหว่าง พม.,มท.,
   ศธ.,และ กทม.
๒.การชี้แจงขั้นตอนการ
   ดำเนินงาน ๗๖ จังหวัด 
   และ ๕๐ เขต กทม
๓.คู่มือการดำเนินงาน
  โครงการคนไทยหัวใจ
  อาสา
๔.แผ่น CD คู่มือโครงการ
  คนไทยหัวใจอาสา
	๑,๔๕๖,๘๒๐
	ผู้แทนเขต๑-๕๐
	สมพ.
	๓๑ พ.ค. – ๑ มิ.ย. ๒๕๕๕
โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ
กรุงเทพมหานคร
	 

	๒
	กทม.เขต ๑-๕๐ คัดเลือกสถานศึกษาเป้าหมายในการดำเนินโครงการคนไทยใจอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ดำเนินการในเขต ๑-๕๐ (แต่ละเขตพิจารณาคัดเลือกทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ/จำนวนสถานศึกษาตามความเหมาะสม)

	รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการ ใน กทม.เขต ๑-๕๐
	-
	สถานศึกษาในพื้นที่ กทม.
เขต ๑-๕๐
	กทม.เขต 
๑-๕๐
	๒-๖ มิ.ย. ๒๕๕๕
	

	ขั้นตอน
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	๓
	กรุงเทพมหานครจัดประชุมผู้บริหาร กทม. ผอ.สำนักงานเขต ๑-๕๐ และผอ.ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๑-๑๒ ผอ.สถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อม
การดำเนินงานตามโครงการ
	๒.การชี้แจงภาคีที่เกี่ยวข้องระดับเขตทั้งของ กทม.และหน่วยงานสังกัด พม.(สำนักงานคุ้มครอง
สวัสดิภาพชุมชน : ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต ๑-๑๒)
	งบประมาณของกทม.
	ตามจำนวนที่
กทม.กำหนด
	กทม.
	กทม.ประชุม
ให้แล้วเสร็จไม่ควรเกิน
วันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๕๕

	

	๔
	กทม.เขต ๑-๕๐ ร่วมกับ ศคส. เขต ๑-๑๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการ "การปลูกจิตสำนึกจิตอาสาจิตอาสา" ระดับเขต  ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖               

  ๔.๑ กทม.เขต ๑-๕๐ จัดประชุมสถานศึกษาเป้าหมาย ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมเขต ๑-๕๐   ที่สำคัญเร่งด่วน/ปัญหาวิกฤติให้ได้อย่างน้อย ๒ ประเด็น                                                  


	๑.สรุปลำดับประเด็นปัญหาอย่างน้อย ๒ ประเด็น/อปท.
๒.ทะเบียนรายชื่อเครือข่ายที่รับผิดชอบแต่ละประเด็นอย่างน้อย ๒ เครือข่าย
๓.แผนงาน/โครงการปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ แต่ละประเด็น
	๐
	ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

	กทม.ร่วมกับ ศคส.เขต
๑-๑๒
	กทม./สคส.จัดประชุมระดับเขต
ให้แล้วเสร็จไม่ควรเกิน
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕
* เครือข่าย.จัดทำโครงการพร้อมหลักฐานเพื่อขอรับเงินปี ๒๕๕๕ เสนอต่อ ศคส. และ ศคส.เสนอต่อ สคส. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
	พิจารณาบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับกับภารกิจของ พม./กทม.ที่เกี่ยวข้อง

	ขั้นตอน
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	  ๔.๒ ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรดังกล่าวรวมกลุ่มตามประเด็นแล้วตั้งเป็นเครือข่ายโดยตั้งชื่อเครือข่ายให้สอดคล้องกับประเด็นที่รับผิดชอบ และร่วมกันวางแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เพื่อป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาประเด็นที่เครือข่ายรับผิดชอบ                

  ๔.๓ กทม.เขต ๑-๕๐ ร่วมกับ ศคส. เขต 
๑-๑๒ และเครือข่าย คัดเลือกโครงการ ปี ๒๕๕๕ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สคส.เขตละ ๑๐,๐๐๐.- บาท   

   ๔.๔ กทม.เขต ๑-๕๐ ร่วมกับ ศคส. เขต 
๑-๑๒  คัดเลือกโครงการอย่างน้อย ๑ โครงการ เพื่อบรรจุเป็น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๖

	๔.โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๕๕ ๑ โครงการ
๕.โครงการที่ อปท./กทม.พร้อมจะนำไปบรรจุในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติปี ๒๕๕๖ อย่างน้อย ๑ โครงการ/อปท.
***แบบรายงานผลการดำเนินงานระดับ อปท.
ครั้งที่ ๑ (เอกสาร ๑๓)***

	
	
	
	* สคส.รวบรวมแผนปฏิบัติการฯระดับเขตปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ จาก เขต/ศคส.ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๑๓ ก.ค.๒๕๕๕* สคส.รวบรวมแบบรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ นำส่ง สมพ.ภายในวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๕*
	

	ขั้นตอน
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	๕
	กทม.เขต ๑-๕๐ ร่วมกับ ศคส. เขต ๑-๑๒ จัดทำแผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖

   ๓.๑ สรุปและจัดลำดับประเด็นสถานการณ์ปัญหาระดับจังหวัด๓-๕ ลำดับ
   ๓.๒ สรุปแผนปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจิตอาสากรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๕ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สคส. และหรือที่วางแผนดำเนินงานโดยรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น/กิจกรรมไม่ต้องใช้งบประมาณ
   ๓.๓ สรุปแผนที่ กทม.พร้อมที่จะผลักดันเข้าสู่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในปี ๒๕๕๖ อย่างน้อย อปท.ละ ๑ โครงการ

	  ๑.แผนปฏิบัติการฯ ปี๒๕๕๕-๒๕๕๖ ของ กทม.
  ๒.รายชื่อผู้แทนระดับกทม.ที่จะเข้าร่วมประชุมระดับภาค และนำแผนปฏิบัติการฯของระดับจังหวัดเสนอในระดับภาค

   
	๓๕,๕๐๐
	ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

	กทม./ศคส.เขต๑-๑๒.
	๑.จัดประชุมให้แล้วเสร็จไม่ควรเกิน วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
๒.สนง.พมจ.รวบรวมผลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัด อย่างน้อยที่สุดรายงานข้อ ๘.๑-๘.๓ เพื่อ สมพ.ใช้เป็นข้อมูลประชุมภาค
๓.สนง.พมจ.นำส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ สมพ.ไม่ควรเกิน 
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
  ๓.๑ รายชื่อผู้เขาร่วมประชุมระดับภาค ๑๐ คน 
  ๓.๒ แผนปฏิบัติการฯจังหวัด

	โอนไปตั้งจ่ายที่ สคส..จำนวน  ๓๕,๕๐๐ บาท

	ขั้นตอน
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	๖
	-กทม.เขต ๑-๕๐ ร่วมกับ ศคส. เขต ๑-๑๒ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ และเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน(อกสาร ๒๓) ส่ง สคส.เป็นเอกสาร ๒ เล่ม พร้อมรูปถ่ายกิจกรรม ทะเบียนรายชื่อเครือข่าย แผ่น CD ๒ แผ่น
	๑. แบบรายงานผลการดำเนินงานของ อปท.ครั้งที่ ๒ (เอกสาร ๒๓) พร้อมรูปถ่ายเป็นเอกสาร ๒ เล่ม และแผ่น CD ๒ แผ่น 

	เขต.ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
	ผู้ร่วมกิจกรรม ควรเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้มีจิตอาสา
	กทม./ศคส.
	๑.**เขต ๑-๕๐.จัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานระดับ อปท. ครั้งที่ ๒ (เอกสาร ๒๓)และนำส่ง สคส.
ไม่ควรเกิน วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕
	อปท.ควรมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมให้หลากหลายร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ภาคีและประชาชนมีส่วนร่วม

	๗
	กทม.เขต ๑-๕๐ ร่วมกับ ศคส. เขต ๑-๑๒ รับการนิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการคนไทยใจอาสาดีเด่น(Good Practice)

    ๗.๑ สสว.๒ นิเทศติดตามประเมินผลและคัดเลือกโครงการดีเด่น (Good Practice) และเข้าลักษณะเป็นโครงการเชิงนวัตกรรมการดำเนินงานด้านจิตอาสา กทม. ๘ โครงการ/เขต รวม ๘๔ โครงการ

	๑. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลของสสว.๒
๒. สรุปผลการคัดเลือกโครงการดีเด่น ๘ โครงการ/เขต

๓. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการของเขตที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๒ ชุด พร้อม CD จำนวน ๒ แผ่น
๔. แบบวัดความพึงพอใจของเครือข่าย
	๕๙,๐๐๐
	กทม.เขต ๑-๕๐
	สสว.๑-๑๒
	สสว.๒  ดำเนินการนิเทศติดตามและคัดเลือกโครงการให้แล้วเสร็จและนำส่งสรุปผลการดำเนินงาน/ข้อมูลโครงการดีเด่น/
ให้แก่ สมพ.ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕ เพื่อสมพ.ใช้เป็นข้อมูลในการรวมเล่ม 
	โอนไปตั้งจ่ายที่ พส.(สสว.)

	ลำดับ
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	    ๗.๒ นำส่งรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/อปท.ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเอกสารจำนวน ๒ เล่ม และแผ่น CD ๒ แผ่นให้แก่ สมพ.เพื่อรวบรวมจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์      ๗.๓ แจ้ง เขต ที่โครงการได้รับคัดเลือก เพื่อเตรียมจัดทำนิทรรศการ ผลงาน เพื่อร่วมแสดงในงานสมัชชานวัตกรรมโครงการคนไทยใจอาสา
	
	
	
	
	จัดพิมพ์เป็นหนังสือ
	

	๘
	จัดพิมพ์หนังสือรวมโครงการต้นแบบ ๗๖ จังหวัด และ ๘ เขตในกทม. รวม ๘๔ แห่ง
  -จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดีเด่น (Good Practice) และเข้าลักษณะเป็นโครงการเชิงนวัตกรรมการดำเนินงานด้านจิตอาสา จังหวัดละ ๑ โครงการ อปท. และกทม. ๘ โครงการ/เขต รวม ๘๔ โครงการ โดยนำส่งให้จังหวัด กทม.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	-หนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดีเด่น (Good Practice)จังหวัดละ ๑ โครงการ อปท. และกทม. ๘ โครงการ/เขต รวม ๘๔ โครงการ 
	๒๔๐,๐๐๐
	๑,๖๐๐ เล่ม
	สมพ.
	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
	 

	ขั้นตอน
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	๙
	การจัด "สมัชชานวัตกรรมคนไทยใจอาสา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
    ๗.๑ กทม./ศคส.เขต ๑-๑๒ แจ้ง เขตที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการนวัตกรรมคนไทยใจอาสา ๘ เขต/โครงการ จัดทำนิทรรศการและผลงานเพื่อแสดงในงานสมัชชาฯ
   ๗.๒ สคส.ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนในการจัดทำนิทรรศการผลงานของโครงการที่ได้รับคัดเลือก ๘ โครงการ/เขต
   ๗.๓ สคส.แจ้งผู้แทน กทม.รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนโครงการ และแจ้ง ผู้แทน ๘ เขตร่วมงานและแสดงนิทรรศการผลงาน
	๑. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจิตอาสา
๒.การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน
๓.การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการดีเด่น
๔.การแสดงผลงานนวัตกรรม
๕. แบบวัดความพึงพอใจของเครือข่าย
	๘ เขตๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท
	๑๐๐๐ คน
	สมพ.
	๑๕-๑๖ ส.ค. ๒๕๕๕
	-กทม.๘ โครงการ โอนไปตั้งจ่ายที่ พส.(สคส.) เขตละ ๑๐,๐๐๐.- บาท


สรุปขั้นตอนการดำเนินงานโครงการคนไทยใจอาสา
ของ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
(ศูนย์คุ้มสวัสดิภาพชุมชน เขต ๑-๑๒)

-----------------------------------------

· ผู้บริหาร กทม.และผู้แทน กทม.เขต ๑-๕๐ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และการแถลงข่าว
และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมพัฒนาผู้มีจิตอาสา เด็กและเยาวชนจิตอาสา  ในสถานศึกษาระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ผลผลิต : 
๑. MOU ระหว่าง พม.กับ มท., ศธ. และ กทม. 
๒. คู่มือการดำเนินงานโครงการคนไทยหัวใจอาสา
๓. แผ่น CD คู่มือโครงการคนไทยหัวใจอาสา
วันที่ดำเนินการ : ๓๑ พ.ค. – ๑ มิ.ย. ๒๕๕๕ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย
    ๑.๑ กทม.เขต ๑-๕๐ คัดเลือกสถานศึกษาเป้าหมายในการดำเนินโครงการคนไทยใจอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ดำเนินการในเขต ๑-๕๐ (แต่ละเขตพิจารณาคัดเลือกทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ/จำนวนสถานศึกษาตามความเหมาะสม)
ผลผลิต :กทม.มีสถานศึกษาที่เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ เขต ๑-๕๐

การรายงาน สมพ. : นำส่ง เอกสาร ๑ ทางโทรสารให้แก่ สมพ. สป. พม. ภายในวันที่ ๑๒ มิ.ย.. ๒๕๕๕ 
   

   (เบอร์โทรสาร : ๐๒-๓๐๖๘๗๓๓ 
ผู้รับผิดชอบ : นายวรวิทย์  สร้อยจินดา   โทร. ๐๒-๓๐๖๘๙๕๔/๐๘๓-๖๗๕๕๗๘๖)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· ๒.. กำหนด/แต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานระดับเขตของกรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต
   
๒.๑ คัดเลือกองค์กรเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาทในการพัฒนาสังคมร่วมเป็นคณะทำงาน ตามตัวอย่างคำสั่ง (เอกสาร ๕)

๒.๒ กทม. เขต๑-๕๐ มีคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานโครงการคนไทยใจอาสาระดับเขต ๑-๕๐ 


หลักคิด : เครือข่ายที่เป็นคณะทำงาน หมายถึง 


๑) ผู้แทนเครือข่ายเด็กและเยาวชน หมายถึง ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนระดับ อปท. แกนานำเด็กและเยาวชนระดับ อปท. 

๒) ผู้แทนขององค์กรเครือข่ายด้านจิตอาสาและการพัฒนาสังคมระดับ อปท. ซึ่งผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งควรมีสถานะเป็นผู้แทนองค์กรเครือข่ายใดองค์กรหนึ่งในตำบล โดยควรคัดเลือกเครือข่ายที่มี          การรวมกลุ่มและมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เช่น ผู้แทนเครือข่าย อสม. ผู้แทนเครือข่าย อพม. ผู้แทนเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ อปท. ผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับ อปท. ผู้แทนเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุตำบล ผู้แทนเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบล ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบล/หมู่บ้าน ผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน, ผู้แทนเครือข่ายธนาคารข้าวตำบล/หมู่บ้าน เป็นต้น 


๓) ผู้แทนท้องถิ่น/ท้องที่ หมายถึง ผู้บริหาร (ฝ่ายบริหาร : นายเทศมนตรีตำบล/นายก อบต.,รองนายกเทศมตรี/รองนายกอบต, ฝ่ายนิติบัญญัติ : ประธานสภาเทศบาล/ประธานสภา อบต,,สมาชิกสภาเทศบาล/สมาชิก อบต.) และข้าราชการเจ้าหน้าที่ อปท. เช่น ปลัดเทศบาล/อบต, ข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาสังคม/พัฒนาเด็กและเยาวชน กำนัน/ผ็ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้อง


๔) ผู้แทนเครือข่ายองค์กรสวัสดิการสังคม หมายถึง เครือข่ายส่วนราชการทุกระดับ           ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม เช่น ผู้แทนศูนย์พัฒนาสังคม (ศพส.),ผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัว,ผู้แทนสถานสงเคราะห์,ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์ ผู้แทนโรงพยาบาลอำเภอ,ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่มัธยม/ประถมศึกษา,ผู้อำนวยการโรงเรียน,เจ้าคณะตำบล,เจ้าอาวาสวัด เป็นต้น 


๕) ผู้แทนเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน หมายถึง เครือข่าย กลุ่ม องค์กรในระดับหมู่บ้าน/ตำบลที่ดำเนินการจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม      พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไข ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ถ้ามี) เช่น กลุ่มสตรี กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ อปท.     เป็นต้น 

ผลผลิต : คำสั่งของ กทม.เขต ๑-๕๐ เรื่อง การแต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาระดับเขต 


งบประมาณ : -
วันที่ระดับ อปท.ควรดำเนินการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ ๖ มิ.ย.๒๕๕๕

การรายงาน สมพ. : รวบรวมผลผลิตนำส่งให้ สมพ.พร้อมรวมเล่มรายงาน ภายในวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๕๕
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับเขต ๕๐ เขต
     ๓.๑ กทม.และ ศคส. เขต ๑-๑๒ จัดประชุมเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคนไทย       ใจอาสาระดับเขต ๑-๕๐ ดังระเบียบวาระการประชุม  (เอกสาร ๖)


๓.๑.๑ จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะเครือข่ายทำงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะให้มีเครือข่ายเด็กและเยาวชน/แกนนำเด็กและเยาวชน/สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมด้วย โดยแนบระเบียบวาระ  การประชุม (เอกสาร ๖) และสำเนาคำสั่ง (เอกสาร ๕)


๓.๑.๒ กทม./ศคส.เขต ๑-๑๒ มีหนังสือเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนชุมชน เช่น ผู้แทนจาก สสว./ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา/บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น 



๓.๑.๓ กทม./ศคส.เขต ๑-๑๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา” ระดับ อปท. เพื่อจัดให้มีกระบวนการ ต่อไปนี้ 




๓.๑.๓.๑ การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของสถานการณ์ทางสังคมระดับ อปท. หรือ ปัญหาวิกฤต โดยจัดลำดับตามความสำคัญเร่งด่วน อย่างน้อย ๒ ประเด็น/เขต (เอกสาร ๘)




๓.๑.๓.๒ รวมผู้แทนกลุ่ม/องค์กรที่เข้าร่วมประชุมตามความสนใจตามจำนวนประเด็นในข้อ ๑) เป็นรูปแบบเครือข่าย อย่างน้อย ๒ เครือข่าย เพื่อแต่ละเครือข่ายรับผิดชอบแต่ละประเด็น โดยแต่ละเครือข่ายตั้งชื่อเครือข่ายให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาทางสังคมที่รับผิดชอบ



๓.๑.๓.๓ แต่ละเครือข่ายประชุมกลุ่มย่อยคัดเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการและตำแหน่งอื่นตามความเหมาะสม



๓.๑.๓.๔ แต่ละเครือข่ายร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำแผนเพื่อการป้องกัน แก้ไขปัญหาตามประเด็นที่รับผิดชอบ เป็นแผนปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ซึ่งแผนประกอบด้วย (เอกสาร ๙)





๑) โครงการที่สำคัญเร่งด่วนจัดทำเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ    จาก สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ปี ๒๕๕๕ เขตละจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท โดย กทม./ศคส.เขต ๑-๑๒ อาจสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย     มากขึ้น




๒) โครงการที่ดำเนินการในปี ๒๕๕๕ โดยมีแหล่งทุน/ทรัพยากรจากแหล่งอื่นๆนอกเหนือจากข้อ ๑) และหรือกิจกรรมที่อาจไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ เช่น การพัฒนาทำความสะอาดสิ่งสาธารณประโยชน์ เช่น ถนน/วัด/โรงเรียน การปลูกต้นไม้ คาราวานเด็กและเยาวชนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น




๓) โครงการที่ กทม.พร้อมที่จะผลักดันเข้าบรรจุใน ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อย่างน้อย ๑ โครงการ



๓.๒ กทม.เขต ๑-๕๐ ร่วมกับเครือข่ายที่รับผิดชอบจัดทำโครงการปี ๒๕๕๕ จัดทำสรุปผลการดำเนินงานระดับ อปท. ครั้งที่ ๑ (เอกสาร ๑๓)และมีหนังสือนำส่ง ศคส.เขต๑-๑๒ (เอกสาร ๑๑)เพื่อ ศคส.เขต ๑-๑๒ รวบรวมนำส่ง สคส.เพื่อสนับสนุนงบประมาณ เขตละ  ๑๐,๐๐๐.- บาท โดยประธานเครือข่ายเป็นผู้เสนอโครงการ สคส.เป็นผู้เห็นชอบ และเว้นช่องว่างช่องผู้อนุมัติโครงการ เพื่อ สคส.ดำเนินการเสนอกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติ (เอกสาร ๑๐) โดยมีเอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการ ดังนี้



๓.๒.๑ โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๒ ฉบับ (สำหรับอนุมัติ     ๑ ฉบับ และส่งคืน เขต ๑-๕๐ เมื่ออนุมัติแล้ว ๑ ฉบับ)



๓.๒.๓ แบบสรุปการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของประเด็นปัญหาระดับเขต    (เอกสาร ๘)



๓.๒.๔ แผนปฏิบัติการ”ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับเขต (เอกสาร ๙)



๓.๒.๕ แบบสรุปผลการดำเนินงานระดับเขต ครั้งที่ ๑(เอกสาร ๑๓)



งบประมาณ :
พิจารณาบูรณาการขั้นตอนกับภารกิจ/แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องและมีทิศทางเดียวกัน 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· ๔. กทม.เขต ๑-๕๐ ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ โดยจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายใน     วันที่ ๓๐ ก.ค.๒๕๕๕



๔.๑ กทม.เขต ๑-๕๐ ร่วมกับ ศคส.เขต ๑-๑๒ ควรบูรณาการและส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมจิตอาสาให้กว้างขวางขึ้น


๔.๒ กทม.เขต ๑-๕๐จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแบบสรุปผลการดำเนินงานครั้งที่ ๒ (เอกสาร๒๓)


๔.๓ กทม.เขต ๑-๕๐ นำส่งสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมหลักฐาน โดยรายงาน ศคส.เขต    ๑-๑๒ไม่เกินวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕ ตาม แบบสรุปผลการดำเนินงานครั้งที่ ๒ (เอกสาร ๒๓) พร้อมรูปถ่ายกิจกรรม รูปเล่มเอกสาร ๒ เล่ม และแผ่น CD จำนวน ๒ แผ่น




· ๕. การร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ”ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖
     

กทม.เขต๑-๕๐ร่วมกับ ศคส.เขต๑-๑๒ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖

      
๕.๑ สรุปและจัดลำดับประเด็นสถานการณ์ปัญหาของกรุงเทพมหานคร ที่รวบรวมจาก เขต 
๑-๕๐ ให้ได้ ๓-๕ ลำดับ (เอกสาร๑๖)

๕.๒ สรุปแผนปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจิตอาสากรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๕ ที่ขอรับ         การสนับสนุน
งบประมาณจาก สคส. และหรือที่วางแผนดำเนินงานโดยรับการสนับสนุน (เอกสาร ๑๗)



๕.๓ สรุปแผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา” กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๖ ที่ได้รับ     การบรรจุเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๖(เอกสาร ๑๗)
ผลผลิต :  การสรุปประเด็นทางสังคมที่สำคัญเร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖

   แผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· ๖. การนิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการดีเด่น(Good Practice) และการร่วมงานสมัชชานวัตกรรมโครงการคนไทยใจอาสา


๖.๑ กทม.เขต ๑-๕๐/ศคส.เขต ๑-๑๒ เตรียมข้อมูลเพื่อรับการนิเทศติดตามประเมินผลโดยสำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ เขต ๒ (สสว.๒) (เอกสาร ๒๕) เพื่อติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการดีเด่น (Good Practice) ๘ โครงการ/เขต



๖.๒ กรณีเขตใดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเขตที่ดำเนินโครงการดีเด่น (Good Practice) สมพ.จะรวบรวมผลงานโครงการ (ตามเอกสาร๑๓ และ เอกสาร ๒๓) เพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือ และ อปท./คณะเครือข่ายทำงานที่รับผิดชอบโครงการต้องจัดทำนิทรรศการแสดงแนวคิด ผลงานตามโครงการ เพื่อร่วมแสดงในงานสมัชชานวัตกรรมโครงการคนไทยใจอาสา โดย อปท.สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำนิทรรศการและผลงานได้จาก สคส. ในวงเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท 


งบประมาณ : สคส.สนับสนุนงบประมาณจัดทำนิทรรศการ ผลงานเฉพาะโครงการที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่น (Good Practice) ๘ โครงการ/เขตๆละ ๑๐,๐๐๐.- บาท รวม ๘๐,๐๐๐.- บาท
· ๗. การจัดทำหนังสือรวมโครงการดีเด่น (Good Practice) ๘ เขตในกทม.  
-กทม. เขต ๑-๕๐ จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงาน (เอกสาร ๑๓,๒๓) นำส่ง ศคส. เขต ๑-๑๒ เพื่อนำส่ง 
สมพ.จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดีเด่น (Good Practice) และเข้าลักษณะเป็นโครงการเชิงนวัตกรรมการดำเนินงานด้านจิตอาสา จังหวัดละ ๑ โครงการ อปท. และกทม. ๘ โครงการ/เขต รวม ๘๔ โครงการ โดยนำส่งให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลผลิต : แบบสรุปผลการดำเนินงาน เอกสาร ๑๓ และเอกสาร ๒๓ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

· ๘. การจัด "สมัชชานวัตกรรมคนไทยใจอาสา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการต้นแบบ
    
๘.๑ กทม./ศคส.เขต ๑-๑๒ แจ้ง เขตที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการนวัตกรรมคนไทยใจอาสา ๘ เขต/โครงการ จัดทำนิทรรศการและผลงานเพื่อแสดงในงานสมัชชาฯ
   
๘.๒ สคส.ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนในการจัดทำนิทรรศการผลงานของโครงการที่ได้รับคัดเลือก ๘ โครงการ/เขต
   
๘.๓ สคส.แจ้งผู้แทน กทม.รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนโครงการ และแจ้ง ผู้แทน ๘ เขตร่วมงานและแสดงนิทรรศการผลงาน

ผลผลิต : นิทรรศการและผลงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการนวัตกรรมคนไทยใจอาสา ๘ เขต/โครงการ

ส่วนที่ ๕
แนวทางการดำเนินงาน
ของ สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๒
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สรุปแผนการปฏิบัติงานโครงการคนไทยใจอาสา 

สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๒

	ขั้นตอน
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	๑
	สสว.๑-๑๒ เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงาน และการแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมพัฒนาผู้มีจิตอาสา เด็กและเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษาระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

	๑.MOU ระหว่าง พม.,มท.,ศธ.,และ กทม.
๒.การชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน ๗๖ จังหวัด และ ๕๐ เขต กทม
๓.คู่มือการดำเนินงานโครงการคนไทยหัวใจอาสา
๔.แผ่น CD คู่มือโครงการคนไทยหัวใจอาสา
	๑,๔๕๖,๘๒๐
	จังหวัดละ ๕ คน ได้แก่ -พมจ.และรับผิดชอบงานศูนย์การให้/
อพม. ,ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด,ผู้แทนเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัด,ผู้แทน อพม.,รวม ๕๕๓ คน
	สมพ.
	๓๑ พ.ค. – ๑ มิ.ย. ๒๕๕๕
โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ
กรุงเทพมหานคร
	 

	๒
	นิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการคนไทยใจอาสาดีเด่น(Good Practice)

    ๒.๑ สสว.๑-๑๒ นิเทศติดตามประเมินผลและคัดเลือกโครงการดีเด่น (Good Practice) และเข้าลักษณะเป็นโครงการเชิงนวัตกรรมการดำเนินงานด้านจิตอาสา จังหวัดละ ๑ 
	๑. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลของสสว.๑-๑๒
๒. สรุปผลการคัดเลือกโครงการดีเด่น/ดีเยี่ยมจังหวัดละ ๑ โครงการ/อปท.
	๗๗๐,๐๐๐
	๗๗ จังหวัด
	สสว.๑-๑๒
	สสว.๑-๑๒  ดำเนินการนิเทศติดตามและคัดเลือกโครงการให้แล้วเสร็จและนำส่งสรุปผลการดำเนินงาน/ข้อมูลโครงการดีเด่น/
ดีเยี่ยมให้แก่ สมพ. 
	โอนไปตั้งจ่ายที่ พส.(สสว.)งบตามขนาดจังหวัด S/M/L

	ลำดับ
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	โครงการ อปท. และกทม. ๘ โครงการ/เขต รวม ๘๔ โครงการ
  ๒.๒ นำส่งรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/อปท.ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเอกสารจำนวน ๒ เล่ม และแผ่น CD ๒ แผ่นให้แก่ สมพ.เพื่อรวบรวมจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

   ๒.๓ สนง.พมจ.แจ้ง อปท./กทม.เขต๑-๕๐ที่โครงการได้รับคัดเลือก เพื่อจัดทำนิทรรศการ ผลงาน เพื่อร่วมแสดงในงานสมัชชานวัตกรรมโครงการคนไทยใจอาสา
  ๒.๔ สนง.พมจ./สคส.ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าจัดทำนิทรรศการและผลงานของ อปท.ที่ได้รับคัดเลือก จังหวัดละ ๑ โครงการ อปท.ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท/กทม.๘ เขตๆละ ๑๐,๐๐๐.- บาท

  ๒.๕ สนง.พมจ./กทม.เขต๑-๕๐ รวบรวมผลการดำเนินงานของ อปท./เขต ๑-๕๐ ที่ได้รับคัดเลือกตามแบบรายงานระดับ อปท.ครั้งที่ ๑ (เอกสาร ๑๓) และ ครั้งที่ ๒ (เอกสาร ๒๓) เพื่อ สมพ.รวบรวมจัดทำหนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดีเด่น ๗๖ จังหวัด และ กทม.๘ โครงการ รวม ๘๔ โครงการ
	๓. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการของ อปท.ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๒ ชุด พร้อม CD จำนวน ๒ แผ่น
๔. แบบวัดความพึงพอใจของเครือข่าย
	
	
	
	ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕ เพื่อสมพ.ใช้เป็นข้อมูลในการรวมเล่ม จัดพิมพ์เป็นหนังสือ
	

	ลำดับ
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	๓ 
	การถอดบทเรียนรู้โครงการคนไทยใจอาสา
   -สถาบันการศึกษาดำเนินการถอดบทเรียนรู้ใน ๑๐ จังหวัดนำร่อง  ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ,ตาก,อุดรธานี,มุกดาหาร,ขอนแก่น,กาญจนบุรี,อุทัยธานี,สุราษฎร์ธานี,ปัตตานี และภูเก็ต
	-เอกสารรายการการถอดบทเรียนรู้
	๒,๑๓๕,๐๐๐
	๑๐ จังหวัดนำร่อง
	สมพ.
	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
	จ้างเหมาสถาบัน
การศึกษาดำเนินการ

	๔
	จัดพิมพ์หนังสือรวมโครงการต้นแบบ ๗๖ จังหวัด และ ๘ เขตในกทม. รวม ๘๔ แห่ง
  -สนง.พมจ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการดีเด่น(Good Practice) และเข้าลักษณะเป็นโครงการเชิงนวัตกรรมการดำเนินงานด้านจิตอาสา จังหวัดละ ๑ โครงการ อปท. และกทม. ๘ โครงการ/เขต รวม ๘๔ โครงการ โดยนำส่งให้จังหวัดๆละ ๒๐ เล่ม และส่วนกลางจำนวน ๖๐ เล่ม
	-หนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดีเด่น(Good Practice)จังหวัดละ ๑ โครงการ อปท. และกทม. ๘ โครงการ/เขต รวม ๘๔ โครงการ 
	๒๔๐,๐๐๐
	๑,๖๐๐ เล่ม
	สมพ.
	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
	 

	๕
	เข้าร่วมกิจกรรมการจัด "สมัชชานวัตกรรมคนไทยใจอาสา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการต้นแบบ
    ๕.๑ สนง.พมจ.เชิญผู้แทนในจังหวัดๆละ ๑๐ คน เพื่อเข้าร่วมงาน โดยเฉพาะ อปท.ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่น รวมจังหวัดละ ๑๐ คน: พมจ.ผู้ปฏิบัติงานโครงการ,ผู้แทนสภาเด็กจังหวัดๆละ ๒ คน,ผู้แทน
	๑. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจิตอาสา
๒.การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน
๓.การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการดีเด่น
๔.การแสดงผลงานนวัตกรรม
	๔,๑๕๖,๗๓๐
	๑๐๐๐ คน
	สมพ.
	๑๕-๑๖ ส.ค. ๒๕๕๕
	 -งบประมาณจัดทำผลงานนวัตกรรมของ อปท.โอนไปตั้งจ่ายที่ สนง.พมจ
ๆละ ๑๐,๐๐๐.- บาท 


	ลำดับ
	กิจกรรมตามโครงการ
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยดำเนินงาน
	วันที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	 
	ท้องถิ่นจังหวัดๆละ ๑ คน,ผู้แทน สนง.เขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดละ ๑ คน

    ๕.๒ การมอบโล่หน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนโครงการคนไทยใจอาสา จำนวน ๓ องค์กร คือ มท. ศธ. กทม. 
    ๕.๓ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ อปท.และ กทม.ในโครงการที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่น(Good Practice) และเข้าลักษณะเป็นโครงการเชิงนวัตกรรม   ๕.๔ การแสดงผลงานโครงการนวัตกรรมโครงการคนไทยใจอาสา ๘๔ องค์กร
	๕. แบบวัดความพึงพอใจของเครือข่าย
	
	 
	 
	 
	-กทม.๘ โครงการ โอนไปตั้งจ่ายที่ พส.(ศสช.) เขตละ ๑๐,๐๐๐.- บาท


สรุปขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการคนไทยใจอาสา ปี ๒๕๕๕
ของ สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๒
------------------------------------
๑. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน 

สสว.๑-๑๒ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และการแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมพัฒนาผู้มีจิตอาสา เด็กและเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษาระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง   ของมนุษย์ 
ผลผลิต : 
๑. MOU ระหว่าง พม.,มท.,ศธ.,และ กทม.
๒. การชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน ๗๖ จังหวัด และ ๕๐ เขต กทม
๓. คู่มือการดำเนินงานโครงการคนไทยหัวใจอาสา
๔. แผ่น CD คู่มือโครงการคนไทยหัวใจอาสา
วันที่จัดกิจกรรม
๓๑ พ.ค. – ๑ มิ.ย. ๒๕๕๕ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒. การนิเทศติดตามประเมินผลและคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับจังหวัด
    
๒.๑ อปท./กทม.เขต ๑-๕๐ รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (เอกสาร ๒๓) พร้อมรูปถ่ายกิจกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกกระบวนการ (เอกสารที่ ๑-๑๙) โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๒ เล่ม และแผ่น CD จำนวน ๒ แผ่น โดยนำส่งให้แก่ สนง.พมจ./ศคส.เขต ๑-๑๒ ภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๕
๒.๒ สสว.๑-๑๒ ดำเนินการติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการดีเด่น (Good Practice) (เอกสาร ๒๔,๒๕)

   
๒.๓ สนง.พมจ.รวบรวมรายงานของ อปท./กทม.เขต ๑-๕๐ รวบรวมรายงานส่ง ศคส.เขต๑-๑๒     เพื่อนำส่ง สมพ. เป็นเอกสาร ๑ เล่ม และแผ่น CD ๑ แผ่น  

๒.๔ เตรียมข้อมูลสรุปโครงการที่ อปท.ในจังหวัด/กทม.เขต ๑-๕๐ ดำเนินการ เพื่อรับการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ระดับ อปท.-จังหวัด โดย สสว.๑-๑๒ (เอกสาร ๒๔-๒๕)

  
๒.๕ สสว.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชน/ศูนย์การให้ฯ       ที่ปรับปรุงแล้ว หรือ ตามความเหมาะสม เพื่อนิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการต้นแบบ          ในเชิงนวัตกรรมด้านจิตอาสาระดับจังหวัดๆละ ๑ โครงการ/อปท./เขตใน กทม.

   
๒.๖ สสว.สรุปผลการนิเทศ ติดตามประเมินผล สรุปรายงานการประชุมตามข้อ ๖.๒ (เอกสาร ๒๕) แล้วประสาน สนง.พมจ./ศคส.เขต ๑-๑๒ แจ้งให้ อปท./เขตใน กทม.ที่ได้รับคัดเลือก ให้รับทราบ และแจ้งให้ อปท./เขตใน กทม.ที่ได้รับคัดเลือก จัดเตรียมแผนงาน/โครงการจัดทำการแสดงผลงานเชิงนวัตกรรม         ตามแนวทางการจัดนิทรรศการ (เอกสาร๒๖) โดยมีงบประมาณสนับสนุนจังหวัดละ ๑ อปท./๘ เขตใน กทม. แห่งละ ๑๐,๐๐๐.- บาท 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๓. การจัดทำหนังสือรวมโครงการดีเด่น ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
   
๓.๑ สนง.พมจ./กทม.เขต๑-๕๐ ร่วมกับ ศคส.เขต ๑-๑๒ นำเสนอสรุปผลการคัดเลือกโครงการดีเด่น (Good Practice) พร้อมเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของ อปท./โครงการดีเด่น (เอกสารที่ ๑๓ และเอกสาร ๒๓) ให้แก่ สมพ. จังหวัดละ๑ โครงการ/อปท. และกรุงเทพมหานคร ๘ โครงการ/เขต รวมทั้งสิ้น ๘๔ โครงการ/องค์กร
 
 ๓.๒ สมพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการดีเด่น (Good Practice) และ       มีลักษณะเป็นโครงการเชิงนวัตกรรมการดำเนินงานด้านจิตอาสา จังหวัดละ ๑ โครงการ อปท. และกทม.      ๘ โครงการ/เขต รวม ๘๔ โครงการ โดยนำส่งหนังสือให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิต : หนังสือโครงการคนไทยใจอาสาดีเด่น (Good Practice) จำนวน ๑,๖๐๐ เล่ม
วันที่ สสว.ควรดำเนินการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕
การรายงาน สมพ. : รวบรวมผลผลิตนำส่งให้ สมพ. ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๔.กิจกรรมการถอดบทเรียนรู้โครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัดและภาพรวมระดับประเทศ
การถอดบทเรียนรู้โครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัดและภาพรวมระดับประเทศ
  
 -สถาบันการศึกษาดำเนินการถอดบทเรียนรู้ใน ๑๐ จังหวัดนำร่อง  ได้แก่ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ,ตาก,อุดรธานี,มุกดาหาร,ขอนแก่น,กาญจนบุรี,อุทัยธานี,สุราษฎร์ธานี,ปัตตานี และภูเก็ต

ผลผลิต : เอกสารถอดบทเรียนรู้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๕.การจัดสมัชชานวัตกรรมคนไทยใจอาสา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการต้นแบบ
  
 ๕.๑ สนง.พมจ.แจ้ง อปท./กทม. เขตที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ ๖.๓ จัดทำการแสดงผลงาน            เชิงนวัตกรรมตามโครงการที่ได้รับคัดเลือก จังหวัดละ ๑ อปท./เขต แห่งละ ๑๐,๐๐๐.- บาท ตามงบประมาณที่โอนไปตั้งจ่ายที่จังหวัดแล้ว

 ๕.๒ สนง.พมจ.เชิญ อปท./เขตของ กทม. ตามข้อ ๖.๓-๖.๔ เข้าร่วมงานสมัชชานวัตกรรมคนไทย    ใจอาสา และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันที่จัดกิจกรรม : ๑๕-๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕๕

ยกร่างคู่มือ การ


ดำเนินงานโครงการคนไทยใจอาสา


ผลผลิต : มีร่างคู่มือ ที่ สมพ.จัดทำขึ้น





เข้าพบเพื่อหารือแนวทาง


การดำเนินงานร่วมกับ มท.,ศธ. และ กทม.


ผลผลิต : ภาคีรับทราบที่มา, มีแนวทางบูรณาการ








พม.อนุมัติดำเนินการตามหนังสือ ที่ พม 0208/1364ลงวันที่ 3 เมษายน  2555 


งบ 23,152,600.- บาท





โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล :โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมย่อยที่ 3 คือ โครงการคนไทยใจอาสา 


ปี 2555 (งบ 25 ล้านบาท)





สรุปผังกระบวนงาน “โครงการคนไทยใจอาสา ปี 2555





พม.มีหนังสือแจ้งจังหวัดและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกับ สนง.พมจ.ผลผลิต : สนง.พมจ.มีแนวทางการดำเนินงาน/ดำเนินงานได้ทันที





เวทีประชาพิจารณ์คู่มือ,ลงนาม MOU ระหว่าง พม.กับ มท. ศธ. และ กทม. และแถลงข่าว 


วันที่ 30-31 พ.ค. 2555


ผลผลิต : มีการประชุมชี้แจง พมจ. 76 จังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง,การทำ MOU ร่วม,การแถลงข่าว





การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือโครงการคนไทยใจอาสา


วันที่ 21 พ.ค.2555


ผลผลิต : มีร่างคู่มือที่คณะทำงานฯเห็นชอบ





การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการคนไทยใจอาสา  


วันที่ 22 พ.ค.2555


ผลผลิต :มีการรายงานผู้บริหาร พม.เพื่อรับทราบกระบวนงานและได้รับคำแนะนำในการดำเนินงาน





-พม.มีหนังสือนำส่งรายชื่อ อปท.+ขอความร่วมมือ มท.  ในการส่งเสริมให้ อปท.เป้าหมายบรรจุโครงการด้าน     จิตอาสาอย่างน้อย 1 โครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  ของ อปท. ในปี 2556 


-พม.มีหนังสือแจ้ง ผวจ.ทุกจังหวัดรับทราบ/ดำเนินการตาม MOU


ผลผลิต : มีหนังสือตาม MOU เพื่อ อปท.ให้ความสำคัญกับการบรรจุโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติปี 2556





        -สนง.พมจ.คัดเลือก อปท.เป้าหมาย., สคส.ร่วมกับ กทม.เขต1-50 เขตคัดเลือกสถานศึกษาเป้าหมาย


-สนง.พมจ.จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์การให้ฯเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับ อปท.เป้าหมาย ,สคส.+กทม.ประชุมเครือข่าย เขต 1-50 ภายในวันที่ 12 มิ.ย.2555


ผลผลิต :มีรายชื่อพื้นที่เป้าหมาย,มีการประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง





      อปท./ศคส./กทม.จัดทำแผนปฏิบัติการ”ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับ อปท./เขตของ กทม. 


ปื 2555-2556 ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 2555


ผลผลิต : มีประเด็นทางสังคม 2 ประเด็น/อปท.     มีเครือข่ายรองรับประเด็น 2 เครือข่าย/อปท.,       มีแผนงานแต่ละประเด็น มีโครงการปี 2555-2556





-อปท./ศคส./กทม.ทำโครงการ,หนังสอขอ.อนุมัติโครงการ+ของบ ปี 55 ถึง พมจ./สคส.





     -สนง.พมจ.อนุมัติโครงการและเบิกงบสนับสนุน อปท.ละ 10,000.- บาท 


-จังหวัดมีหนังสือมอบแนวทางการดำเนินงานของ อปท.-ข้อบัญญัติปี 56


ภายในวันที่ 6 ก.ค.2555


ผลผลิต : อปท.มีงบดำเนินงานปี2555,สนง.พมจ.มีรายงานผลการดำเนินงานระดับตำบลครั้งที่ 1





-อปท./กทม.บรรจุโครงการปี 2556 อย่างน้อย1 โครงการใน    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ปี2556





    -สนง.พมจ./ศคส.ทำแผนปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจิตอาสาระดับจังหวัด /กทม.ภายใน 18 ก.ค.55


ผลผลิต : สรุปแผนปี 2555-2556 ระดับจังหวัด ,MOU พมจ.-อปท. แผนปี 56





-สมพ.ประชุมทำแผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับภาค วันที่ 16-27 ก.ค.2555


ผลผลิต : สรุปแผนปี 2555-2556 ,ข้อเสนอเพื่อ พม.และภาคีสนับสนุนการดำเนินการต่อเนื่อง





-อปท./ศคส./กทม.ดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ค. 2555 ผลผลิต : รายงานผล ครั้งที่ 2 รูปกิจกรรม และ CD 2 ชุด





สสว.1-12 นิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการ Good Practice จังหวัดละ 1 โครงการและ กทม.8 โครงการ รวม 84 โครงการ และรายงาน สมพ. 


ภายในวันที่ 10 ส.ค. 2555


ผลผลิต : มีโครงการ Good Practice เพื่อทำหนังสือและจัดงานสมัชชานวัตกรรมฯ





สมพ.จัดงานสมัชชานวัตกรรมโครงการ


คนไทยใจอาสา วันที่ 15-16 ส.ค.2555


ผลผลิต : มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /นิทรรศการ ผลงาน 84 โครงการดีเด่น,การมอบโล่ 84 โครงการ,โล่ผู้สนับสนุนโครงการ (มท.,ศธ.,กทม.)





สมพ.ร่วมกับ NIDA ถอดบทเรียนรู้ 10 จังหวัด+จัดทำหลักสูตรจิตอาสา


 (เชียงใหม่ ,ตาก,อุดรธานี,มุกดาหาร,ขอนแก่น,กาญจนบุรี,อุทัยธานี,สุราษฎร์ธานีปัตตานี และภูเก็ต)





สมพ.จัดทำหนังสือเผยแพร่โครงการ Good Practice และแผนปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจิตอาสา








-อปท. พิจารณากำหนดกลไกการขับเคลื่อนงาน/มีคำสั่งแต่งตั้ง

 เครือขายคณะทำงานคนไทยใจอาสาระดับ อปท.

-อปท. จัดทำแผนปฏิบัติการ”ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”

 ระดับ อปท. ปี 2555-2556 

ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 2555

ผลผลิต : 1.มีโครงสร้าง/กลไกการขับเคลื่อนงาน (เอกสาร 5)

           2.มีประเด็นทางสังคม 2 ประเด็น/อปท.    

           3.มีเครือข่ายรองรับประเด็น 2 เครือข่าย/อปท.,

           4.มีแผนงานแต่ละประเด็น มีโครงการปี 2555-2556 

             (เอกสาร 6-9)

           5.มีโครงการปี 55 เพื่อขอรับเงินจาก พมจ. 10,000 บ.

             (เอกสาร 10)

           6.มีโครงการปี 56 เพื่อบรรจุเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

             ปี 56 อย่างน้อย 1 โครงการ

           7.การเสนอรายชื่อผู้ลงนาม MOU กับ พมจ.





-อปท. จัดกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ปี 2555 

-อปท.รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 (เอกสาร23) ให้

ภายในวันที่ 30 ก.ค.2555

การดำเนินงานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

-อปท.จัดทำโครงการ+หนังสือ+เอกสาร 5-14 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 55 จำนวน 10,000.-บาท

ภายในวันที่ 6 ก.ค. 55

-อปท.คัดเลือกโครงการอย่างน้อย 1 โครงการเข้ากระบวนการบรรจุเป็นเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

ภายในวันที่ 29 มิ.ย.2555

สสว.1-12 นิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการ Good Practice จังหวัดละ 1 โครงการ (เอกสาร 24-25)

อปท.ที่ได้รับคัดเลือกโครงการ Good Practice จังหวัดละ 1 โครงการ จัดทำนิทรรศการ ผลงาน (เอกสาร 26) โดย สนง.มพจ.สนับสนุนงบ 10,000 บาท/จังหวัด/โครงการ

สมพ.จัดทำหนังสือเผยแพร่โครงการ Good Practice และแผนปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจิตอาสาเพื่อจังหวัด/ภาคีเผยแพร่

อปท.ที่ได้รับคัดเลือกฯร่วมงานและแสดงผลงานในงานสมัชชานวัตกรรมโครงการคนไทยใจอาสา 

ภายใน ส.ค.-ก.ย. 2555

ผลผลิต : มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /นิทรรศการ 84 โครงการ
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-กทม.เขต1-50 ร่วมกับ ศคส.เขต1-12 จัดทำแผนปฏิบัติการ”ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับเขต (1-50) ปี 2555-2556 

ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 2555

ผลผลิต : 1.มีโครงสร้าง/กลไกการขับเคลื่อนงาน (เอกสาร 5)

           2.มีประเด็นทางสังคม 1 ประเด็น/เขต    

           3.มีเครือข่ายรองรับประเด็น 1 เครือข่าย/เขต

           4.มีแผนงานแต่ละประเด็น มีโครงการปี 2555-2556 

             (เอกสาร 6-9)

           5.มีโครงการปี 55 เพื่อขอรับเงินจาก สคส. 10,000 บ.

             (เอกสาร 10)

           6.มีโครงการปี 56 เพื่อเสนอบรรจุข้อบัญญัติ กทม.

             ปี 56 อย่างน้อย 1 โครงการ

           





-กทม.เขต 1-50 และ ศคส.เขต 1-12 ร่วมกันจัดกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติ ปี 2555 (กทม.เขต 1-50 เป็นหน่วยดำเนินงาน)

-กทม.เขต 1-50 รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 (เอกสาร23) ให้ ศคส.เขต 1-12 รวบรวมส่ง สคส.และ สสว.2

ภายในวันที่ 30 ก.ค.2555

การดำเนินงานของ กรุงเทพฯ/สคส.(ศคส.เขต 1-12)

-กทม.เขต 1-50 จัดทำโครงการ+หนังสือ+เอกสาร 5-14 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 55 จำนวน 10,000.-บาท

ส่งที่ ศคส.เขต 1-12 เพื่อเสนอ สคส.อนุมัติตามระเบียบ

ภายในวันที่ 6 ก.ค. 55

-กทม.คัดเลือกโครงการอย่างน้อย 1 โครงการเข้ากระบวนการบรรจุเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ภายในวันที่ 29 มิ.ย.2555

สสว.2 นิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการ Good Practice 8 เขต/โครงการ (เอกสาร 24-25)

เขตที่ได้รับคัดเลือกโครงการ Good Practice จัดทำนิทรรศการ ผลงาน (เอกสาร 26) โดย สคส.สนับสนุนงบ 10,000 บาท/เขต

สมพ.จัดทำหนังสือเผยแพร่โครงการ Good Practice และแผนปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจิตอาสาเพื่อจังหวัด/ภาคีเผยแพร่

เขตที่ได้รับคัดเลือกฯร่วมงานและแสดงผลงานในงานสมัชชานวัตกรรมโครงการคนไทยใจอาสา 

ภายใน ส.ค.-ก.ย. 2555

ผลผลิต : มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /นิทรรศการ 84 โครงการ

-กทม.คัดเลือกสถานศึกษาเป้าหมาย กทม.เขต 1-50

-กทม.ประชุมภาคีที่เกี่ยวข้อง+สถานศึกษาเป้าหมาย เขต 1-50

ภายในวันที่ 12 มิ.ย.2555
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สสว.1-12 นิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการ Good Practice จังหวัดละ 1 โครงการและ กทม.8 โครงการ รวม 84 โครงการ (เอกสาร 24-26)และรายงาน สมพ. (เอกสาร 25) 

ภายในวันที่ 10 ส.ค. 2555

ผลผลิต : 1.มีสรุปผลการดำเนินงานของ สสว.1-12 

              (เอกสาร 25)

            2.มีโครงการ Good Practice เพื่อทำหนังสือและ

              จัดงานสมัชชานวัตกรรมฯ (เอกสาร 24,26)

สมพ.จัดทำหนังสือเผยแพร่โครงการ Good Practice และแผนปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจิตอาสา

การดำเนินงานของ สสว.1-12

อปท.878 แห่ง จัดกิจกรรมตามโครงการ ปี 2555 และผลักดันเข้าเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ปี 2556 อย่างน้อย 1 โครงการ

-อปท.รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 1(เอกสาร 13) และรายงานครั้งที่ 2 (เอกสาร 23) ภายในวันที่ 30 ก.ค. 2555

-กทม.เขต 1-50 และ ศคส.เขต 1-12 ร่วมกันจัดกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติ ปี 2555 (กทม.เขต 1-50 เป็นหน่วยดำเนินงาน)

-กทม.เขต 1-50 รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 (เอกสาร23) ให้ ศคส.เขต 1-12 รวบรวมส่ง สคส.และ สสว.2

ภายในวันที่ 30 ก.ค.2555

ร่วมงานสมัชชานวัตกรรมโครงการคนไทยใจอาสา 

ภายใน ส.ค.-ก.ย. 2555

ผลผลิต : มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /นิทรรศการ 84 โครงการ
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การดำเนินงานของ สนง.พมจ.

 -สนง.พมจ.คัดเลือก อปท.เป้าหมาย. อำเภอละ 1 อปท., 

-สนง.พมจ.จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์การให้ฯเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับ อปท.เป้าหมาย 

ภายในวันที่ 12 มิ.ย.2555

ผลผลิต :มีรายชื่อพื้นที่เป้าหมาย,มีการประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง

-สนง.พมจ.อนุมัติโครงการและเบิกงบสนับสนุน อปท.ละ 10,000บ. 

-สนง.พมจ.นำส่งสำเนาหนังสือจาก พม.และ MOU เสนอจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือ อปท.บรรจุอย่างน้อย 1 โครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติปี 56  

-รวบรวมเอกสารและรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1

 ภายในวันที่ 6 ก.ค.2555

ผลผลิต :-สนง.พมจ.มีรายงานผลงานระดับอปท.ครั้งที่ 1



           (อปท.นำส่งเอกสาร 5-14)

สมพ.ร่วมกับ NIDA ถอดบทเรียนรู้ 10 จังหวัด+จัดทำหลักสูตรจิตอาสา (จังหวัดเชียงใหม่ ,ตาก,อุดรธานี,มุกดาหาร,ขอนแก่น,กาญจนบุรี,อุทัยธานี,สุราษฎร์ธานีปัตตานี และภูเก็ต)

สนง.พมจ.และผู้เกี่ยวข้อง 9 คน ร่วมงานสมัชชานวัตกรรมโครงการคนไทยใจอาสา 

ส.ค.-ก.ย. 2555

ผลผลิต : มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /นิทรรศการ 84 โครงการ

-อปท. จัดทำแผนปฏิบัติการฯระดับ อปท. ปี 55-56 

 ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 55

-อปท.เสนอโครงการเข้าสู่สภาท้องถิ่นเพื่อบรรจุเป็น

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ปี 2556 อย่างน้อย 1 โครงการ 

ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 2555

-อปท.จัดกิจกรรมตามโครงการปี 2555 ตามที่ได้รับอนุมัติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ค. 2555





-สนง.พมจ.รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานจาก อปท.ครั้งที่ 2

 (เอกสาร 23) เป็นเอกสาร 2 เล่ม พร้อมรูปถ่ายกิจกรรม และ CD 

 2 แผ่นส่ง สมพ.ภายใน 10 ส.ค.2555 

-สนง.พมจ.นำส่ง เอกสาร 23ให้ สสว.เพื่อนิเทศและ

 คัดเลือกโครงการดีเด่น ภายใน 30 ก.ค. 2555

-สนง.พมจ.จัดทำแผนปฏิบัติการฯระดับจังหวัดปี 55-56

ภายในวันที่ 10 ก.ค. 2555

ผลผลิต : 1.การลงนาม MOU ระหว่าง พมจ.กับ อปท.และภาคีที่จังหวัดเห็นควร

ทำ MOU ร่วม เพิ่มเติม

           2. แผนปฏิบัติการฯภาพรวมของ

จังหวัด ปี 55-56



สสว.1-12 นิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือกโครงการ Good Practice จังหวัดละ 1 โครงการและ กทม.8 โครงการ
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