สารบัญ
	เอกสารที่
	ชื่อเอกสาร
	หน้า

	ขั้นตอนที่ ๑ : การกำหนดพื้นที่ดำเนินการ

	๑
	แบบรายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล/พื้นที่ดำเนินการโครงการคนไทยใจอาสา
	๖

	ขั้นตอนที่ ๒ : การกำหนดกลไกโครงสร้างคณะทำงานระดับจังหวัดและการประชุมชี้แจงระดับจังหวัด
                (ภายในวันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๕๕)

	๒
	ร่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชน
ประจำจังหวัด................. หรือคณะกรรมการศูนย์การให้ฯ ประจำจังหวัด
	๘

	๓
	ตัวอย่างหนังสือจาก ผวจ./พมจ.ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.ถึงนายอำเภอ
เรื่อง ขอความร่วมมืออำเภอกำกับดูแลและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท./เขตใน กทม.
	๑๖

	๔
	ตัวอย่างหนังสือจาก ผวจ./พมจ.ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.ถึง นายกเทศมนตรี/นายก อบต./ผอ.เขต เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการตามโครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท./เขต
ใน กทม.
	๑๘

	ขั้นตอนที่ ๓ : การจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการฯระดับ อปท./ อปท.เป้าหมาย (ภายในวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕)

	๕
	ร่างคำสั่ง อปท.แต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสา
ระดับ อปท./เขตใน กทม.
	๒๒

	๖
	ร่างระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายคณะทำงานคนไทยใจอาสาระดับ อปท./เขตใน กทม.
	๒๔

	๗
	แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมที่แสดงกลุ่ม/องค์กรที่ผู้เข้าร่วมประชุมสังกัด/เป็นตัวแทน
	๓๑

	๘
	แบบสรุปการจัดลำดับสถานการณ์ทางสังคมระดับ อปท.//เขตใน กทม.ที่มีความสำคัญเร่งด่วนและหรือเป็นสถานการณ์วิกฤต
	๓๒

	๙
	ตารางแผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”และการส่งเสริมการบูรณาการ
และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคณะทำงานโครงการคนไทยหัวใจอาสา ตำบล/เขตใน กทม.
	๓๓

	ขั้นตอนที่ ๔ : การจัดทำโครงการ/หนังสือจาก อปท.เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ และ
                 บันทึกข้อตกลงระหว่าง อปท.และ พมจ.เพื่อผลักดันโครงการสู่ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ปี ๒๕๕๖
                 อย่างน้อย ๑ โครงการ (ภายในวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๕๕)

	๑๐
	ร่างโครงการปี ๒๕๕๕ ที่เครือข่ายจัดทำขึ้น(ผู้เสนอโครงการ) เพื่อ อปท./เขตใน กทม. 
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สนง.พมจ./สคส./ศคส.
	๓๕

	๑๑
	หนังสือจาก/เขตใน กทม./ศคส./ อปท. ถึง พมจ./สคส.เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท พร้อมนำส่งโครงการและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	๓๙

	๑๒
	ร่างคำสั่ง อปท./เขตใน กทม. เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการระดับ อปท.ๆละ ๑๐,๐๐๐.- บาท (หน่วยปฏิบัติจะดำเนินการขั้นตอนนี้หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามระเบียบและสอดคล้องกับภารกิจ)
	๔๑

	๑๓
	แบบสรุปผลการดำเนินงานระดับ อปท.และทะเบียนรายชื่อเครือข่ายระดับ อปท./เขต
ใน กทม.  ครั้งที่ ๑
	๔๒

	๑๔
	แบบเสนอรายชื่อ/มอบฉันทะ การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง พมจ.และ อปท.เป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาของปีงบประมาณ ๒๕๕๖

	๔๗

	เอกสารที่
	ชื่อเอกสาร
	

	ขั้นตอนที่ ๕ : การจัดทำแผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับจังหวัด(ภายในวันที่ ๑๐ ก.ค.๒๕๕๕)

	๑๕
	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง พมจ.และ อปท.เป้าหมายในการขับเคลื่อน
โครงการคนไทยใจอาสาระดับ อปท.ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖
	๕๐

	๑๖
	แบบแสดงการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของสถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัด
	๕๒

	๑๗
	ตารางแผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”และการส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคณะทำงานโครงการคนไทยหัวใจอาสา ระดับจังหวัด
	๕๓

	๑๘
	แบบรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา” ระดับภาค จังหวัดละ ๑๐ คน
	๕๔

	๑๙
	แบบสรุปผลการดำเนินงานระดับจังหวัดและทะเบียนรายชื่อเครือข่ายระดับ อปท./เขต
ใน กทม.ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ของระดับจังหวัด
	๕๕

	ขั้นตอนที่ ๖ : การจัดทำแผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับภาค (ภายในวันที่ ๑๖-๒๗ ก.ค.๒๕๕๕)

	๒๐
	แบบแสดงการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของสถานการณ์ทางสังคมในระดับภาค
	๕๙

	๒๑
	ตารางแผนปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”และการส่งเสริมการบูรณาการและ
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายคณะทำงานโครงการคนไทยหัวใจอาสา ระดับภาค
	๖๐

	๒๒
	แบบสรุปผลการดำเนินงานระดับภาคและทะเบียนรายชื่อเครือข่ายระดับจังหวัดที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับภาค
	-

	ขั้นตอนที่ ๗ : การนิเทศติดตามประเมินผล และการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมคนไทยใจอาสาดีเด่น
                 (Good Practice) จังหวัดละ ๑ โครางการ/อปท.(๑ มิ.ย.-๑๐ ส.ค.๒๕๕๕)

	๒๓
	แบบสรุปผลการดำเนินงานระดับ อปท./เขตใน กทม.ครั้งที่ ๒
	๖๒

	๒๔
	แนวทางและเกณฑ์การคัดเลือกนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการคนไทยใจอาสาของ อปท. ดีเด่น  Good Practice) จังหวัดละ ๑ โครงการ และ กทม. ๘ โครงการ รวม ๘๔ โครงการ
	๖๗

	๒๕
	แบบสรุปผลการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่ของ สสว. และทะเบียนรายชื่อเครือข่ายในภาพรวมของระดับเขตของ สสว.
	๖๙

	ขั้นตอนที่ ๘ : การจัดทำหนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดีเด่น/ดีเยี่ยม (Best Practice)

                 จังหวัดละ ๑ โครงการ และ กทม.๘ โครงการ

	(เอกสารสรุปผลการดำเนินงานของระดับ อปท. ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ (เอกสาร ๑๓ และเอกสาร ๒๓)
เฉพาะ อปท./เขต ที่ได้รับคัดเลือก)

	ขั้นตอนที่ ๙ : การจัดงานนวัตกรรมคนไทยใจอาสา

	๒๖
	แนวทางการจัดแสดงแนวคิด ผลงาน นิทรรศการนวัตกรรมโครงการคนไทยใจอาสา
	๘๑

	๒๗
	แบบรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงานสมัชชานวัตกรรมคนไทยใจ
	๘๒

	เอกสารเพิ่มเติม

	๒๘
	โครงการคนไทยใจอาสาระดับจังหวัด
	๘๓

	๒๙
	ตัวอย่างการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  “ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา”ระดับ อปท./จังหวัด
	๘๘

	๓๐
	ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง พม.กับ มท. ศธ. กทม. สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
	๑๑๑


